## Шахт.,7
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Космонавтов, 3 (п. Ярега) за 2015 год
4 этажа, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполне ние октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 66.2 | 103.272 | 175.38 | 18.1118 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 1509.3203 | 18111.8434
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-4 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 198.7 | 206.648 | 175.38 | 36.2419 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 3020.1605 | 36241.9262
ТЭР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-4 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 264.9 | 63.576 | 504.5 | 32.0741 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 2672.841 | 32074.092
ТЭР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 40 | 4 | 170.16 | 0.68064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.64
ТЭР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в год | 10.5 | 0.105 | 217.88 | 0.022877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8774
ТЭР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в год | 2.7 | 0.027 | 216.12 | 0.0058352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8352
ТЭР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 357 | 3.57 | 269.26 | 0.96126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2582
ТЭР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 38.64 | 0.3864 | 44.29 | 0.017114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1137
ТЭР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 15 | 0.15 | 389.72 | 0.058458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.458
ТЭР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 6.38 | 0.0638 | 520.8 | 0.033227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.227
| итого: | [5 empty] | 88.2073 | [12 empty] | 88207.2711
Летняя уборка
ТЭР 53-020 | - Уборка газонов | 1000-м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 852.6 | 44.3352 | 155.89 | 6.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 1151.9024 | 0 | 0 | 6911.4143
ТЭР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 65.33 | 5.0957 | 258.63 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 219.6519 | 0 | 0 | 1317.9112
ТЭР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 852.6 | 0.8526 | 3020.33 | 2.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.1334
ТЭР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЭР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЭР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 191.32 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калькул. | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.33 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 2566.6 | 30799.2 | 4.53 | 139.5204 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 11626.698 | 139520.376
| итого: | [5 empty] | 161.467 | [12 empty] | 158620.4133
Зимняя уборка
Калькул. | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 8 | 1527.22 | 12.2178 | 2036.2933 | 2036.2933 | 2036.2933 | 2036.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.2933 | 2036.2933 | 12217.76
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезд) | 1000 м2 | 12 раз за сезон | 269.5 | 3.234 | 2102.71 | 6.8002 | 1133.3607 | 1133.3607 | 1133.3607 | 1133.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.3607 | 1133.3607 | 6800.1641
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада ( крыльца, тротуары | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 60 | 1.8 | 2102.71 | 3.7849 | 630.813 | 630.813 | 630.813 | 630.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.813 | 630.813 | 3784.878
Калькул. | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 100 | 213.2 | 21.32 | 0 | 0 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396
ТЭР 54-003 | Подметание снега с тротуара-,крылец,конт площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 65.33 | 10.1261 | 350.75 | 3.5517 | 591.9579 | 591.9579 | 591.9579 | 591.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.9579 | 591.9579 | 3551.7471
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 24 раза за сезон | 65.33 | 1.5679 | 5803.28 | 9.0991 | 1516.5131 | 1516.5131 | 1516.5131 | 1516.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.5131 | 1516.5131 | 9099.0788
ТЭР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 65.33 | 2.9398 | 428.7 | 1.2603 | 210.0523 | 210.0523 | 210.0523 | 210.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0523 | 210.0523 | 1260.3137
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.8 | 798 | 0.6384 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 638.4
| итого: | [5 empty] | 58.6723 | [12 empty] | 43748.3417
II. Плановые осмотры
ТЭР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1114.75 | 2.2295 | 809.74 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 902.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.6577 | 0 | 0 | 0 | 1805.3153
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 88 | 0.176 | 579.48 | 0.10199 | 0 | 0 | 0 | 50.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9942 | 0 | 0 | 0 | 101.9885
ТЭР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1250.62 | 2.5012 | 579.48 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 724.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.7093 | 0 | 0 | 0 | 1449.4186
ТЭР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1295.68 | 2.5914 | 606.77 | 1.5724 | 0 | 0 | 0 | 786.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.1798 | 0 | 0 | 0 | 1572.3595
ТЭР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 85.84 | 1.7168 | 72.81 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 62.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5001 | 0 | 0 | 0 | 125.0002
ТЭР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 891.8 | 4.459 | 1213.55 | 5.4112 | 1082.2439 | 901.8699 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 1082.2439 | 5230.8455
ТЭР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 891.8 | 1.7836 | 1213.55 | 2.1645 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.2439 | 0 | 0 | 0 | 2164.4878
ТЭР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 16 | 0.32 | 2730.49 | 0.87376 | 0 | 0 | 436.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8784 | 0 | 0 | 0 | 873.7568
ТЭР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт | 3 раза в год | 60 | 180 | 141.12 | 25.4016 | 8467.2 | 0 | 0 | 8467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8467.2 | 0 | 0 | 0 | 25401.6
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 120 | 360 | 65.67 | 23.6412 | 7880.4 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 0 | 0 | 23641.2
| итого: | [5 empty] | 62.6594 | [12 empty] | 62479.0147
Кровля
пр.ТЭР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) и козырьки | 100м2 | 6 раз за сезон | 112.68 | 6.7608 | 1547.28 | 10.4609 | 1743.4751 | 1743.4751 | 11.7873 | 1743.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.4751 | 1743.4751 | 8729.1628
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 897 | 8.97 | 793.61 | 7.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЭР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 15 | 15 | 222.4 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 76.25 | 0.38125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 76.25
ТЭР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 10059 | 100.59 | 212.15 | 21.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340.1685
ТЭР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 10059 | 10.059 | 165.21 | 1.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.8474
ТЭР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2200 | 22 | 2074.63 | 45.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45641.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45641.86
| Вода для промывки СО | м3 |  | 9.4 | 9.4 | 42.67 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.098
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 9.4 | 9.4 | 39.81 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.214
ТЭР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 49.88 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 249.4
Электроснабжение
ТЭР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 3 | 0.3 | 501.62 | 0.15049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 852.99 | 0.85299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прим. ТЭР 33-024 | Смена светодиодных светильников | шт. |  | 2 | 2 | 784.67 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
счет-фактура | Стоимость светодиодного светильника | тыс.руб. |  | 2 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1 | 2579.44 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 98.4761 | [12 empty] | 79474.0007
договор | ТО внутридомового газ.оборудования | 10 м |  |  | 8 | 9 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 2566.6 | 30799.2 | 2.1 | 64.6783 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 5389.86 | 64678.32
| итого: | [5 empty] | 64.7503 | [12 empty] | 64750.32
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 2566.6 | 30799.2 | 1.63 | 50.2027 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 4183.558 | 50202.696
| ИТОГО | [5 empty] | 50.2027 | [12 empty] | 50202.696
| ВСЕГО | [5 empty] | 584.4352 | [12 empty] | 582520.9092
С учетом показателя инфляции ( К=1,064)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 2566.6
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 18.9757
Текущий ремонт
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 9 | 72.29 | 0.65061 | 72.29 | 72.29 | 0 | 216.87 | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 72.29 | 650.61
Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 16.45 | 0.01645 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 10 | 1372 | 13.72 | 0 | 2744 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 5488 | 13720
ТЭР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 1992.08 | 1.9921 | 0 | 1992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.08
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 1678.06 | 1.6781 | 0 | 1678.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.06
ТЭР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.03 | 3105.72 | 0.093172 | 0 | 0 | 31.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1144 | 93.1716
ТЭР 15-051 | Смена дверных приборов /замки навесные) | шт |  |  | 3 | 277.95 | 0.83385 | 0 | 0 | 0 | 277.95 | 277.95 | 0 | 277.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.85
| Установка скамейки | шт. |  |  | 2 | 4879 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758
смета | Ремонт оголовка | тыс.руб. |  |  | 1 | 27710 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27710 | 0 | 0 | 27710
ТЭР 33-038 | Ремонт предохранительных колодок | шт |  |  | 1 | 115.26 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.26 | 115.26
прим.ТЭР 15-046 | Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов (слух.окна) | шт |  |  | 2 | 167.91 | 0.33582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.82
прим.ТЭР 15-028 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой (герметизация дверной коробки) | 10 шт |  |  | 0.1 | 8928.25 | 0.89283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.825 | 0 | 892.825
ТЭР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 179.12 | 0.17912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.12 | 179.12
ТЭР 2-2-1-1-6 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. | 1 пробка |  |  | 1 | 167.43 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.43 | 167.43
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 58.1427 | [12 empty] | 58142.6766
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.8878
| Затраты в рублях по плану |  |  | 2566.6 | 30799.2 | 20.8635 | 642.5779 | 55337.1033 | 44263.3406 | 44405.0111 | 56187.9805 | 113894.1773 | 32633.0717 | 31323.1422 | 30709.3722 | 52491.3007 | 58495.6222 | 41899.6344 | 43984.9777 | 640663.5858
| Баланс выполненных работ на 01.01.2015 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 98143.46
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2015 г. | 701878.68
| Выполнено работ по содержанию за 2015 г. | 582520.9092
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2015 г. | 58142.6766
| Фактически оплачено за 2015 г. | 719590.5 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2015 г., составляет: | 167616.78
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 36928.3658