## Нефт.,6
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 6 (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполне ние июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 164.38 | 256.4328 | 175.38 | 44.9732 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 3747.7654 | 44973.1845
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 657.52 | 683.8208 | 175.38 | 119.9285 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 9994.041 | 119928.4919
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 821.9 | 197.256 | 504.5 | 99.5157 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 8292.971 | 99515.652
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 51.2 | 5.12 | 170.16 | 0.87122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6096
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в год | 58.4 | 0.584 | 217.88 | 0.12724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2419
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в год | 13.41 | 0.1341 | 216.12 | 0.028982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 1025.6 | 10.256 | 269.26 | 2.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.5306
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.5 | 0.605 | 44.29 | 0.026795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7954
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 19.15 | 0.1915 | 389.42 | 0.74574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5739
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 31.5 | 0.315 | 216.12 | 0.068078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0778
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 37.5 | 0.375 | 520.8 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3
| итого: | [5 empty] | 269.2422 | [12 empty] | 268135.4393
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 659.5 | 34.294 | 155.89 | 5.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.0153 | 891.0153 | 891.0153 | 891.0153 | 891.0153 | 891.0153 | 0 | 0 | 5346.0917
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 567.9 | 44.2962 | 258.63 | 11.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.3877 | 1909.3877 | 1909.3877 | 1909.3877 | 1909.3877 | 1909.3877 | 0 | 0 | 11456.3262
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 659.5 | 0.6595 | 3020.33 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.9076
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз в год | 8 | 12.4 | 1302.02 | 16.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 0 | 0 | 16145.048
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 4 | 191.32 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 3 | 1136.32 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 5836.1 | 70033.2 | 3.33 | 233.2106 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 19434.213 | 233210.556
| итого: | [5 empty] | 280.6197 | [12 empty] | 276445.5078
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1527.22 | 15.2722 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.3667 | 2545.3667 | 15272.2
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 50 раз за сезон | 567.9 | 28.395 | 2102.71 | 59.7065 | 9951.0751 | 9951.0751 | 9951.0751 | 9951.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.0751 | 9951.0751 | 59706.4505
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 66 | 213.2 | 14.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 108 | 16.74 | 350.75 | 5.8716 | 978.5925 | 978.5925 | 978.5925 | 978.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.5925 | 978.5925 | 5871.555
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 20 раз за сезон | 108 | 2.16 | 5803.28 | 12.5351 | 2089.1808 | 2089.1808 | 2089.1808 | 2089.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.1808 | 2089.1808 | 12535.0848
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 108 | 4.86 | 428.7 | 2.0835 | 347.247 | 347.247 | 347.247 | 347.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.247 | 347.247 | 2083.482
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 110.2582 | [12 empty] | 96186.9722
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1571.3 | 3.1426 | 849.49 | 2.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.8036 | 0 | 0 | 0 | 1334.8036 | 0 | 0 | 0 | 2669.6073
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 92.8 | 0.1856 | 579.48 | 0.10755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7757 | 0 | 0 | 0 | 53.7757 | 0 | 0 | 0 | 107.5515
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4737.7 | 9.4754 | 579.48 | 5.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.4024 | 0 | 0 | 0 | 2745.4024 | 0 | 0 | 0 | 5490.8048
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2811.99 | 5.624 | 606.77 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.2312 | 0 | 0 | 0 | 1706.2312 | 0 | 0 | 0 | 3412.4623
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1571.3 | 7.8565 | 1213.55 | 9.5343 | 1906.8511 | 1906.8511 | 0 | 0 | 1906.8511 | 0 | 0 | 0 | 1906.8511 | 0 | 0 | 1906.8511 | 9534.2556
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1571.3 | 3.1426 | 1213.55 | 3.8137 | 0 | 0 | 0 | 1906.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.8511 | 0 | 0 | 3813.7022
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 2730.49 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 2184.392
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 238 | 714 | 65.67 | 46.8884 | 15629.46 | 0 | 0 | 15629.46 | 0 | 0 | 0 | 15629.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46888.38
| итого: | [5 empty] | 74.2142 | [12 empty] | 74214.1983
Кровля
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 48 | 2.88 | 1547.28 | 4.4562 | 742.6944 | 742.6944 | 742.6944 | 742.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6944 | 742.6944 | 4456.1664
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз в год | 17.58 | 0.7032 | 1547.28 | 1.088 | 181.3412 | 181.3412 | 181.3412 | 181.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3412 | 181.3412 | 1088.0473
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 8 | 16 | 180.78 | 2.8925 | 1446.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.24 | 0 | 2892.48
Чердак, подвал, технический этаж
| Дератизация | м2 | 12 раз в год | 331.5 | 3978 | 2.596 | 10.3269 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 860.574 | 10326.888
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | м2 | 1 раз в год | 1571.3 | 15.713 | 793.61 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 35 | 35 | 222.4 | 7.784 | 2891.2 | 889.6 | 444.8 | 0 | 0 | 444.8 | 1779.2 | 0 | 3558.4 | 3780.8 | 1112 | 444.8 | 15345.6
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 17 | 20 | 76.25 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 22639 | 226.39 | 212.15 | 48.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48028.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48028.6385
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 22639 | 22.639 | 165.21 | 3.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.1892
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3145 | 31.45 | 2074.63 | 65.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65247.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65247.1135
| Вода для промывки СО | м3 |  | 20.28 | 20.28 | 42.67 | 0.86535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.3476
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 20.28 | 20.28 | 39.81 | 0.80735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3468
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 15 | 15 | 49.88 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 748.2
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт. |  | 5 | 0.5 | 501.62 | 0.25081 | 0 | 100.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.162 | 0 | 0 | 100.324 | 250.81
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт. |  | 1 | 1 | 120.26 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт. |  | 1 | 1 | 99.85 | 0.09985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 2 | 2 | 358.51 | 0.71702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 852.99 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2759.44 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 166.5986 | [12 empty] | 153796.8273
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 23455 | 23.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23455
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5836.1 | 70033.2 | 2.1 | 147.0697 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 12255.81 | 147069.72
| итого: | [5 empty] | 170.5247 | [12 empty] | 170524.72
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5836.1 | 70033.2 | 1.63 | 114.1541 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 9512.843 | 114154.116
| ИТОГО | [5 empty] | 114.1541 | [12 empty] | 114154.116 | С учетом показателя инфляции ( К=1,064)
| ВСЕГО | [5 empty] | 1185.6117 | [12 empty] | 1261882.8124
С учетом показателя инфляции (К=1,094)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5836.1
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 16.9293
Текущий ремонт
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 4 | 180.15 | 0.7206 | 360.3 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 720.6
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 2 | 18 | 0.036 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 12 | 79.09 | 0.94908 | 237.27 | 79.09 | 158.18 | 0 | 79.09 | 79.09 | 0 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | 0 | 949.08
ТЕР 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 290.67 | 0.58134 | 581.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.34
пр.ТЕР 32-012 | Замена циркуляционного насоса на центральной трубе ГВС | шт |  |  | 1 | 5689.35 | 5.6894 | 5689.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689.35
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 3 | 1835.8 | 5.5074 | 3671.6 | 0 | 0 | 1835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5507.4
ТЕР 33-046 | Смена автомата на ток до 25А | шт |  |  | 1 | 620.95 | 0.62095 | 620.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.95
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 2 | 559.62 | 1.1192 | 0 | 559.62 | 559.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.24
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 195.95 | 0.3919 | 0 | 0 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.03 | 3397.65 | 0.10193 | 0 | 0 | 33.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9765 | 0 | 33.9765 | 0 | 101.9295
пр.ТЕР 31-009 | Смена переходника у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 201.13 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 201.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.13
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 4 | 185.81 | 0.74324 | 0 | 0 | 0 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.62 | 0 | 185.81 | 0 | 743.24
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 5.6667 | 1063.47 | 6.0263 | 0 | 0 | 0 | 1063.47 | 0 | 0 | 2835.92 | 1063.47 | 0 | 0 | 1063.47 | 0 | 6026.33
пр.ТЕР 42-014 | Настройка таймера освещения ТО-2 | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313
смета | Ремонт ограждений контейнерной площадки | тыс.руб. |  |  | 1 | 1729 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
ТЕР 17-014 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 2 слоев. | 10 м2 |  |  | 3 | 4451.44 | 13.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13354.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13354.32
смета | Ремонт оголовков | тыс.руб. |  |  | 1 | 6369 | 6.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369
пр.ТЕР 17-071 | Очистка кровли от сроительного мусора | 100 м2 |  |  | 0.1 | 588.06 | 0.058806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.806
калькуляция | Работа автовышки | маш/ч |  |  | 4 | 1501 | 6.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 6004
пр.ТЕР 11-013 | Ремонт ступеней фанерой | 10м2 |  |  | 0.1 | 3113.97 | 0.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.397
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы д=20 | 1 м |  |  | 0.5 | 2057 | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5
ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без материала) | 1 шт |  |  | 1 | 476.76 | 0.47676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.76
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки (без тоимости материала) | м |  |  | 6 | 73.69 | 0.44214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.14
ТЕР 33-033 | Смена отдельных участков внутренней проводки (без стоимости материала) | м |  |  | 5 | 119.1 | 0.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.5
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 2 | 179.96 | 0.35992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.92
пр.ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках ХВС | шт |  |  | 1 | 276.74 | 0.27674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.74
ТЕР 32-072 | Зачеканка раструбов канализационных труб д=до 100 мм | 1 шт |  |  | 1 | 297.44 | 0.29744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 0 | 297.44
пр.ТЕР 32-086 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости материала) | 1 м |  |  | 2 | 563.26 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.52
пр.ТЕР 32-027 | Смена фитингов диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 481.22 | 0.48122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.22 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 15-006 | Ремонт железной двери | шт |  |  | 1 | 811.24 | 0.81124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.24 | 0 | 0 | 0 | 811.24
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 4 | 1187 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 4748
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт |  |  | 2 | 81.73 | 0.16346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 | 81.73 | 163.46
ТЕР 11-012 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) | 10 м3 |  |  | 0.4 | 298 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 119.2
пр.ТЕР 32-082 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 50×1000 мм | 1 м |  |  | 1 | 635.86 | 0.63586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.86 | 0 | 0 | 635.86
счёт | Тройник 50 | шт |  |  | 1 | 33.42 | 0.03342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 0 | 0 | 33.42
счёт | Переход чугун-пластик Ду 50 с манжетой | шт |  |  | 1 | 45.79 | 0.04579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.79 | 0 | 0 | 45.79
счёт | Заглушка Ду 50 | шт |  |  | 1 | 12 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
счёт | Отвод 50 × 45гр. | шт |  |  | 1 | 22 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
счёт | Манжета 75×50 мм | шт |  |  | 1 | 30 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
пр.ТЕР 14-005 | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 4-5 мм | 10 м2 |  |  | 0.298 | 2089.51 | 0.62267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.674 | 0 | 0 | 622.674
пр.ТЕР 14-006 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку | 10 м2 |  |  | 0.232 | 5729.12 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.1558 | 0 | 0 | 1329.1558
счёт | Замена оборудования (под.№8) | тыс.руб. |  |  | 1 | 10950 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950 | 0 | 0 | 10950
пр.ТЕР 07-05-039-7 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 100 м шва |  |  | 0.03 | 23221.7 | 0.69665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.651 | 0 | 696.651
ТЕР 32-088 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 1 м |  |  | 3 | 1122.87 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368.61 | 3368.61
ТЕР 42-013 | Внеплановая осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.001 | 1510.06 | 0.0015101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 1.5101
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 79.2597 | [12 empty] | 78778.4347
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.1317
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5836.1 | 70033.2 | 18.061 | 1264.8714 | 114553.1924 | 85036.1164 | 83089.1078 | 103471.8697 | 204729.1314 | 95645.2548 | 78060.7818 | 112155.1218 | 89532.9844 | 91240.4 | 87799.0188 | 87404.4564 | 1340661.2471
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 341562.04
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 1498736.16
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 1261882.8124
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 78778.4347
| Фактически оплачено за 2016 г. | 1403668.11 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 659191.78
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 183487.1271