## Сов.,14
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Советская, 14 (п. Ярега) за январь-сентябрь 2017 года
5 этажей, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 43.36 | 67.6416 | 187.48 | 12.6814 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 1056.7873 | 9511.0854
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 173.44 | 180.3776 | 187.48 | 33.8172 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 2818.0994 | 25362.8943
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 216.8 | 52.032 | 539.31 | 28.0614 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 2338.4482 | 21046.0334
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 40 | 4 | 181.91 | 0.72764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.82
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 10.5 | 1.26 | 232.92 | 0.29348 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 24.4566 | 220.1094
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 2.7 | 0.162 | 231.03 | 0.037427 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 31.1891
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 357 | 3.57 | 287.84 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.5888
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 38.64 | 0.3864 | 47.34 | 0.018292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2922
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 15 | 0.15 | 416.62 | 0.062493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.493
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 6.38 | 0.0638 | 556.74 | 0.03552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52
| итого: | [5 empty] | 76.7625 | [12 empty] | 57679.0256
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 124.74 | 6.4865 | 166.65 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.162 | 180.162 | 180.162 | 180.162 | 180.162 | 180.162 | 0 | 0 | 900.8099
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 48.8 | 3.8064 | 276.48 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3989 | 175.3989 | 175.3989 | 175.3989 | 175.3989 | 175.3989 | 0 | 0 | 876.9946
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 371.04 | 0.37104 | 3228.73 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.988
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 2609.1667
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 4302.8025
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.32 | 0.61296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.73 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 2820 | 33840 | 4.84 | 163.7856 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 13648.8 | 122839.2
| итого: | [5 empty] | 179.0274 | [12 empty] | 132726.9616
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 9 | 1632.6 | 14.6934 | 2448.9 | 2448.9 | 2448.9 | 2448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.9 | 2448.9 | 9795.6
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 43.47 | 1.3041 | 2247.8 | 2.9314 | 488.5593 | 488.5593 | 488.5593 | 488.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.5593 | 488.5593 | 1954.2373
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 48.8 | 7.564 | 374.95 | 2.8361 | 472.687 | 472.687 | 472.687 | 472.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.687 | 472.687 | 1890.7479
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1 м2 | по мере необходимости |  | 110 | 213.2 | 23.452 | 0 | 0 | 0 | 8314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314.8
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 43.47 | 1.5214 | 6203.7 | 9.4386 | 1573.1032 | 1573.1032 | 1573.1032 | 1573.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.1032 | 1573.1032 | 6292.4129
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 43.47 | 1.9561 | 458.28 | 0.89646 | 149.4107 | 149.4107 | 149.4107 | 149.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4107 | 149.4107 | 597.6429
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 853.06 | 0.76775 | 127.959 | 127.959 | 127.959 | 127.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.959 | 127.959 | 511.836
| итого: | [5 empty] | 55.0157 | [12 empty] | 29357.277
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1109.4 | 2.2188 | 865.61 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.3077 | 0 | 0 | 0 | 960.3077 | 0 | 0 | 0 | 1920.6155
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 106 | 0.212 | 619.46 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6628 | 0 | 0 | 0 | 65.6628 | 0 | 0 | 0 | 131.3255
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1563.275 | 3.1266 | 619.46 | 1.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.3863 | 0 | 0 | 0 | 968.3863 | 0 | 0 | 0 | 1936.7727
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1619.6 | 3.2392 | 648.64 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.5373 | 0 | 0 | 0 | 1050.5373 | 0 | 0 | 0 | 2101.0747
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 85.84 | 1.7168 | 77.84 | 0.13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8179 | 0 | 0 | 0 | 66.8179 | 0 | 0 | 0 | 133.6357
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 890.5 | 4.4525 | 1297.28 | 5.7761 | 1155.2278 | 1155.2278 | 0 | 0 | 1155.2278 | 0 | 0 | 0 | 1155.2278 | 0 | 0 | 1155.2278 | 4620.9114
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 890.5 | 1.781 | 1297.28 | 2.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.2278 | 0 | 0 | 1155.2278
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 20 | 0.4 | 2918.89 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.778 | 0 | 0 | 583.778
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 60.4212
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт | 4 раза в год | 62 | 248 | 150.86 | 37.4133 | 9353.32 | 0 | 0 | 0 | 9353.32 | 0 | 0 | 0 | 9353.32 | 0 | 0 | 0 | 28059.96
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 124 | 372 | 70.21 | 26.1181 | 8706.04 | 0 | 0 | 0 | 8706.04 | 0 | 0 | 0 | 8706.04 | 0 | 0 | 0 | 26118.12
| итого: | [5 empty] | 79.1298 | [12 empty] | 66821.8425
Кровля
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100м2 | 6 раз за сезон | 126.94 | 7.6164 | 1654.04 | 12.5978 | 2099.6384 | 2099.6384 | 2099.6384 | 2099.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.6384 | 2099.6384 | 8398.5535
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка козырьков над входами в подъезды от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек | 100м2 | 6 раз за сезон | 16 | 0.96 | 1654.04 | 1.588 | 264.6464 | 264.6464 | 264.6464 | 264.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6464 | 264.6464 | 1058.5856
пр.ТЕР 54-041 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100м2 | 1 раз в месяц | 19.9 | 0.597 | 1654.04 | 0.98746 | 164.577 | 164.577 | 164.577 | 164.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.577 | 164.577 | 658.3079
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 900 | 9 | 848.37 | 7.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 237.74 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 3 | 3 | 81.51 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 13313 | 133.13 | 226.79 | 30.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30192.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30192.5527
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 13313 | 13.313 | 176.61 | 2.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.2089
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2184 | 21.84 | 2217.78 | 48.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48436.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48436.3152
| Вода для промывки СО | м3 |  | 11.6 | 11.6 | 42.67 | 0.49497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.972
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 11.6 | 11.6 | 39.81 | 0.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.796
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 53.32 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 266.6
Электроснабжение
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников | шт | по мере необходимости | 2 | 2 | 838.81 | 1.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
счёт-фактура | Стоимость светодиодного светильника | руб |  | 1 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 107.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.246
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощитке | шт |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.25
2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0 | [12 empty] | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.1 | 2949.85 | 0.29498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 112.0086 | [12 empty] | 92809.3879
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 20408 | 20.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20408
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 2820 | 33840 | 2.54 | 85.9536 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 7162.8 | 64465.2
| итого: | [5 empty] | 106.3616 | [12 empty] | 84873.2
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 2820 | 33840 | 2.05 | 69.372 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 5781 | 52029
| ИТОГО | [5 empty] | 69.372 | [12 empty] | 52029
| ВСЕГО | [5 empty] | 677.6777 | [12 empty] | 516296.6946
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 2820
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 20.0259
Текущий ремонт
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 1 | 1272 | 1.272 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272
ТЕР 12-001 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 10м2 |  |  | 0.05 | 42994.68 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.734 |  |  |  | 2149.734
ТЕР 21-003 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10 м2 |  |  | 0.05 | 7987.62 | 0.39938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.381 |  |  |  | 399.381
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 403.69 | 0.40369 | 403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 60.6667 | 1120.89 | 68.0007 | 1120.89 | 7846.23 | 26154.1 | 14945.2 | 0 | 16813.35 | 0 | 0 | 1120.89 | 0 | 0 | 0 | 68000.66
смета | Ремонт отмостки | м2 |  |  | 120.3 | 2474 | 297.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297622.2 | 0 |  |  |  | 297622.2
пр.53-017 | Очистка цоколя от мха | 1000 м2 |  |  | 0.03 | 219.88 | 0.0065964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5964 | 0 |  |  |  | 6.5964
ТЕР 16-038 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1 м2 |  |  | 2 | 470.85 | 0.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.7 | 0 |  |  |  | 941.7
смета | Ремонт оголовка
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 2 | 83.36 | 0.16672 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.72
калькуляция | Работа автовышки | шт. |  |  | 14.5 | 1582 | 22.939 | 1582 | 1582 | 3955 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 7910 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 22939
ТЕР 15-022 | Смена оконных приборов - ручки | шт |  |  | 2 | 126.82 | 0.25364 | 0 | 253.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.64
ТЕР 32-088 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 1 м |  |  | 20.2 | 1183.51 | 23.9069 | 0 | 0 | 236.702 | 7101.06 | 0 | 0 | 16569.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23906.902
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 7 | 189.88 | 1.3292 | 0 | 0 | 189.88 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.4 | 0 | 0 | 0 | 1329.16
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 4 | 54.17 | 0.21668 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 54.17 | 108.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.68
ТЕР 32-035 | Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм | 1 шт |  |  | 1 | 7245.64 | 7.2456 | 0 | 0 | 7245.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.64
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 1 | 88.14 | 0.08814 | 0 | 0 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.14
ТЕР 42-012 | Внеплановй осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3581.13 | 0.071623 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 71.6226
| Дезинфекция подвала | шт |  |  | 1.5 | 470 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 589.84 | 0.58984 | 0 | 0 | 0 | 589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.84
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 1 | 195.85 | 0.19585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85
смета | Ремонт оголовка | руб. |  |  | 2 | 19499 | 38.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19499 | 0 | 19499 | 0 |  |  |  | 38998
пр.ТЕР 31-011 | Смена отводов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 шт |  |  | 1 | 520.51 | 0.52051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.51
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 206.54 | 0.41308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.08
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 1 | 1146 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146
ТЕР 42-013 | Внеплановый осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.001 | 1591.6 | 0.0015916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916
ТЕР 2-1-1а | Внеплановая проверка дымоходов | шт |  |  | 2 | 185.08 | 0.37016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.08 | 185.08 | 0 | 0 | 0 | 370.16
ТЕР 17-006 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 10 м2 |  |  | 0.3 | 5945.91 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.773 | 0 | 0 | 0 | 1783.773
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 471.7373 | [12 empty] | 471737.2706
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 13.9402
| Затраты в рублях по плану |  |  | 2820 | 33840 | 33.9662 | 1149.4149 | 64780.7272 | 51935.0594 | 79170.8887 | 78245.7416 | 163564.2363 | 70787.3948 | 51390.1026 | 362377.7328 | 65782.0818 | 35985.3018 | 41104.1994 | 42253.1894 | 988033.9652
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 325012.16
| Начислено за содержание и текущий ремонт за январь-сентябрь 2017 г. | 523294.22
| Выполнено работ по содержанию за январь-сентябрь 2017 г. | 516296.6946
| Выполнено работ по текущему ремонту за январь-сентябрь 2017 г. | 471737.2706
| Фактически оплачено за январь-сентябрь 2017 г. | 473612.83 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец сентября 2017 г., составляет: | 254331.68
| Баланс выполненных работ на 01.10.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 789751.9052