## Нефт., 5
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 5 (п. Ярега) за январь-апрель 2016 год
3 этажа, 3 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 54.3 | 84.708 | 175.38 | 14.8561 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.0297
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-3 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 108.4 | 112.736 | 175.38 | 19.7716 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590.5466
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-3 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 162.7 | 39.048 | 504.5 | 19.6997 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566.572
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 15.3 | 1.53 | 170.16 | 0.26034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 19.62 | 2.3544 | 217.88 | 0.51298 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9922
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 8.68 | 1.0416 | 216.12 | 0.22511 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0369
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 215 | 2.15 | 269.26 | 0.57891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 17.64 | 0.1764 | 44.29 | 0.0078128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 4.5 | 0.05 | 398.72 | 0.019936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 9.45 | 0.09 | 216.12 | 0.019451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 14.4 | 0.144 | 520.8 | 0.074995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 56.027 | [12 empty] | 18355.1773
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 583.25 | 30.329 | 155.89 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 220 | 17.16 | 258.63 | 4.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 583.25 | 0.58325 | 3020.33 | 1.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.865
ТЕР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 191.32 | 0.38264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 3 | 1136.32 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 1810.5 | 21726 | 5.25 | 114.0615 | 9505.125 | 9505.125 | 9505.125 | 9505.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38020.5
| итого: | [5 empty] | 137.0764 | [12 empty] | 39809.365
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 4 | 1527.22 | 6.1089 | 1018.1467 | 1018.1467 | 1018.1467 | 1018.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072.5867
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 50 раз за сезон | 220 | 11 | 2102.71 | 23.1298 | 3854.9683 | 3854.9683 | 3854.9683 | 3854.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15419.8733
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 20 | 213.2 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара-,крылец,конт площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 106 | 16.43 | 350.75 | 5.7628 | 960.4704 | 960.4704 | 960.4704 | 960.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.8817
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 20 раз за сезон | 34.2 | 0.684 | 5803.28 | 3.9694 | 661.5739 | 661.5739 | 661.5739 | 661.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.2957
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 34.2 | 1.539 | 428.7 | 0.65977 | 109.9616 | 109.9616 | 109.9616 | 109.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.8462
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.5 | 798 | 0.399 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
| итого: | [5 empty] | 44.2937 | [12 empty] | 26686.4835
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1033.2 | 2.0664 | 809.74 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 19.8 | 0.0396 | 579.48 | 0.022947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 660.84 | 1.3217 | 579.48 | 0.76589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1156.21 | 2.3124 | 606.77 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 1 раз в год | 17.14 | 0.1714 | 72.81 | 0.01248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 823 | 4.115 | 1213.55 | 4.9938 | 998.7517 | 998.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.5033
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 823 | 1.646 | 1213.55 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 9 | 0.18 | 2730.49 | 0.49149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 36 | 108 | 141.12 | 15.241 | 5080.32 | 0 | 0 | 5080.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160.64
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 36 | 108 | 65.67 | 7.0924 | 2364.12 | 0 | 0 | 2364.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728.24
| итого: | [5 empty] | 33.8068 | [12 empty] | 16886.3833
Кровля
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100м2 | 2 раза в месяц | 5.85 | 0.702 | 1547.28 | 1.0862 | 181.0318 | 181.0318 | 181.0318 | 181.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.127
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) и козырьки | водосток | 6 раз за сезон | 78.66 | 4.7196 | 1547.28 | 7.3025 | 1217.0904 | 1217.0904 | 1217.0904 | 1217.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868.3618
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 816 | 8.16 | 793.61 | 6.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 222.4 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 3 | 3 | 76.25 | 0.22875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 7508 | 75.08 | 212.15 | 15.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 7508 | 7.508 | 165.21 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1090 | 10.9 | 2074.63 | 22.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вода для промывки СО | м3 |  | 7.8 | 7.8 | 42.67 | 0.33283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 7.8 | 7.8 | 39.81 | 0.31052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 3 | 3 | 49.88 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт. |  | 5 | 0.5 | 501.62 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Смена выключателей | шт. |  | 1 | 1 | 99.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт. |  | 1 | 1 | 120.26 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0
ТЕР 33-025 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 852.99 | 0.85299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2759.44 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 63.3002 | [12 empty] | 5592.4888
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 12945.8 | 12.9458 | 0 | 12945.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12945.8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 1810.5 | 21726 | 2.1 | 45.6246 | 3802.05 | 3802.05 | 3802.05 | 3802.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15208.2
| итого: | [5 empty] | 58.5704 | [12 empty] | 28154
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 1810.5 | 21726 | 1.63 | 35.4134 | 2951.115 | 2951.115 | 2951.115 | 2951.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11804.46
| ИТОГО | [5 empty] | 35.4134 | [12 empty] | 11804.46
| ВСЕГО | [5 empty] | 428.4878 | [12 empty] | 161133.4637
С учетом показателя инфляции (К=1,094)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 1810.5
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 19.7224
Текущий ремонт
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 1 | 79.09 | 0.07909 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.09
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 2 | 180.15 | 0.3603 | 180.15 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 2 | 18 | 0.036 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 383.01 | 0.38301 | 383.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.01
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы д=20 (кв.26) | 1 м |  |  | 0.5 | 2057 | 1.0285 | 0 | 1028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 60 | 83.63 | 5.0178 | 0 | 5017.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017.8
ТЕР 42-005 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 м2 |  |  | 0.016 | 5398.47 | 0.086376 | 0 | 86.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3755
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3397.65 | 0.067953 | 0 | 0 | 33.9765 | 33.9765 | [8 empty] | 67.953
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | [8 empty] | 70.3313
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 1 | 1501 | 1.501 | 0 | 0 | 1501 | 0 | [8 empty] | 1501
пр.ТЕР 31-057 | Утепление трубопроводов минеральной ватой УРСА | 1 мЗ |  |  | 1 | 4077.22 | 4.0772 | 0 | 0 | 0 | 4077.22 | [8 empty] | 4077.22
смета | Замена окон в подъездах | тыс.руб. |  |  | 1 | 72541 | 72.541 | 0 | 0 | 0 | 72541 | [8 empty] | 72541
смета | Косметический ремонт подъездов | тыс.руб. |  |  | 1 | 285278 | 285.278 | 0 | 0 | 0 | 285278 | [8 empty] | 285278
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 370.5266 | [12 empty] | 370526.5798
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 17.0545
| Затраты в рублях по плану |  |  | 1810.5 | 21726 | 36.7769 | 799.0144 | 38467.4853 | 49459.2708 | 30969.3515 | 398918.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531660.0435
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -398870.4
| Начислено за содержание и текущий ремонт за январь-апрель 2016 г. | 163524.28
| Выполнено работ по содержанию за январь-апрель 2016 г. | 161133.4637
| Выполнено работ по текущему ремонту за январь-апрель 2016 г. | 370526.5798
| Фактически оплачено за январь-апрель 2016 г. | 154588.37 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец апреля 2016 г., составляет: | 113420.59
| Баланс выполненных работ на 01.05.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -30734.6365