## Сов.,16
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Советская, 16 (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 121.14 | 188.9784 | 175.38 | 33.143 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 2761.9193 | 33143.0318
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 484.56 | 503.9424 | 175.38 | 88.3814 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 7365.1182 | 88381.4181
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 605.7 | 145.368 | 504.5 | 73.3382 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 6111.513 | 73338.156
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 38.4 | 3.84 | 170.16 | 0.65341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7072
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 58.4 | 7.008 | 217.88 | 1.5269 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 127.2419 | 1526.903
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 9.08 | 1.0896 | 216.12 | 0.23548 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 19.6237 | 235.4844
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 714 | 7.14 | 269.26 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.5164
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 96.6 | 0.966 | 44.29 | 0.042784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7841
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в месяц | 32 | 3.84 | 389.42 | 1.4954 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 124.6144 | 1495.3728
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в месяц | 17 | 2.04 | 520.8 | 1.0624 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 88.536 | 1062.432
| итого: | [5 empty] | 201.8015 | [12 empty] | 201474.8058
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 1 раз в неделю 26 раз в сезон | 2873.1 | 74.7006 | 155.89 | 11.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.8461 | 1940.8461 | 1940.8461 | 1940.8461 | 1940.8461 | 1940.8461 | 0 | 0 | 11645.0765
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 824.5 | 64.311 | 258.63 | 16.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.1257 | 2772.1257 | 2772.1257 | 2772.1257 | 2772.1257 | 2772.1257 | 0 | 0 | 16632.7539
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 2873.1 | 2.8731 | 3020.33 | 8.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.7101
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 191.32 | 0.38264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 3 | 1136.33 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 4394 | 52728 | 4.53 | 238.8578 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 19904.82 | 238857.84
| итого: | [5 empty] | 287.9006 | [12 empty] | 284108.9589
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 15 | 1527.22 | 22.9083 | 3818.05 | 3818.05 | 3818.05 | 3818.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818.05 | 3818.05 | 22908.3
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 50 раз за сезон | 824.5 | 41.225 | 2102.71 | 86.6842 | 14447.37 | 14447.37 | 14447.37 | 14447.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14447.37 | 14447.37 | 86684.2198
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 188 | 29.14 | 350.75 | 10.2209 | 1703.4758 | 1703.4758 | 1703.4758 | 1703.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.4758 | 1703.4758 | 10220.855
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 12 раз за сезон | 188 | 2.256 | 5803.28 | 13.0922 | 2182.0333 | 2182.0333 | 2182.0333 | 2182.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.0333 | 2182.0333 | 13092.1997
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 188 | 8.46 | 428.7 | 3.6268 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.467 | 604.467 | 3626.802
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 137.2506 | [12 empty] | 137250.5764
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-001 | Осмотр кровли металлической | 1000м2 | 2 раза в год | 1609.3 | 3.2186 | 910.17 | 2.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.7366 | 0 | 0 | 0 | 1464.7366 | 0 | 0 | 0 | 2929.4732
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 742 | 1.484 | 579.48 | 0.85995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.9742 | 0 | 0 | 0 | 429.9742 | 0 | 0 | 0 | 859.9483
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4989.81 | 9.9796 | 579.48 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.4951 | 0 | 0 | 0 | 2891.4951 | 0 | 0 | 0 | 5782.9902
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2654.21 | 5.3084 | 606.77 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.495 | 0 | 0 | 0 | 1610.495 | 0 | 0 | 0 | 3220.99
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 128.53 | 2.5706 | 72.81 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5827 | 0 | 0 | 0 | 93.5827 | 0 | 0 | 0 | 187.1654
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 2026.8 | 10.134 | 1213.55 | 12.2981 | 2459.6231 | 2459.6231 | 0 | 0 | 2459.6231 | 0 | 0 | 0 | 2459.6231 | 0 | 0 | 2459.6231 | 12298.1157
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 2026.8 | 4.0536 | 1213.55 | 4.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.6231 | 0 | 0 | 4919.2463
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 2730.49 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 2184.392
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 160 | 480 | 65.67 | 31.5216 | 10507.2 | 0 | 0 | 10507.2 | 0 | 0 | 0 | 10507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521.6
| Электротехнические измерения |  | 1 раза в 3 года |  |  | 5750 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| итого: | [5 empty] | 64.017 | [12 empty] | 64016.9636
Кровля
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 176.93 | 10.6158 | 1547.28 | 16.4256 | 2737.6025 | 2737.6025 | 2737.6025 | 2737.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.6025 | 2737.6025 | 16425.615
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 2026.8 | 20.268 | 793.61 | 16.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 12 раз в год | 325 | 3900 | 2.59 | 10.101 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 841.75 | 10101
Лестничная клетка
ТЕР 15-018 | - установка пружин на входных дверях | шт | 1 раз в год | 4 | 4 | 237.75 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 30 | 30 | 222.4 | 6.672 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 0 | 0 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 1334.4
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 76.25 | 0.38125 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 24063 | 240.63 | 212.15 | 51.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51049.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51049.6545
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 24063 | 24.063 | 165.21 | 3.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.4482
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2730 | 27.3 | 2074.63 | 56.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56637.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56637.399
| Вода для промывки системы отопления | м3 |  | 21.4 | 21.4 | 45.32 | 0.96985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.848
| Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  | 21.4 | 21.4 | 42.28 | 0.90479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.792
| Обслуживание прибора учета тепловой энергии |  |  |  | 1 | 5600 | 5.6 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 10 | 10 | 49.88 | 0.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 498.8
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 160 | 16 | 501.62 | 8.0259 | 0 | 0 | 601.944 | 351.134 | 0 | 1705.508 | 0 | 100.324 | 100.324 | 0 | 0 | 0 | 2859.234
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт. |  | 3 | 3 | 99.85 | 0.29955 | 0 | 0 | 0 | 299.55 | 0 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.4
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт. |  | 2 | 2 | 120.26 | 0.24052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.78
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощитке | шт |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 2759.44 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 181.7438 | [12 empty] | 151192.6208
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 17508 | 17.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17508
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 4394.9 | 52738.8 | 2.1 | 110.7515 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 9229.29 | 110751.48
| итого: | [5 empty] | 128.2595 | [12 empty] | 128259.48
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 4394.9 | 52738.8 | 1.63 | 85.9642 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 7163.687 | 85964.244
| ИТОГО | [5 empty] | 85.9642 | [12 empty] | 85964.244
| ВСЕГО | [5 empty] | 1086.9372 | [12 empty] | 1052267.6496
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 4394.9
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 20.6098
Текущий ремонт
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 383.01 | 0.38301 | 383.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.01
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | шт. |  |  | 3 | 1835.8 | 5.5074 | 3671.6 | 1835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5507.4
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 7 | 79.09 | 0.55363 | 79.09 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 158.18 | 79.09 | 79.09 | 553.63
ТЕР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 948 | 50.68 | 48.0446 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 4003.72 | 48044.64
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 4 | 180.15 | 0.7206 | 180.15 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 180.15 | 0 | 720.6
пр.ТЕР 2-2-1-1-6 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. | 1 пробка |  |  | 1 | 172.17 | 0.17217 | 0 | 172.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.17
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 195.95 | 0.3919 | 0 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 5 | 559.62 | 2.7981 | 0 | 0 | 1678.86 | 0 | 559.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.62 | 2798.1
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 38 | 1206 | 45.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45828
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 17 | 1146 | 19.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19482
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 2 | 1272 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 2 | 51.39 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.78
пр.ТЕР 31-009 | Замена подводки к счётчику (колено НР 20×1/2 и муфта Dy-20 мм) | 1 шт |  |  | 1 | 223.25 | 0.22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.25
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройников у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 1 | 290.67 | 0.29067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.67
ТЭР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 1 | 762.37 | 0.76237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.37
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без материалов) | 1 шт |  |  | 4 | 476.76 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.76 | 953.52 | 0 | 1907.04
пр.ТЕР 42-014 | Настройка таймера освещения ТО-2 | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 19.3333 | 1063.47 | 20.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.84 | 4253.88 | 5317.35 | 4253.88 | 1063.47 | 0 | 20560.42
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.07 | 3397.65 | 0.23784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9765 | 67.953 | 33.9765 | 67.953 | 0 | 33.9765 | 237.8355
ТЕР 32-082 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 50×1000 мм | 1 м |  |  | 4 | 664.36 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.72 | 0 | 1328.72 | 0 | 0 | 2657.44
ТЕР 31-011 | Смена тройника диаметром 50 / 90° | 1 шт |  |  | 1 | 454.22 | 0.45422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.22
счёт | Переход чугун-пластик Ду 50 мм с манжетой | шт |  |  | 1 | 45.79 | 0.04579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.79
счёт | Патрубок компенсационный Ду 100 | шт |  |  | 2 | 78.89 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.89 | 0 | 78.89 | 0 | 0 | 157.78
счёт | Манжета Ду 50 мм | шт |  |  | 2 | 19.06 | 0.03812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.12
пр.ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков трубопроводов | 1 место |  |  | 1 | 228.27 | 0.22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.27
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 12 | 1187 | 14.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496 | 0 | 0 | 0 | 4748 | 14244
счёт | ПРЭМ Ду-65 ГФ Кл. D расходомер электромагнитный | шт |  |  | 2 | 29282.88 | 58.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58565.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58565.76
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы диамером до 25 мм | 1 м |  |  | 1.5 | 2121 | 3.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 3181.5
| Дезинфекция подвала | шт |  |  | 1 | 470 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470
счёт | Муфта ремонтная Ду 100 | шт |  |  | 1 | 53.17 | 0.05317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17
счёт | Переход чугун-пластик Ду 100 мм с манжетой | шт |  |  | 2 | 109.73 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.46 | 0 | 0 | 219.46
ТЕР 33-005 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | 10 м. |  |  | 1.5 | 99.06 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.59 | 0 | 0 | 148.59
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 15 | 83.63 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.45 | 0 | 0 | 1254.45
ТЕР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт |  |  | 1 | 2179.33 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.33 | 0 | 0 | 2179.33
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки на электрощите | шт |  |  | 5 | 1061.41 | 5.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5307.05 | 0 | 0 | 5307.05
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 1 | 179.96 | 0.17996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 179.96
ТЕР 21-005 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10 м2 |  |  | 0.03 | 9750.46 | 0.29251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5138 | 0 | 0 | 292.5138
ТЕР 15-009 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 10 м2 |  |  | 0.0792 | 8916.31 | 0.70617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4153 | 0 | 462.7565 | 706.1718
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей ПП диаметром 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 730.54 | 0.73054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.54 | 730.54
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 241.6943 | [12 empty] | 241694.2624
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 4.5829
| Затраты в рублях по плану |  |  | 4394.9 | 52738.8 | 25.1927 | 1328.6314 | 106981.0715 | 88920.4815 | 86082.5523 | 94959.6323 | 271017.4734 | 83365.8134 | 69096.0019 | 148555.3124 | 82319.3926 | 83710.8479 | 86077.9783 | 92875.3545 | 1293961.9119
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 636628.06
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 1159832.4
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 1052267.6496
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 241694.2624
| Фактически оплачено за 2016 г. | 1144037.64 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 197635.84
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 770757.5719