## Лист1
Акт
весеннего осмотра 18.04.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Космонавтов д. 10
| Год постройки: |  | 1976 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 80
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Артеева Т.С.., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Чистяков В.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 1953 | состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 1423 | панельные,обнаружены трещины на стыке примыкания лестничных маршей, расскрашивание штуратурного и окрасочного слоя | косметический ремонт 1 и 2 под.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | состояние удовлетворительное
Стыки панелей | м |  | трещины, расскрашивание межпанельных швов, | произведена герметизация межпанельных швов | 15 м | 2014-08-01
Балконы | шт. |  | отсутствуют
Цоколь | м | 138 | высота - 0,3 м; выполнен из бетонных блоков, удовлетворительное состояние
Входные площадки | шт. | 2 | бетон, удовлетворительное состояние | необходимо бетонирование 2 подъезда
Козырьки | шт. | 2 | бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние
Крыльца | м2 |  | удовлетворительное состояние,
Тамбур | м2 | 3.5 | удовлетворительное состояние
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 629.8 | рулонная, требуется замена отдельных участков рубероида | необходим частичный ремонт
Парапеты и решетки | м.п. | 138 | состояние удовлетворительное
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 1 | деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 614 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 614 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 614 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 450.9 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолистовые, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 2 | 1 подъезд - деревянная (неуд. состояние), 2 подъезд - металлическая, удовлетворительное состояние | требуется замена двери вх. 1п.
Внутренние двери | шт. | 2 | деревянные, удовлетворительное состояние
11. Лестницы
Марши | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 2 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 110.4 | состояние удовлетворительное, требуется железнение | произведен ремонт отмостки | 160 | 2014 г.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м | 3.7 | асфальт, состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Радиаторы | ед. | 4 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт.
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | шт. |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация |  |  | запах канализации во 2п.
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. |  | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | состояние удовлетвоительное
21. Оголовки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. |  | состояние неудовлетворительное | необходима замена
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 30% | нет
Подъездное освещение | шт. | 30 | присутствует
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 21 | ФР-5М-1шт.
Исправность и наличие патронов | шт. | 30 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 10 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 10 | состояное удовлетворительное | необходим ремонт 2 подъеда
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Артеева Т.С.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Чистяков В.В.