## Нефт.,9
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 9 (п. Ярега) за январь-июль 2016 года
3 этажа, 3 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 54.3 | 84.708 | 175.38 | 14.8561 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 1238.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.0519
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-3 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 108.4 | 112.736 | 175.38 | 19.7716 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 1647.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11533.4565
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-3 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 162.7 | 39.048 | 504.5 | 19.6997 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 1641.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11491.501
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 15.3 | 1.53 | 170.16 | 0.26034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1724
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 19.62 | 2.3544 | 217.88 | 0.51298 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 42.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2364
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 8.68 | 1.0416 | 216.12 | 0.22511 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 18.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3145
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 215 | 2.15 | 269.26 | 0.57891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.909
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 17.64 | 0.1764 | 44.29 | 0.0078128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8128
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 4.5 | 0.05 | 398.72 | 0.019936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.936
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 9.45 | 0.09 | 216.12 | 0.019451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4508
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 14.4 | 0.144 | 520.8 | 0.074995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9952
| итого: | [5 empty] | 56.027 | [12 empty] | 32952.8365
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 223.9 | 11.6428 | 155.89 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4993 | 302.4993 | 302.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.498
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 363.8 | 28.3764 | 258.63 | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.1647 | 1223.1647 | 1223.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.4942
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 223.9 | 0.2239 | 3020.33 | 0.67625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2519
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.4917
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.5138
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 191.32 | 0.38264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 3 | 1136.32 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 1803.1 | 21637.2 | 5.47 | 118.3555 | 9862.957 | 9862.957 | 9862.957 | 9862.957 | 9862.957 | 9862.957 | 9862.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69040.699
| итого: | [5 empty] | 140.2729 | [12 empty] | 78888.9485
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 4 | 1527.22 | 6.1089 | 1018.1467 | 1018.1467 | 1018.1467 | 1018.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072.5867
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 50 раз за сезон | 363.8 | 18.19 | 2102.71 | 38.2483 | 6374.7158 | 6374.7158 | 6374.7158 | 6374.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25498.8633
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 0 | 199.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 65.3 | 10.1215 | 350.75 | 3.5501 | 591.686 | 591.686 | 591.686 | 591.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.7441
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 12 раз за сезон | 65.3 | 0.7836 | 5803.28 | 4.5475 | 757.9084 | 757.9084 | 757.9084 | 757.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.6335
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 65.3 | 2.9385 | 428.7 | 1.2597 | 209.9558 | 209.9558 | 209.9558 | 209.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.8233
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.5 | 798 | 0.399 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
| итого: | [5 empty] | 54.1135 | [12 empty] | 36075.6508
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1026.8 | 2.0536 | 809.74 | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.441
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 19.8 | 0.0396 | 579.48 | 0.022947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4737
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 660.84 | 1.3217 | 579.48 | 0.76589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.9436
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1156.21 | 2.3124 | 606.77 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.5535
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 15 | 0.3 | 72.81 | 0.021843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9215
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 823 | 4.115 | 1213.55 | 4.9938 | 998.7517 | 998.7517 | 0 | 0 | 998.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.255
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 823 | 1.646 | 1213.55 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.7516
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 9 | 0.18 | 2730.49 | 0.49149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7441
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт. | 3 раза в год | 36 | 108 | 141.12 | 15.241 | 5080.32 | 0 | 0 | 5080.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160.64
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 36 | 108 | 65.67 | 7.0924 | 2364.12 | 0 | 0 | 2364.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728.24
| итого: | [5 empty] | 33.8058 | [12 empty] | 21124.4853
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | водосток | 2 раза в месяц | 5.85 | 0.702 | 1547.28 | 1.0862 | 181.0318 | 181.0318 | 181.0318 | 181.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.127
ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 78.34 | 4.7004 | 1547.28 | 7.2728 | 1212.1392 | 1212.1392 | 1212.1392 | 1212.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848.5566
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 884 | 8.84 | 793.61 | 7.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 15 | 15 | 222.4 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 3 | 3 | 76.25 | 0.22875 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 7265 | 72.65 | 212.15 | 15.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15412.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15412.6975
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 7265 | 7.265 | 165.21 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.2506
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1090 | 10.9 | 2074.63 | 22.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22613.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22613.467
| Вода для промывки СО | м3 |  | 7.4 | 7.4 | 42.67 | 0.31576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.758
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 7.4 | 7.4 | 39.81 | 0.29459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.594
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 3 | 3 | 49.88 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт. |  | 5 | 0.5 | 501.62 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт. |  | 1 | 1 | 99.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт. |  | 1 | 1 | 120.26 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 852.99 | 0.85299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2759.44 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 64.3334 | [12 empty] | 45485.7008
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 13009.3 | 13.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 1803.1 | 21637.2 | 2.1 | 45.4381 | 3786.51 | 3786.51 | 3786.51 | 3786.51 | 3786.51 | 3786.51 | 3786.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26505.57
| итого: | [5 empty] | 58.4474 | [12 empty] | 26505.57
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 1803.1 | 21637.2 | 1.63 | 35.2686 | 2939.053 | 2939.053 | 2939.053 | 2939.053 | 2939.053 | 2939.053 | 2939.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20573.371
| ИТОГО | [5 empty] | 35.2686 | [12 empty] | 20573.371
| ВСЕГО | [5 empty] | 442.2686 | [12 empty] | 286197.5798
С учетом показателя инфляции (К=1,094)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 1803.1
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 20.4402
Текущий ремонт
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 1 | 79.09 | 0.07909 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.09
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 18 | 0.018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
ТЕР 33-022 | Смена пакетных выключателей | шт |  |  | 2 | 484.67 | 0.96934 | 969.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.34
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы диаметром до 20мм | 1 м |  |  | 7 | 2057 | 14.399 | 0 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 3 | 195.95 | 0.58785 | 0 | 587.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.85
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 1 | 179.96 | 0.17996 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 179.96
ТЕР 15-013 | Смена дверных приборов - петли | 10 шт |  |  | 0.2 | 3800 | 0.76 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 760
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром до 20мм | 1 м |  |  | 6 | 1148 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6888 | 0 | [5 empty] | 6888
пр.ТЕР 31-011 | Смена отводов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 шт |  |  | 2 | 493.84 | 0.98768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.68 | [5 empty] | 987.68
ТЕР 32-088 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 1 м |  |  | 1 | 1122.87 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.87 | [5 empty] | 1122.87
ТЕР 32-089 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) | 1 м |  |  | 1 | 1264.34 | 1.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.34 | [5 empty] | 1264.34
пр.ТЕР 32-028 | Смена вентилей диаметром до 32 мм (без тоимости материалов) | 1 шт |  |  | 1 | 625.07 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.07 | [5 empty] | 625.07
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 1 | 180.15 | 0.18015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | [5 empty] | 180.15
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 28.0614 | [12 empty] | 28061.35
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.2969
| Затраты в рублях по плану |  |  | 1803.1 | 21637.2 | 21.7371 | 470.33 | 41546.2358 | 39870.4658 | 32976.5742 | 39481.0542 | 69220.7558 | 30526.3585 | 36046.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314258.9298
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -213152.01
| Начислено за содержание и текущий ремонт за январь-июль 2016 г. | 285013.68
| Выполнено работ по содержанию за январь-июль 2016 г. | 286197.5798
| Выполнено работ по текущему ремонту за январь-июль 2016 г. | 28061.35
| Фактически оплачено за январь-июль 2016 г. | 316638.25 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец июля 2016 г., составляет: | 130530.8
| Баланс выполненных работ на 01.08.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -183906.7602