## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 15.09.2015 г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул. Нефтяников, д. 7
| Год постройки: |  | 1977 | % износа: | 21
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 36
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, неравномерная осадка фундамента
2. Стены
Наружные | м2 | 1540 | кирпичные, осадка, выветривание швов
Внутренние | м2 | 376.62 | Состояние неудовлетворительное, 1 подъезд,1 этаж стена слева, смежная с кв. № 4 разрушение | требуется косметический ремонт подъездов
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 24 | Состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 140.2 | выполнен из бетонных блоков, требуется частичный ремонт | частичный ремонт
Входные площадки | шт. | 3 | требуется ремонт подъездов № 2 и № 3 | произведен ремонт подъезда № 3 | 2 м2
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное
Крыльца | м2 | 52.02 | нет
Тамбур | м2 | 12.96 | бетон, 1п.- разрушение стены смежной с кв.1 | ремонт стены тамбура 1 п. смежной с кв.1 |  | 2014-08-01 | Ремонт пола 2 подъезда выполнен (деревянный настил) S=2 м2
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1088.2 | состояние удовлетворительное | необходим частичный ремонт
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | присутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 1 | деревянный, обит металлическим листом
Количество фановых труб | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 84.5 | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 870.6 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1741.2 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 870.6 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 162.7 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 | 3054 | кирпичные, состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 6 | 1 и 2 подъезды-пластиковые, 3 подъезд-деревянные
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 15 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 15 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 59.4 | металлические, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 133.24 | требуется частичный ремонт | частичный ремонт
Контейнерная площадка | шт. | 1 | ул. Нефтяников, д. № 3
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка отсутствует
Проезды | м2 | 460.1 | состояние удовлетворительное
Территирии с травяным покрытием | м2 | 369
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 126.5 | исправны
Вентили | шт. | 9 | исправны
Задвижки | шт. | 3 | исправны
Радиаторы | шт. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
17. Водопровод
Вентили | шт. | 63
Задвижки | шт. | 1
Трубопровод | м | 293.6
18. Канализация
Трубопровод | м | 325
19. Вентиляция | шт. | 72 | Состояние удовлетворительное
20. Дымоходы | шт. | 36 | Состояние удовлетворительное
21. Оголовки | шт. | 9 | Состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 12 | светодиодные светильники
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | светильник тип: РКУ
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов | шт. | 12 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 9 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.