## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Строительная д. 5
| Год постройки: |  | 1989 | % износа:
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 118
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 4331 | панели, трещины
Внутренние | м2 | 910 | панели, трещины
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | отсутствует
Стыки панелей | м |  | необходима герметизация швов
Балконы | шт. | 104 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м | 310 | высота - 1,2 м; выполнен из бетонных блоков. Отслоение штукатурного слоя по всей длине главного фасада, трещины
Входные площадки | шт. | 6 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 6 | бетон, рулонное покрытие, удовлетворительное состояние | ремонт п. № 4 |  |  | выполнен
Крыльца и подходы к ним | м2 | 105.75 | бетонные, наблюдается проседание и частичное разрушение
Тамбур | м2 | 45 | 3 подъезд - отходит от здания, 5подъезд - пол тамбура под уклоном, состояние неудовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, трещины
Кровля | м2 | 2178.79 | покрытие – гидроизол, в удовлетворительном состоянии
Парапеты и решетки | м.п. | 286.8 | состояние удовлетворительное
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 6 | деревянные, обиты металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1894.6 | сборные ж/б, обнаружены трещины по плитам местами, произведено усиление конструкций
Междуэтажные | м2 | 7578.4 | сборные ж/б, стыки примыкания межпанельных плит и наружных стен в трещинах
Надподвальные | м2 | 1894.6 | сборные ж/б, обнаружены трещины под 1 под.
8. Полы
Цементные | м2 | 1018.2 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолистовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 24 | деревянные, удовлетворительное состояние | необходимо вставить стекло подъезда № 6 4 этаж | 0.219 | 0ктябрь 2015
Наружные двери | шт. | 6 | металлические
Внутренние двери | шт. | 6 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 54 | лестничные марши отошли от наружных стен, обнаружены трещины
Площадки | шт. | 54 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 315 | состояние удовлетворительное | необхдим частичный ремонт | 40 м2
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Строительная, 7
Хоз. и детская площадка | щт. |  | присутствует
Проезды | м2 | 1039.2 | состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 236.62 | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. | 84 | состояние удовлетворительное
Задвижки | ед. | 16 | исправны
Радиаторы | ед. | 12 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно | требуется замена вентилей на техн. этаже диаметром 15 мм | 20 шт. | 2016
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 346.15 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 510.8 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 236 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 18
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 120 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | в исправном состоянии
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60%
Подъездное освещение | шт. | 66 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | ФР-7-1шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 12 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. | 66 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 66 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 30 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.