## Окт.,53
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Октябрьская, 53 (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 2 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 37.78 | 58.9368 | 187.48 | 11.0495 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 920.7893 | 11049.4713
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 151.12 | 157.1648 | 187.48 | 29.4653 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 2455.4381 | 29465.2567
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 188.9 | 45.336 | 539.31 | 24.4502 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 2037.5132 | 24450.1582
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 18 | 1.8 | 181.91 | 0.32744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.719
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 14.6 | 1.752 | 232.92 | 0.40808 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 34.0063 | 408.0758
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 2.7 | 0.162 | 231.03 | 0.037427 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 6.2378 | 0 | 37.4269
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 259.2 | 2.592 | 287.84 | 0.74608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.0813
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 24.15 | 0.2415 | 47.34 | 0.011433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4326
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 10 | 0.1 | 416.62 | 0.041662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.662
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн. устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 9.5 | 0.095 | 231.03 | 0.021948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9478
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 4.25 | 0.0425 | 556.74 | 0.023661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6615
| итого: | [5 empty] | 66.5826 | [12 empty] | 66418.893
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 331.9 | 17.2588 | 166.65 | 2.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 479.3632 | 0 | 0 | 2876.179
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн. пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 115.82 | 9.034 | 276.48 | 2.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 416.2849 | 0 | 0 | 2497.7093
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 331.9 | 0.3319 | 3228.73 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.6155
ТЕР 52-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 2 | 3.1 | 1391.86 | 4.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 719.1277 | 0 | 0 | 4314.766
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 3131
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 5737.07
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.74 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 2135.2 | 25622.4 | 6.15 | 157.5778 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 13131.48 | 157577.76
| итого: | [5 empty] | 180.2491 | [12 empty] | 177206.0998
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 8 | 1632.6 | 13.0608 | 2176.8 | 2176.8 | 2176.8 | 2176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.8 | 2176.8 | 13060.8
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 115.82 | 3.4746 | 2247.8 | 7.8102 | 1301.701 | 1301.701 | 1301.701 | 1301.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.701 | 1301.701 | 7810.2059
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 115.82 | 17.9521 | 374.95 | 6.7311 | 1121.8566 | 1121.8566 | 1121.8566 | 1121.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.8566 | 1121.8566 | 6731.1399
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 40 | 1.4 | 6203.7 | 8.6852 | 1447.53 | 1447.53 | 1447.53 | 1447.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.53 | 1447.53 | 8685.18
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 115.82 | 5.2119 | 458.28 | 2.3885 | 398.0849 | 398.0849 | 398.0849 | 398.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0849 | 398.0849 | 2388.5095
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.5 | 853.06 | 0.42653 | 71.0883 | 71.0883 | 71.0883 | 71.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0883 | 71.0883 | 426.53
| итого: | [5 empty] | 39.1024 | [12 empty] | 39102.3653
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 838.88 | 1.6778 | 865.61 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.1429 | 0 | 0 | 0 | 726.1429 | 0 | 0 | 0 | 1452.2858
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 26 | 0.052 | 619.46 | 0.032212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 0 | 32.2119
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 879 | 1.758 | 619.46 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5053 | 0 | 0 | 0 | 544.5053 | 0 | 0 | 0 | 1089.0107
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 1490.75 | 2.9815 | 648.64 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.9601 | 0 | 0 | 0 | 966.9601 | 0 | 0 | 0 | 1933.9202
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 61.04 | 1.2208 | 77.84 | 0.095027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5135 | 0 | 0 | 0 | 47.5135 | 0 | 0 | 0 | 95.0271
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1342.2 | 6.711 | 1297.28 | 8.706 | 1741.2092 | 1741.2092 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 1741.2092 | 8706.0461
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1342.2 | 2.6844 | 1297.28 | 3.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.2092 | 0 | 3482.4184
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 10 | 0.2 | 2918.89 | 0.58378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.889 | 0 | 583.778
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 120.8424
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 80 | 240 | 70.21 | 16.8504 | 5616.8 | 0 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 5616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850.4
| итого: | [5 empty] | 34.3459 | [12 empty] | 34345.9406
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 90.76 | 5.4456 | 1654.04 | 9.0072 | 1501.2067 | 1501.2067 | 1501.2067 | 1501.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.2067 | 1501.2067 | 9007.2402
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка чердака, подвала от мусора | 100м2 | по мере необходимости | 1342.2 | 13.422 | 848.37 | 11.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 237.74 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 237.74 | 0 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 237.74 | 1426.44 | 1901.92 | 0 | 4517.06
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 81.51 | 0.40755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 10348 | 103.48 | 226.79 | 23.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23468.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23468.2292
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 10348 | 10.348 | 176.61 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.5603
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1645 | 16.45 | 2217.78 | 36.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36482.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36482.481
| Вода для промывки СО | м3 |  | 8.6 | 8.6 | 42.67 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.962
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 8.6 | 8.6 | 39.81 | 0.34237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.366
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 53.32 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 266.6
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 911.85 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 2949.85 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 90.0173 | [12 empty] | 76278.4987
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 6480.5 | 6.4805 | 6480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.5
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 2135.2 | 25622.4 | 2.24 | 57.3942 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 4782.848 | 57394.176
| итого: | [5 empty] | 63.8747 | [12 empty] | 63874.676
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 2135.2 | 25622.4 | 1.74 | 44.583 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 3715.248 | 44582.976
| ИТОГО | [5 empty] | 44.583 | [12 empty] | 44582.976
| ВСЕГО | [5 empty] | 518.755 | [12 empty] | 501809.4494
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 2135.2
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 20.2462
Текущий ремонт
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 2 | 1835.8 | 3.6716 | 1835.8 | 0 | 0 | 1835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.6
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 383.01 | 0.38301 | 383.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.01
ТЕР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 492 | 50.68 | 24.9346 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 2077.88 | 24934.56
смета | Установка скамейки (II под.) | тыс.руб. |  |  | 1 | 4879 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 3 | 180.15 | 0.54045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 0 | 540.45
смета | Ремонт ограждений контейнерной площадки | тыс.руб. |  |  | 1 | 3372 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 1 | 185.81 | 0.18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.81
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 2 | 762.37 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.37 | 0 | 0 | 0 | 762.37 | 0 | 1524.74
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройника 25*15*25 | 1 шт |  |  | 1 | 367.38 | 0.36738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.38
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 1 | 179.96 | 0.17996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 195.95 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.95
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 2 | 1063.47 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.94 | 0 | 0 | 0 | 2126.94
пр.ТЕР 31-009 | Смена тройника 20×15×20 | 1 шт |  |  | 1 | 291.43 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.43 | 0 | 0 | 291.43
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 5 | 559.62 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.48 | 559.62 | 0 | 2798.1
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3397.65 | 0.067953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9765 | 33.9765 | 0 | 67.953
ТЕР 32-029 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт |  |  | 1 | 968.53 | 0.96853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.53 | 0 | 968.53
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 51.39 | 0.05139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.39 | 0 | 51.39
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройника Ду-25 | 1 шт |  |  | 1 | 267.58 | 0.26758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.58 | 0 | 267.58
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт |  |  | 1 | 149.64 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.64 | 0 | 149.64
ТЕР 20-1-134-2 | Пристрожка полотна по кромкам | 1 полотно |  |  | 1 | 290.91 | 0.29091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.91 | 0 | 290.91
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 47.2469 | [12 empty] | 47246.933
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.844
| Затраты в рублях по плану |  |  | 2135.2 | 25622.4 | 22.0901 | 566.002 | 53715.1166 | 39392.7688 | 37657.7974 | 50220.8996 | 106031.9635 | 32187.791 | 33509.3989 | 37820.391 | 38449.8559 | 35940.3775 | 44737.2533 | 39392.7688 | 549056.3824
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -109994.88
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 571165.44
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 501809.4494
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 47246.933
| Фактически оплачено за 2016 г. | 533485.3 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 89058.73
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -132103.9376