## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Строительная д. 11
| Год постройки: |  | 1997 | % износа:
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 59
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 4330 | кирпичные,частичное расскрашивание кирпича, удовлетворительное состояние |  | 1м2
Внутренние | м2 |  | кирпичные, IV под. - растрескивание штукатурного слоя, окрасочного слоя стен | ремонт IV подъезда
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Балкон | шт. | 95 | удовлетворительное состояние, с торца фасада 4п. на 1эт. оголена арматура ж/б плиты | бетонирование участка плиты | 0,2м2
Цоколь | м | 174 | высота - 50 см; выполнен из кирпича и штукатурки на цементно-песчаном растворе. Отслоение штукатурного слоя по всей длине главного фасада, трещины | ремонт отдельных участков | 87 м2
Входные площадки | шт. | 4 | асфальт, состояние удовлетворительное | произведено асфальтирование
Козырьки | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное | необходима герметизация
Крыльца | м2 | 6.4 | асфальт, состояние удовлетворительное
Тамбур | м2 | 27 | Iи IV под. расстрескивание штукатурного слоя, окрасочного слоя стен | косметический ремонт тамбуров | 8,76 м2
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1197.75 | двухскатная, покрытие – шифер, удовлетворительное состояние | произведен частичный ремонт
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. |  | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | присутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, обиты металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 958 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 3832.8 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 958 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 330 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные
10. Окна и двери
Окна | шт. | 16 | деревянные, удовлетворительное состояние | необходимы сливы
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 4 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 160.34 | состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует, исправно
Хоз. и детская площадка | щт. |  | отсутствует
Проезды | м | 1039.2 | состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1546 | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. | 2 | исправны
Радиаторы | ед. | 8 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Трубопроводы | м | 136 | исправны
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 108 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 530 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 118 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | состояние удовлетвоительное
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 59 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | в исправном состоянии
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 2
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  |  | нет
Подъездное освещение | шт. | 24 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | ФР-7-1шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 80% | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. | 24 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 4 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 20 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.