## Стр.,9а
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Строительная, 9а (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 4 подъезда
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 143.78 | 224.2968 | 187.48 | 42.0512 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 3504.2637 | 42051.1641
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 575.125 | 598.13 | 187.48 | 112.1374 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 9344.7844 | 112137.4124
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 718.9 | 172.536 | 539.51 | 93.0849 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 7757.0748 | 93084.8974
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 42.2 | 4.22 | 181.91 | 0.76766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8301
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 14 | 1.68 | 232.92 | 0.39131 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 32.6088 | 391.3056
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 4.8 | 0.288 | 231.03 | 0.066537 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 0 | 66.5366
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 640 | 6.4 | 287.84 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.176
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 48.3 | 0.483 | 47.34 | 0.022865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8652
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 20 | 0.2 | 416.62 | 0.083324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.324
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 8.5 | 0.085 | 556.74 | 0.047323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3229
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.ус. | 100 м2 | 1 раз в год | 19 | 0.19 | 231.03 | 0.043896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8957
| итого: | [5 empty] | 250.5386 | [12 empty] | 250154.73
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 512.5 | 26.65 | 166.65 | 4.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 740.2038 | 0 | 0 | 4441.2225
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 316.27 | 24.6691 | 276.48 | 6.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 1136.7503 | 0 | 0 | 6820.5017
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 512.5 | 0.5125 | 3228.73 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.7241
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 4 | 6.2 | 1391.86 | 8.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 1438.2553 | 0 | 0 | 8629.532
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 3131
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 5737.07
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.73 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 4731.7 | 56780.4 | 4.72 | 268.0035 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 22333.624 | 268003.488
| итого: | [5 empty] | 301.4606 | [12 empty] | 298417.5383
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 5 | 1632.6 | 8.163 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.5 | 1360.5 | 8163
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 228.38 | 6.8514 | 2247.8 | 15.4006 | 2566.7628 | 2566.7628 | 2566.7628 | 2566.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.7628 | 2566.7628 | 15400.5769
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 120 | 213.2 | 25.584 | 2558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.4
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 233.71 | 36.2251 | 374.95 | 13.5826 | 2263.7637 | 2263.7637 | 2263.7637 | 2263.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.7637 | 2263.7637 | 13582.5825
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 54.4 | 1.904 | 6203.7 | 11.8118 | 1968.6408 | 1968.6408 | 1968.6408 | 1968.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.6408 | 1968.6408 | 11811.8448
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 228.38 | 10.2771 | 458.28 | 4.7098 | 784.9649 | 784.9649 | 784.9649 | 784.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.9649 | 784.9649 | 4709.7894
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 1.8 | 853.06 | 1.5355 | 255.918 | 255.918 | 255.918 | 255.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.918 | 255.918 | 1535.508
| итого: | [5 empty] | 80.7873 | [12 empty] | 57761.7016
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1320.9 | 2.6418 | 908.11 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.5225 | 0 | 0 | 0 | 1199.5225 | 0 | 0 | 0 | 2399.045
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 52 | 0.104 | 619.46 | 0.064424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2119 | 0 | 0 | 0 | 32.2119 | 0 | 0 | 0 | 64.4238
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1520.8 | 3.0416 | 619.46 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.0748 | 0 | 0 | 0 | 942.0748 | 0 | 0 | 0 | 1884.1495
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3433.81 | 6.8676 | 648.64 | 4.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227.3065 | 0 | 0 | 0 | 2227.3065 | 0 | 0 | 0 | 4454.613
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 2641.8 | 13.209 | 1297.28 | 17.1358 | 3427.1543 | 3427.1543 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 3427.1543 | 17135.7715
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 2641.8 | 5.2836 | 1297.28 | 6.8543 | 0 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427.1543 | 0 | 0 | 0 | 6854.3086
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 20 | 0.4 | 2918.89 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 583.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.778 | 0 | 0 | 0 | 1167.556
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 120.8424
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 160 | 480 | 70.21 | 33.7008 | 11233.6 | 0 | 0 | 11233.6 | 0 | 0 | 0 | 11233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700.8
| итого: | [5 empty] | 67.7815 | [12 empty] | 67781.5099
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 155.09 | 9.3054 | 1654.04 | 15.3915 | 2565.2506 | 2565.2506 | 2565.2506 | 2565.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.2506 | 2565.2506 | 15391.5038
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 3.8 | 0.228 | 1654.04 | 0.37712 | 62.8535 | 62.8535 | 62.8535 | 62.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8535 | 62.8535 | 377.1211
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 4 | 0.8 | 193.23 | 0.15458 | 77.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.292
ТЕР 17-071 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1320.9 | 13.209 | 505.2 | 6.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1238 | 12.38 | 848.37 | 10.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 238 | 2856 | 2.6 | 7.4256 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 618.8 | 7425.6
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 8 | 8 | 237.74 | 1.9019 | 0 | 237.74 | 475.48 | 0 | 0 | 475.48 | 0 | 0 | 950.96 | 3090.62 | 713.22 | 0 | 5943.5
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 3 | 3 | 81.51 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 19836 | 198.36 | 226.79 | 44.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44986.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44986.0644
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 19836 | 19.836 | 176.61 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503.236
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3155 | 31.55 | 2217.78 | 69.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69970.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69970.959
| Вода для промывки СО | м3 |  | 17.6 | 17.6 | 42.67 | 0.75099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.992
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 17.6 | 17.6 | 39.81 | 0.70066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.656
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 7 | 7 | 53.32 | 0.37324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.24 | 0 | 0 | 0 | 373.24
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.3 | 2949.85 | 0.88495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 165.2437 | [12 empty] | 149500.1643
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 17869 | 17.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17869 | 17869
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 4731.7 | 56780.4 | 2.54 | 144.2222 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 12018.518 | 144222.216
| итого: | [5 empty] | 162.0912 | [12 empty] | 162091.216
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 4731.7 | 56780.4 | 3.05 | 173.1802 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 14431.685 | 173180.22
| ИТОГО | [5 empty] | 173.1802 | [12 empty] | 173180.22
| ВСЕГО | [5 empty] | 1201.0831 | [12 empty] | 1158887.0802
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 4731.7
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 21.1531
Текущий ремонт
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 2 | 1835.8 | 3.6716 | 1835.8 | 0 | 0 | 1835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.6
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 16 | 180.15 | 2.8824 | 540.45 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 180.15 | 0 | 0 | 360.3 | 540.45 | 1080.9 | 2882.4
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 4 | 185.81 | 0.74324 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.81 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 185.81 | 743.24
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 4 | 51.39 | 0.20556 | 51.39 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 205.56
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 2 | 1501 | 3.002 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002
пр.ТЕР 15-013 | Смена кронштейна | 10 шт |  |  | 0.1 | 3800 | 0.38 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380
ТЕР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 2179.33 | 2.1793 | 0 | 2179.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.33
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки на электрощите | шт |  |  | 1 | 1142.72 | 1.1427 | 0 | 1142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.72
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 3 | 79.09 | 0.23727 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 237.27
ТЕР 33-015 | Демонтаж осветительных приборов. Светильники с лампами накаливания | 10шт |  |  | 0.1 | 195.27 | 0.019527 | 0 | 19.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.527
смета | Монтаж общедомового узла учёта электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 1 | 28692 | 28.692 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28692
ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 м |  |  | 2 | 960.74 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 1921.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.48
счёт | Манжета 100 | шт |  |  | 1 | 27.36 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36
счёт | Переход чугун-пластик 100 | шт |  |  | 1 | 109.73 | 0.10973 | 0 | 0 | 0 | 109.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.73
пр.ТЕР 2-2-2-2-30 | Герметизация стыков трубопроводов | 1 место |  |  | 1.5 | 286.55 | 0.42983 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 0 | 0 | 0 | 143.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.825
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.05 | 3397.65 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 33.9765 | 0 | 0 | 33.9765 | 33.9765 | 0 | 0 | 67.953 | 0 | 169.8825
ТЕР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 729 | 50.68 | 36.9457 | 0 | 0 | 0 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 4105.08 | 36945.72
смета | Демонтаж тамбура | тыс.руб. |  |  | 1 | 38699 | 38.699 | 0 | 0 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38699
ТЕР 15-033 | Установка дверных полотен наружных кроме балконных (без стоимости полотен) | полотно |  |  | 1 | 1005.07 | 1.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.07
пр.ТЕР 42-014 | Настройка таймера освещения ТО-2 | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников | шт |  |  | 2 | 1405.67 | 2.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.67 | 0 | 2811.34
смета | Ремонт ограждений контейнерной площадки | тыс.руб. |  |  | 1 | 594 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | м |  |  | 3 | 1148 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 3444
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 3 | 1063.47 | 3.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.47 | 0 | 0 | 0 | 1063.47 | 1063.47 | 0 | 3190.41
пр.ТЕР 31-010 | Ремонт ограждения на лестничной клетке (мат-л: уголок 25) | 1 шт |  |  | 2 | 294.79 | 0.58958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.58
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 2 | 179.96 | 0.35992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 359.92
ТЕР 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 290.67 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.67 | 290.67 | 0 | 0 | 0 | 581.34
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 4 | 762.37 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.37 | 762.37 | 762.37 | 0 | 762.37 | 3049.48
пр.ТЕР 11-009 | Герметизация канализационной трубы | 10 м. |  |  | 0.05 | 3699.27 | 0.18496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9635
ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×1000 мм | 1 м |  |  | 6 | 771.29 | 4.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.74
счёт | Переход на чугун 110×119 ВР | шт |  |  | 1 | 49.97 | 0.04997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97
счёт | Тройник 110 | шт |  |  | 1 | 86.15 | 0.08615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.15
счёт | Патрубок компенсационный ПП Ду 110 с кольцом | шт |  |  | 2 | 78.89 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.78
договор | Проектно-сменая документация по замене аварийного тамбура под.№2 | тыс.руб. |  |  | 1 | 48548 | 48.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48548
пр.ТЕР 2-2-1-1-6 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 1 пробка |  |  | 1 | 193.17 | 0.19317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.17 | 0 | 0 | 0 | 193.17
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без стоимости маериалов) | 1 шт |  |  | 2 | 476.76 | 0.95352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.52 | 0 | 0 | 0 | 953.52
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 4 | 559.62 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.24 | 0 | 1119.24 | 2238.48
пр.ТЕР 31-009 | Смена тройника 20×15×20 | 1шт. |  |  | 1 | 176.43 | 0.17643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.43 | 0 | 0 | 176.43
смета | Монтаж светодиодных светильников | тыс.руб. |  |  | 1 | 10691 | 10.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10691 | 0 | 0 | 10691
ТЕР 20-1-134-2 | Пристрожка полотна по кромкам | 1 полотно |  |  | 1 | 290.91 | 0.29091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.91 | 0 | 0 | 290.91
смета | Ремонт крыльца (II под.) | тыс.руб. |  |  | 1 | 69748 | 69.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69748 | 0 | 0 | 69748
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 18 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
ТЕР 15-003 | Снятие оконных переплетов остекленных | 10 м2 |  |  | 0.05 | 1542.99 | 0.07715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1495 | 0 | 77.1495
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | м |  |  | 2 | 1272 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 2544
пр.ТЕР 54-041 | Очистка фановой трубы от наледи | 100м2 |  |  | 0.016 | 1925.33 | 0.030805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8053 | 30.8053
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 277.7702 | [12 empty] | 277770.1841
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 4.892
| Затраты в рублях по плану |  |  | 4731.7 | 56780.4 | 26.0451 | 1478.8533 | 105651.088 | 89494.0847 | 111578.0616 | 144611.611 | 213625.2866 | 81199.9105 | 79642.1364 | 144765.8755 | 93947.6034 | 165763.9105 | 90609.2341 | 115768.4618 | 1436657.2642
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 151709.57
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 1290611.11
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 1158887.0802
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 277770.1841
| Фактически оплачено за 2016 г. | 1240548.47 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 233441.75
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 297755.7242

## Лист1
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11