## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 25. 09.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Космонавтов д. 3
| Год постройки: |  | 1965 | % износа: | 30
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 4
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 60
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Турковой А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 1841 | кирпичные, выветривание швов кладки, удовлетворительное состояние
Внутренние | м2 | 2010.6 | состояние удовлетворительное
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 36 | раскрашивание балконных плит с оголением арматуры 11шт.
Цоколь | м | 163 | высота - 0,6 м; выполнен из кирпича и штукатурки на цементно-песчаном растворе. Состояние удовлетворительное | требуется частичный ремонт
Входные площадки | шт. | 4 | состояние удовлетворительное | 3 и 4 подъезды частичный ремонт перед входной дверью (бетонирование) | 3,6 м2
Козырьки | шт. | 4 | бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние
Крыльца | м2 |  | нет
Тамбур | м2 | 4*5,6 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1070.2 | состояние удовлетворительное | произведен ремонт
Парапеты и решетки | м.п. | 214.8
Слуховые окна | шт. | 4 | закрыты
Смотровые трапы
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 83.05
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата | 2014
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 856.16 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 856.16 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 856.16 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 283.6 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 4 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 28 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 28 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 |  | состояние неудовлетворительное | Требуется ремонт
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | щт. |  | есть
Проезды | м2 | 475.4 | асфальт, состояние удовлетворительное | требуется частичный ямочный ремонт
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 140.8 | состояние удовлетворительное | требуется замена | 5 м
Вентили | ед. | 64 | исправны | требуется замена | 2 шт.
Задвижки | ед. | 6 | исправны
Радиаторы | ед. | 8 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное | требуется теплоизоляция | 0,05 мз
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | от газовых колонок
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 304 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 128 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. | 64 | состояние удовлетвоительное
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетворительное | требуется оштукатуривание
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 60 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | нет
Подъездное освещение | шт. | 20 | Светодиодные светильники СА-7008
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 1 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. | 20 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 4 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 16 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонту ВДИС |  |  | Туркова А.В.