## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 11.04.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Строительная д. 7
| Год постройки: |  | 1996 | % износа:
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 45
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Артеева Т.С.., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Чистяков В.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, трещины, установленные маячки на монолитном ростверке находятся без изменений | требуется ремонт (укрепление) фундамента со стороны 1 подъезда
2. Стены
Наружные | м2 | 2270 | кирпичные, частичное разрушение кирпича, удовлетворительное состояние | еженедельный осмотр |  | 02.2011г.-2013г. | Наблюдение за состоянием трещин, проведение осмотров
Внутренние | м2 | 775 | кирпичные, удовлетворительное состояние | 1 подъезд-стена слева 1 этаж-необходим ремонт
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Лоджии | шт. | 75 | удовлетворительное состояние
Цоколь | м | 152 | состояние удовлетворительное | частичный ремонт
Входные площадки | шт. | 3 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Крыльца и подходы к ним | м2 | 62.5 | бетонные,состояние удовлетворительное
Тамбур | м2 |  | состояние удовлетворительное | требуется окраска стен 1,2,4 п. | 3,6м2
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1079.87 | двухскатная, покрытие – шифер, удовлетворительное состояние
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 3 | деревянные, отделаны металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м3 | 83.8
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 863.9 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 3455.6 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 863.9 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 248.6 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные
10. Окна и двери
Окна | шт. | 12 | деревянные, удовлетворительное состояние
Наружные двери | шт. | 3 | металлические
Внутренние двери | шт. | 3 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 155.96 | частично разрушена | необходим частичный ремонт
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | щт. |  | присутствует
Проезды | м2 | 497.6 | асфальт, состояние неудовлетворительное частичное разрушение | ямочный ремонт
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1167.2 | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Радиаторы | шт. | 6 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 81.2 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 380 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 90 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | состояние удовлетвоительное
21. Оголовки | шт. | 9
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 45 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | в исправном состоянии
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70%
Подъездное освещение | шт. | 18 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 3 | ФР-5М-2шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. | 18 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 15 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Артеева Т.С.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Чистяков В.В.