## Нефт.,13
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 13 (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполне ние июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 127.9 | 199.524 | 187.48 | 37.4068 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 3117.23 | 37406.7595
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 511.6 | 532.064 | 185.48 | 98.6872 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 8223.9359 | 98687.2307
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 639.5 | 153.48 | 539.31 | 82.7733 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 6897.7749 | 82773.2988
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 38.4 | 3.84 | 181.91 | 0.69853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2672
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 58.4 | 7.008 | 232.92 | 1.6323 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 136.0253 | 1632.3034
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 9.08 | 0.5448 | 231.03 | 0.12587 | 20.9775 | 0 | 20.9775 | 0 | 20.9775 | 0 | 20.9775 | 0 | 20.9775 | 0 | 20.9775 | 0 | 125.8651
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 714 | 7.14 | 287.84 | 2.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.1776
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 96.6 | 0.966 | 47.34 | 0.04573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7304
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 40 | 4.8 | 416.62 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.776
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 17 | 0.17 | 556.74 | 0.094646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6458
| итого: | [5 empty] | 225.5193 | [12 empty] | 225170.0546
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 844.95 | 43.9374 | 166.65 | 7.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.3613 | 1220.3613 | 1220.3613 | 1220.3613 | 1220.3613 | 1220.3613 | 0 | 0 | 7322.1677
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 260.13 | 20.2901 | 276.48 | 5.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.9697 | 934.9697 | 934.9697 | 934.9697 | 934.9697 | 934.9697 | 0 | 0 | 5609.8179
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 844.95 | 0.84495 | 3228.73 | 2.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.1154
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 8 | 12.4 | 1391.86 | 17.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.5107 | 2876.5107 | 2876.5107 | 2876.5107 | 2876.5107 | 2876.5107 | 0 | 0 | 17259.064
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 3131
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 5737.07
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.32 | 0.61296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.73 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 4591.2 | 55094.4 | 5.85 | 322.3022 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 26858.52 | 322302.24
| итого: | [5 empty] | 367.1318 | [12 empty] | 364089.475
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1632.6 | 16.326 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 2721 | 16326
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (тротуар, крыльца) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 254.8 | 7.644 | 2247.8 | 17.1822 | 2863.6972 | 2863.6972 | 2863.6972 | 2863.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863.6972 | 2863.6972 | 17182.1832
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 40 | 213.2 | 8.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 260.13 | 40.3201 | 374.95 | 15.118 | 2519.6734 | 2519.6734 | 2519.6734 | 2519.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.6734 | 2519.6734 | 15118.0402
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 132.73 | 4.6455 | 6203.7 | 28.8196 | 4803.2664 | 4803.2664 | 4803.2664 | 4803.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.2664 | 4803.2664 | 28819.5985
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 254.8 | 11.466 | 458.28 | 5.2546 | 875.7731 | 875.7731 | 875.7731 | 875.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.7731 | 875.7731 | 5254.6385
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 853.06 | 0.76775 | 127.959 | 127.959 | 127.959 | 127.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.959 | 127.959 | 767.754
| итого: | [5 empty] | 91.9962 | [12 empty] | 83468.2145
II. Плановые осмотры
ТЕР 3-7-1в | Осмотр шиферной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1795.9 | 3.5918 | 865.61 | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.549 | 0 | 0 | 0 | 1554.549 | 0 | 0 | 0 | 3109.098
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 104 | 0.208 | 619.46 | 0.12885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4238 | 0 | 0 | 0 | 64.4238 | 0 | 0 | 0 | 128.8477
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1996.87 | 3.9937 | 619.46 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.9811 | 0 | 0 | 0 | 1236.9811 | 0 | 0 | 0 | 2473.9622
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2630.35 | 5.2607 | 648.64 | 3.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.1502 | 0 | 0 | 0 | 1706.1502 | 0 | 0 | 0 | 3412.3004
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 131.47 | 2.6294 | 77.84 | 0.20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3362 | 0 | 0 | 0 | 102.3362 | 0 | 0 | 0 | 204.6725
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 2872.4 | 14.362 | 1297.28 | 18.6315 | 3726.3071 | 3726.3071 | 0 | 0 | 3726.3071 | 0 | 0 | 0 | 3726.3071 | 0 | 0 | 3726.3071 | 18631.5354
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 2872.4 | 5.7448 | 1297.28 | 7.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.3071 | 0 | 0 | 7452.6141
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 2918.89 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.556 | 0 | 0 | 2335.112
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 0 | 120.8424
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 160 | 480 | 70.21 | 33.7008 | 11233.6 | 0 | 0 | 11233.6 | 0 | 0 | 0 | 11233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700.8
| итого: | [5 empty] | 71.5698 | [12 empty] | 71569.7847
Кровля
ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 239.59 | 14.3754 | 1654.04 | 23.7775 | 3962.9144 | 3962.9144 | 3962.9144 | 3962.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962.9144 | 3962.9144 | 23777.4866
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 2686 | 26.86 | 848.37 | 22.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 343 | 4116 | 2.6 | 10701.6 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 10701.6
Лестничная клетка
ТЕР 15-018 | Установка пружин на входных дверях | шт. | по мере необходимости | 3 | 3 | 254.16 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 15 | 15 | 237.74 | 3.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.74 | 950.96
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 81.51 | 0.40755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 24123 | 241.23 | 226.79 | 54.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54708.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54708.5517
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 24123 | 24.123 | 176.61 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260.363
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2730 | 27.3 | 2217.78 | 60.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60545.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60545.394
| Вода для промывки СО | м3 |  | 23 | 23 | 42.67 | 0.98141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.41
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 23 | 23 | 39.81 | 0.91563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.63
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 10 | 10 | 53.32 | 0.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 533.2
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт. |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.251 | 0 | 804.345 | 0 | 0 | 0 | 1555.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.412
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 911.85 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2949.85 | 3.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4468 | 124.4468
| итого: | [5 empty] | 10881.2852 | [12 empty] | 159858.4541
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 19342.2 | 19.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.2
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 4591.2 | 55094.4 | 2.54 | 139.9398 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 11661.648 | 139939.776
| итого: | [5 empty] | 159.282 | [12 empty] | 159281.976
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 4591.2 | 55094.4 | 2.05 | 112.9435 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 9411.96 | 112943.52
| ИТОГО | [5 empty] | 112.9435 | [12 empty] | 112943.52
| ВСЕГО | [5 empty] | 11909.7278 | [12 empty] | 1176381.4789
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 4591.2
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 216.1695
Текущий ремонт
ТЕР 33-028 | Смена патронов (без материала) | шт |  |  | 1 | 131.76 | 0.13176 | 131.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.76
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 2 | 1835.8 | 3.6716 | 0 | 3671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.6
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 9 | 559.62 | 5.0366 | 0 | 3357.72 | 0 | 0 | 0 | 1678.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5036.58
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 4 | 762.37 | 3.0495 | 0 | 2287.11 | 0 | 0 | 0 | 762.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.48
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы д=20 | 1 м |  |  | 1.5 | 2057 | 3.0855 | 0 | 3085.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.5
ТЕР 32-087 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 1 м |  |  | 0.5 | 994.03 | 0.49701 | 0 | 497.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.015
ТЕР 32-089 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 м |  |  | 6 | 1264.34 | 7.586 | 0 | 7586.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7586.04
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 4 | 195.95 | 0.7838 | 0 | 195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 195.95 | 0 | 783.8
ТЕР 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 290.67 | 0.29067 | 0 | 290.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.67
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута | место |  |  | 2 | 185.81 | 0.37162 | 0 | 371.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.62
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников в.о. | шт |  |  | 1 | 1072.21 | 1.0722 | 0 | 1072.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.21
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 20 | 1501 | 30.02 | 0 | 27018 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30020
ТЕР 32-075 | Замена кран-буксы | 1 шт |  |  | 1 | 332.87 | 0.33287 | 0 | 332.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.87
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 383.01 | 0.38301 | 0 | 0 | 383.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.01
ТЕР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 2 | 2179.33 | 4.3587 | 0 | 0 | 2179.33 | 0 | 0 | 2179.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358.66
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки на электрощите | шт |  |  | 3 | 1189.85 | 3.5695 | 0 | 0 | 3569.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.55
ТЕР 18-001 | Ремонт ступеней деревянных | 10 ступ. |  |  | 0.2 | 16494.61 | 3.2989 | 0 | 0 | 0 | 1649.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.461 | 0 | 0 | 0 | 3298.922
ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без материала) | 1 шт |  |  | 2 | 476.76 | 0.95352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.76 | 0 | 476.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.52
счёт | Герметизация стыков трубопроводов | руб. |  |  | 0.5 | 164 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 3 | 180.15 | 0.54045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.45
пр.ТЕР 31-009 | Смена тройника 20 | 1 шт |  |  | 1 | 174.63 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.63
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройника 25 | 1 шт |  |  | 3 | 267.58 | 0.80274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.74
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 7 | 79.09 | 0.55363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.18 | 553.63
ТЕР 42-013 | Внеплановый осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.004 | 1510.06 | 0.0060402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0402
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.04 | 3397.65 | 0.13591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9295 | 0 | 33.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.906
смета | Ремонт венткороба | тыс.руб. |  |  | 1 | 29624 | 29.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29624
смета | Ремонт оголовков | тыс.руб. |  |  | 1 | 59761 | 59.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59761
ТЕР 17-006 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 10 м2 |  |  | 7.5 | 5641.28 | 42.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42309.6
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 4 | 1063.47 | 4.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.47 | 0 | 2126.94 | 1063.47 | 0 | 4253.88
смета | Смена трубопроводов на металл-полимерные трубы д=20 (без учёта материала) | 1 м |  |  | 4 | 1639 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6556 | 0 | 6556
ТЕР 31-009 | Смена сосков у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 2 | 195.95 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9 | 0 | 391.9
пр.ТЕР 32-085 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (без стоимости материалов) | 1 м |  |  | 1 | 513.99 | 0.51399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.99 | 513.99
пр.ТЕР 32-101 | Прогрев XВC | 3м |  |  | 3 | 1063.47 | 3.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190.41 | 3190.41
пр.ТЕР 32-028 | Смена вентиля диаметром до 32 мм (без стоимости материалов) | 1 шт |  |  | 1 | 625.07 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.07 | 625.07
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 218.0844 | [12 empty] | 218084.3845
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 3.9584
| Затраты в рублях по плану |  |  | 4591.2 | 55094.4 | 220.1279 | 12127.8122 | 100663.9113 | 139848.2238 | 94706.1342 | 98434.3277 | 216019.6386 | 213012.3062 | 94175.7157 | 85561.7046 | 83825.0441 | 80311.8824 | 93779.5642 | 94127.4106 | 1394465.8635
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 578012.37
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 1338852.24
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 1176381.4789
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 218084.3845
| Фактически оплачено за 2016 г. | 1278259.66 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 249113.29
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 633625.9935