## Нефт.,2
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 2 (п. Ярега) за 2017 год
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 129.88 | 202.6128 | 175.38 | 35.5342 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 35534.2329
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 519.52 | 540.3008 | 175.38 | 94.758 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 94757.9543
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 649.4 | 155.856 | 504.5 | 78.6294 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 78629.352
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 124.8 | 12.48 | 170.16 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.7984
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в год | 57.5 | 0.575 | 217.88 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.281
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в год | 13.41 | 0.1341 | 216.12 | 0.028982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 820.5 | 8.205 | 269.26 | 2.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.2783
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.25 | 0.6025 | 44.29 | 0.026685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6847
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 19.15 | 0.1915 | 389.72 | 0.074631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6314
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн. устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 31.5 | 0.32 | 216.12 | 0.069158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1584
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 37.5 | 0.375 | 520.8 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3
| итого: | [5 empty] | 213.7745 | [12 empty] | 212712.6531
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 1304.45 | 67.8314 | 155.89 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 0 | 0 | 10574.2369
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 287.84 | 22.4515 | 258.63 | 5.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 0 | 0 | 5806.6366
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 1304.45 | 1.3045 | 3020.33 | 3.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.8695
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 191.32 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.32 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 5162.6 | 61951.2 | 3.33 | 206.2975 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 206297.496
| итого: | [5 empty] | 237.7604 | [12 empty] | 234913.8174
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1527.22 | 15.2722 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.3667 | 2545.3667 | 15272.2
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезды) | 1000 м2 | 12 раз за сезон | 495 | 5.94 | 2102.71 | 12.4901 | 2081.6829 | 2081.6829 | 2081.6829 | 2081.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.6829 | 2081.6829 | 12490.0974
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 287.84 | 8.64 | 2102.71 | 18.1674 | 3027.9024 | 3027.9024 | 3027.9024 | 3027.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.9024 | 3027.9024 | 18167.4144
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 80 | 199.44 | 15.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 287.84 | 44.6152 | 350.75 | 15.6488 | 2608.1302 | 2608.1302 | 2608.1302 | 2608.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.1302 | 2608.1302 | 15648.7814
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 24 раза за сезон | 89.43 | 2.1463 | 5803.28 | 12.4557 | 2075.9493 | 2075.9493 | 2075.9493 | 2075.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9493 | 2075.9493 | 12455.6959
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 130.08 | 1.9512 | 428.7 | 0.83648 | 0 | 0 | 418.2397 | 418.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.4794
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 91.5441 | [12 empty] | 75588.8686
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1369 | 2.738 | 849.49 | 2.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.9518 | 0 | 0 | 0 | 1162.9518 | 0 | 0 | 0 | 2325.9036
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 1418 | 2.836 | 579.48 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.7026 | 0 | 0 | 0 | 821.7026 | 0 | 0 | 0 | 1643.4053
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4985.21 | 9.9704 | 579.48 | 5.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.8295 | 0 | 0 | 0 | 2888.8295 | 0 | 0 | 0 | 5777.659
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2474 | 4.948 | 606.77 | 3.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.149 | 0 | 0 | 0 | 1501.149 | 0 | 0 | 0 | 3002.298
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1349.3 | 6.7465 | 1213.55 | 8.1872 | 1637.443 | 1637.443 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 1637.443 | 8187.2151
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1349.3 | 2.6986 | 1213.55 | 3.2749 | 0 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 3274.886
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 2730.49 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 2184.392
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 238 | 714 | 65.67 | 46.8884 | 15629.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15629.46 | 0 | 0 | 0 | 15629.46 | 0 | 0 | 46888.38
| итого: | [5 empty] | 73.3972 | [12 empty] | 73397.1815
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 176.9 | 10.614 | 1547.28 | 16.4228 | 2737.1383 | 2737.1383 | 2737.1383 | 2737.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.1383 | 2737.1383 | 16422.8299
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 56 | 3.36 | 1547.28 | 5.1989 | 866.4768 | 866.4768 | 866.4768 | 866.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4768 | 866.4768 | 5198.8608
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 8 | 16 | 180.78 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка чердака, подвала от мусора |  | 1 раз в год | 1349.3 | 13.493 | 793.61 | 10.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 |  | 270 | 3240 | 2.596 | 8411.04 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 8411.04
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 40 | 40 | 222.4 | 8.896 | 222.4 | 667.2 | 0 | 889.6 | 222.4 | 667.2 | 2001.6 | 0 | 3113.6 | 889.6 | 444.8 | 2224 | 11342.4
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 20 | 20 | 76.25 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 18890 | 188.9 | 212.15 | 40.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40075.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40075.135
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 18890 | 18.89 | 165.21 | 3.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.8169
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3004 | 30.04 | 2074.63 | 62.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62321.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62321.8852
| Вода для промывки СО | м3 |  | 15.8 | 15.8 | 42.67 | 0.67419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.186
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 15.8 | 15.8 | 39.81 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.998
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 15 | 15 | 49.88 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 748.2
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 10 | 1 | 501.62 | 0.50162 | 0 | 50.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.162
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт. |  | 1 | 1 | 99.85 | 0.09985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт. |  | 1 | 1 | 120.26 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 852.99 | 1.706 | 0 | 852.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.99
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.51
| Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0 | [12 empty] | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2759.44 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 8570.764 | [12 empty] | 150206.0138
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 27865.2 | 27.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329.02
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5162.6 | 61951.2 | 2.1 | 130.0975 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 130097.52
| Ремонт рулонной кровли | 100м2 |  | 30 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| итого: | [5 empty] | 157.9627 | [12 empty] | 138426.54
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5162.6 | 61951.2 | 1.63 | 100.9805 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 100980.456
| ИТОГО | [5 empty] | 100.9805 | [12 empty] | 100980.456
| ВСЕГО | [5 empty] | 9446.1833 | [12 empty] | 986225.5304
С учетом показателя инфляции (К=1,054)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5162.6
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 152.4778
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-098 | Установка хомута диаметром до 50 мм (кв.12,88,54,41,104,55,112) | место |  |  | 12 | 195.85 | 2.3502 | 391.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 195.85 | 195.85 | 391.7 | 0 | 391.7 | 587.55 | 2350.2
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) (8-й подъезд) | 1шт. |  |  | 1 | 403.69 | 0.40369 | 403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69
ТЕР 20-1-134-2 | Пристрожка полотна по кромкам (3-й подъезд) | 1 полотно |  |  | 1 | 306.62 | 0.30662 | 306.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.62
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров фановых труб | 3м |  |  | 5 | 1120.89 | 5.6045 | 0 | 5604.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.45
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм (кв. 40,42.92,68,91) | 1 м |  |  | 35 | 1187 | 41.545 | 0 | 10683 | 0 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 14244 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 41545
пр.ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) (кв 71) | 1 соединение |  |  | 7 | 53.42 | 0.37394 | 0 | 106.84 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 53.42 | 106.84 | 373.94
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (6-й подъезд) | шт |  |  | 9 | 83.36 | 0.75024 | 0 | 83.36 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 83.36 | 83.36 | 250.08 | 0 | 83.36 | 83.36 | 750.24
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников ( 8-й подъезд) | шт |  |  | 1 | 1241.75 | 1.2417 | 0 | 1241.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.75
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 1 | 1582 | 1.582 | 0 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации (1-й,3-й ,7-й,8-й подъезд, кв 92,76) | 3м |  |  | 109 | 1120.89 | 122.177 | 0 | 0 | 18681.5 | 11582.53 | 4857.19 | 0 | 21296.91 | 3362.67 | 0 | 13824.31 | 22417.8 | 26154.1 | 122177.01
ТЕР 15-006 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | брусок |  |  | 1 | 855.05 | 0.85505 | 0 | 0 | 855.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.05
| Дезинфекция подвала (1-й,3-й подъезд) | шт |  |  | 3 | 470 | 1.41 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1410
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) (1-й подъезд) | 1шт. |  |  | 1 | 1934.94 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 1934.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.94
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 11 | 589.84 | 6.4882 | 0 | 0 | 0 | 1179.68 | 0 | 0 | 0 | 1769.52 | 2359.36 | 0 | 0 | 1179.68 | 6488.24
пр.ТЕР 32-097 | Установка хомута диаметром 50-75 мм (7-й подъезд) | место |  |  | 1 | 237.44 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 237.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.44
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.13 | 3581.13 | 0.46555 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 107.4339 | 71.6226 | 71.6226 | 107.4339 | 35.8113 | 0 | 35.8113 | 465.5469
пр.ТЕР 07-05-039-1 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей (над кв.72) | 100 м шва |  |  | 0.005 | 17204.77 | 0.086024 | 0 | 0 | 0 | 86.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0239
ТЕР 33-041 | Смена плавкой вставки (кв. 46) | шт |  |  | 1 | 190.86 | 0.19086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.86
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 4 | 189.67 | 0.75868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.34 | 0 | 379.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.68
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм (кв, 68,91) | 1 м |  |  | 19 | 1272 | 24.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 1272 | 15264 | 0 | 0 | 5088 | 24168
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 20 мм (кв.68,104,101) | 1 м |  |  | 10 | 1146 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876 | 4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм (кв 102,101,104) | 1 шт |  |  | 8 | 1046.06 | 8.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230.3 | 3138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368.48
счёт | Отвод 110*90° | шт |  |  | 1 | 63 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 с манжетой | шт |  |  | 6 | 140 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 140 | 0 | 840
счёт | Манжета 100 | шт |  |  | 3 | 40 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120
счёт | Патрубок компенсационный ПП Ду 100 | шт |  |  | 2 | 108 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
ТЕР 33-022 | Смена пакетных выключателей (кв. 2) | шт |  |  | 2 | 510.84 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.84 | 1021.68
пр.ТЕР 17-017 | Герметизация мест примыкания мягкой кровли к фановой трубе( 7-й подъезд) | 1 м2 |  |  | 1 | 1363.47 | 1.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.47
счёт | Тройник 110×110/90° | шт |  |  | 4 | 82 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 164 | 0 | 0 | 82 | 0 | 328
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без стоимсти материалов) (кв 107,45,41,60) | 1 шт |  |  | 4 | 506.98 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.98 | 1520.94 | 0 | 0 | 0 | 2027.92
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм(кв 115) | 1 шт |  |  | 4 | 803.54 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.08 | 0 | 0 | 0 | 1607.08 | 3214.16
счёт | Отвод 110*45° | шт |  |  | 4 | 61 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
счёт | Ревизия 110 мм | шт |  |  | 1 | 118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
счёт | Муфта ремонтная 110 | шт |  |  | 1 | 70 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
пр.ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков трубопроводов (кв 50,47) | 1 место |  |  | 3 | 294.45 | 0.88335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.45 | 0 | 0 | 588.9 | 0 | 883.35
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 5 | 189.88 | 0.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 189.88 | 569.64 | 949.4
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7412.92 | 0.074129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292
пр.ТЕР 22-038 | Простая масляная окраска ранее окрашенных входных металлических дверей (I-VIII под. и 2 двери в подвал) | 10 м2 |  |  | 3.6 | 2064.25 | 7.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431.3
ТЕР 31-047 | Смена пробко-спускных кранов | 1 шт |  |  | 1 | 423.54 | 0.42354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.54 | 0 | 0 | 0 | 423.54
ТЕР 21-003 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (кв.101) | 10 м2 |  |  | 0.125 | 7680.4 | 0.96005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.05 | 0 | 0 | 0 | 960.05
ТЕР 22-083 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2 | 10 м2 |  |  | 0.3 | 1346.49 | 0.40395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.947 | 0 | 0 | 0 | 403.947
ТЕР 22-089 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2 | 10 м2 |  |  | 0.08 | 1612.51 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0008 | 0 | 0 | 0 | 129.0008
пр.ТЕР 31-047 | Смена пробко-спускных кранов (без учёта материалов) (кв.58) | 1 шт |  |  | 1 | 268.59 | 0.26859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.59 | 0 | 0 | 268.59
счёт | Переход 110×50 | шт |  |  | 1 | 50 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников (4-й подъезд) | шт |  |  | 3 | 1202.53 | 3.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607.59 | 0 | 3607.59
калькуляция | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром до 32 мм (кв 93) | 1м |  |  | 0.5 | 1365 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 682.5
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 18.97 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 18.97
смета | Ремонт входной площадки (7 подъезд) | руб. |  |  | 1 | 17131 | 17.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17131 | 17131
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 275.3978 | [12 empty] | 275397.7577
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 4.4454
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5162.6 | 61951.2 | 156.9232 | 9721.5811 | 89659.8802 | 92786.7622 | 91493.3569 | 96311.3523 | 185868.2004 | 83777.1139 | 99151.4826 | 98771.4018 | 103778.4576 | 91711.8816 | 99158.0172 | 129155.3815 | 1261623.2881
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -53157.53
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 1337024.28
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 986225.5304
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 275397.7577
| Фактически оплачено за 2017 г. | 1347033.51 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 551069.02
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -128558.5219