## Сов.,16
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Советская, 16 (п. Ярега) за ноябрь-декабрь 2017 года
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 156 раз в год | 121.14 | 188.9784 | 230 | 43.465 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 3622.086 | 7244.172
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 104 раза в год | 484.56 | 503.9424 | 230 | 115.9068 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 9658.896 | 19317.792
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 24 раза в год | 605.7 | 145.368 | 661.67 | 96.1856 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 8015.4704 | 16030.9408
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 38.4 | 3.84 | 223.17 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 2 раза в год | 58.4 | 1.168 | 285.76 | 0.33377 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 9.08 | 0.5448 | 283.44 | 0.15442 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 12.8682 | 25.7364 | 0 | 25.7364
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 714 | 7.14 | 353.14 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 96.6 | 0.966 | 58.08 | 0.056105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 32 | 3.84 | 511.12 | 1.9627 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 163.5584 | 0 | 0 | 0
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в месяц | 17 | 2.04 | 683.05 | 1.3934 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 116.1185 | 232.237
| итого: | [5 empty] | 262.8362 | [12 empty] | 42850.8781
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | Уборка газонов | 1000м2 | 48 раза в сезон | 637 | 30.576 | 204.44 | 6.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8262 | 1041.8262 | 1041.8262 | 1041.8262 | 1041.8262 | 1041.8262 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-001 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 48 раз за сезон | 188 | 9.024 | 339.21 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1718 | 510.1718 | 510.1718 | 510.1718 | 510.1718 | 510.1718 | 0 | 0 | 0
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 637 | 0.637 | 3961.23 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 48 раз | 8 | 3.84 | 1707.63 | 6.5573 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
ТЕР 52-033 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 74.35 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2361 | 640.2361 | 640.2361 | 640.2361 | 640.2361 | 640.2361 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 155 раз | 0.1 | 15.5 | 264.85 | 4.1052 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 342.0979 | 684.1958
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 250.92 | 0.50184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 3 | 1490.31 | 4.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 4394.9 | 52738.8 | 3.34 | 176.1476 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 14678.966 | 29357.932
| итого: | [5 empty] | 207.4595 | [12 empty] | 30042.1278
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 8 | 2003 | 16.024 | 2670.6667 | 2670.6667 | 2670.6667 | 2670.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.6667 | 2670.6667 | 5341.3333
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 26 раз за сезон | 188 | 4.888 | 2757.78 | 13.48 | 2246.6714 | 2246.6714 | 2246.6714 | 2246.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.6714 | 2246.6714 | 4493.3429
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 188 | 29.14 | 460.02 | 13.405 | 2234.1638 | 2234.1638 | 2234.1638 | 2234.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.1638 | 2234.1638 | 4468.3276
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 |  |  | 50 | 213.2 | 10.66 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 26 раз за сезон | 188 | 4.888 | 7611.16 | 37.2034 | 6200.5583 | 6200.5583 | 6200.5583 | 6200.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200.5583 | 6200.5583 | 12401.1167
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 24 раза за сезон | 188 | 4.512 | 562.25 | 2.5369 | 422.812 | 422.812 | 422.812 | 422.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 974.83 | 0.87735 | 146.2245 | 146.2245 | 146.2245 | 146.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2245 | 146.2245 | 292.449
пр.ТЕР 54-037 | Очистка вручную от снега и наледи люков каналиационных и водопроводных колодцев | 1000 м2 | 2 раза в месяц | 2.4 | 0.0288 | 260.2 | 0.0074938 | [10 empty] | 1.249 | 1.249 | 2.4979
| итого: | [5 empty] | 94.1866 | [12 empty] | 26999.0674
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-001 | Осмотр кровли металлической | 1000м2 | 2 раза в год | 1609.3 | 3.2186 | 1193.71 | 3.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.0375 | 0 | 0 | 0 | 1921.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 104 | 0.208 | 4419.05 | 0.91916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.5812 | 0 | 0 | 0 | 459.5812 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1996.87 | 3.9937 | 1803.69 | 7.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.7345 | 0 | 0 | 0 | 3601.7345 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2654.21 | 5.3084 | 1243.43 | 6.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.3243 | 0 | 0 | 0 | 3300.3243 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 128.53 | 2.5706 | 1352.76 | 3.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.7024 | 0 | 0 | 0 | 1738.7024 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 5 раз в год | 4394.9 | 21.9745 | 1803.69 | 39.6352 | 7927.0372 | 7927.0372 | 0 | 0 | 7927.0372 | 0 | 0 | 0 | 7927.0372 | 0 | 0 | 7927.0372 | 7927.0372
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 4394.9 | 8.7898 | 1591.6 | 13.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6994.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6994.9228 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 4058.32 | 3.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.328 | 0 | 0 | 0
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 7412.92 | 0.14826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292 | 0 | 0 | 0
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 160 | 480 | 86.15 | 41.352 | 13784 | 0 | 0 | 0 | 13784 | 0 | 0 | 0 | 13784 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электротехнические измерения |  | 1 раза в 3 года |  |  | 5750 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| итого: | [5 empty] | 120.4147 | [12 empty] | 7927.0372
Кровля
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 160 | 9.6 | 2029.3 | 19.4813 | 3246.88 | 3246.88 | 3246.88 | 3246.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.88 | 3246.88 | 6493.76
калькуляция | Работы автовышки | маш-час | по мере необходимости |  | 3 | 1582.05 | 4.7461 | [10 empty] | 3955.125 | 0 | 3955.125
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 206 | 2.06 | 1040.84 | 2.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 12 раз в год | 325 | 3900 | 2.8 | 10.92 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1820
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 291.68 | 2.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.04 | 291.68 | 0 | 0 | 0 | 875.04 | 0 | 875.04
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 100.01 | 0.50005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 24063 | 240.63 | 278.24 | 66.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66952.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 | 1 раз в год | 24063 | 24.063 | 216.68 | 5.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 1300 | 13 | 2720.94 | 35.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35372.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вода для промывки системы отопления | м3 |  | 10.4 | 10.4 | 42.61 | 0.44314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спуск воды после промывки системы отопления в канализацию | м3 |  | 10.4 | 10.4 | 46.04 | 0.47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 65.42 | 0.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников в.о. | шт | по мере необходимости | 1 | 1 | 1029.12 | 1.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
счёт-фактура | Стоимость светодиодного светильника | руб |  | 1 | 1 | 735 | 0.735 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 73.5 | 0 | 3087 | 367.5 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт | по мере необходимости | 7 | 0.7 | 657.87 | 0.46051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.083 | 0 | 592.083
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощитке | шт | по мере необходимости | 1 | 1 | 1118.72 | 1.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14543.36 | 1118.72 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 33-048 | Смена светодиодных светильников н.о. | шт | по мере необходимости | 1 | 1 | 1605.83 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.83 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 33-037 | Снятие показаний с общедомовых приборов учёта холодной воды | шт | 1 раз в месяц | 2 | 24 | 53.42 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.84 | 106.84 | 213.68
| Обслуживание прибора учета тепловой энергии |  | 1 раз в месяц | 1 | 12 | 1194 | 14.328 | [10 empty] | 1194 | 1194 | 2388
Водоснабжение, канализация
| ТО внутренних сетей водопровода и канализации | руб/м2 в мес | по мере необходимости | 4394.9 | 52738.8 | 2.28 | 120.2445 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 10020.372 | 20040.744
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | Прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 3619.09 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 292.4717 | [12 empty] | 36378.432
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 18792 | 18.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 4394.9 | 52738.8 | 3.1 | 163.4903 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 13624.19 | 27248.38
| итого: | [5 empty] | 182.2823 | [12 empty] | 27248.38
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 4394.9 | 52738.8 | 3.5 | 184.5858 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 15382.15 | 30764.3
| ИТОГО | [5 empty] | 184.5858 | [12 empty] | 30764.3
| ВСЕГО | [5 empty] | 1344.2369 | [12 empty] | 202210.2226
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 4394.9
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 25.4886
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 4.3333 | 1120.89 | 4.8572 | 1120.89 | 5978.08 | 11208.9 | 4857.19 | 4857.19 | 5604.45 | 0 | 0 | 2241.78 | 3736.3 | 1120.89 | 3736.3 | 4857.19
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 шт |  |  | 14 | 1046.06 | 14.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.24 | 14644.84 | 0 | 14644.84
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 | шт |  |  | 7 | 140 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 980 | 0 | 980
счёт | Ревизия 110 | шт |  |  | 5 | 118 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 590 | 0 | 590
счёт | Патрубок компенсацинный ПП Ду 110 | шт |  |  | 7 | 108 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 756 | 0 | 756
счёт | Манжета 110 | шт |  |  | 1 | 40 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
счёт | Переход чугун-пластик Ду 50 мм с манжетой | шт |  |  | 6 | 62 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 248 | 372 | 0 | 372
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 1 | 195.85 | 0.19585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.7 | 0 | 0 | 195.85 | 195.85 | 0 | 195.85
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 54.17 | 0.05417 | 0 | 0 | 54.17 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 54.17
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | шт. |  |  | 1 | 1934.94 | 1.9349 | 1934.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.94 | 0 | 1934.94
ТЕР 32-082 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 50×2000 мм | 1 шт |  |  | 7 | 727.73 | 5.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.19 | 2183.19 | 5094.11 | 0 | 5094.11
счёт | Тройник 100×50/90гр. | шт |  |  | 4 | 82 | 0.328 | 0 | 82 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 328 | 0 | 328
счёт | Отвод 50×90° | шт |  |  | 4 | 22 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 88 | 0 | 88
счёт | Тройник Ду-50*90° | шт |  |  | 6 | 46 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276
счёт | Муфта 50 | шт |  |  | 6 | 42 | 0.252 | [10 empty] | 252 | 0 | 252
счёт | Патрубок компенсационный ПП Ду 50 | шт |  |  | 6 | 45 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 90 | 270 | 0 | 270
счёт | Отвод 110×45° | шт |  |  | 3 | 61 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 183 | 0 | 183
счёт | Муфта 100 | шт |  |  | 3 | 70 | 0.21 | [10 empty] | 210 | 0 | 210
ТЕР 42-013 | Внеплановый осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.001 | 1591.6 | 0.0015916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7328 | 1.5916 | 0 | 1.5916
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.02 | 7412.92 | 0.14826 | 0 | 0 | 74.1292 | 0 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2584 | 0 | 148.2584
ТЕР 33-041 | Смена плавкой вставки | шт |  |  | 1 | 190.86 | 0.19086 | [10 empty] | 190.86 | 0 | 190.86
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.03 | 3581.13 | 0.10743 | 0 | 0 | 0 | 71.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8678 | 0 | 71.6226 | 35.8113 | 107.4339
ТЕР 33-037 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | шт |  |  | 156 | 53.42 | 8.3335 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4220.18 | 4166.76 | 4166.76 | 8333.52
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 2 | 189.88 | 0.37976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.76 | 189.88 | 189.88 | 0 | 189.88 | 1519.04 | 379.76 | 0 | 379.76
калькуляция | Работа автопогрузчика | м/час |  |  | 2 | 1725 | 3.45 | [9 empty] | 0 | 3450 | 0 | 3450
ТЕР 11-01-033-2 | Устройство деревянного настила под.№3 | 100 м2 |  |  | 0.041 | 72270.65 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963.0966 | 0 | 2963.0966
пр.ТЕР 57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 (I-VIII под.) | 100 шт |  |  | 0.129 | 63043.19 | 8.1326 | [10 empty] | 8132.5715 | 0 | 8132.5715
пр.ТЕР 16-005 | Ремонт крыльца (I, II, III, V, VI под.) | 1 м2 |  |  | 0.3497 | 72270.65 | 25.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25273.0463 | 0 | 25273.0463
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка фановых труб | 3м |  |  | 2.3333 | 1120.89 | 2.6154 | 1120.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.41 | 2615.41
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | шт. |  |  | 1 | 403.69 | 0.40369 | 403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69 | 403.69
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. |  |  | 1 | 83.36 | 0.08336 | 0 | 0 | 0 | 250.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0 | 83.36 | 83.36
пр.ТЕР 31-057 | Утепление трубопроводов минеральной ватой УРСА | 1 мЗ |  |  | 0.84 | 3300.56 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.4704 | 2772.4704
ТЕР 21-005 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10 м2 |  |  | 0.08 | 10276.98 | 0.82216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.1584 | 822.1584
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 1 полугодие | м3 |  |  | 186.09 | 42.61 | 7.9293 | [10 empty] | 0 | 7929.2949 | 7929.2949
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 2 полугодие | м3 |  |  | 59.42 | 44.31 | 2.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.9002 | 2632.9002
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 97.3655 | [12 empty] | 97365.5223
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 1.8462
| Затраты в рублях по плану |  |  | 4394.9 | 52738.8 | 27.3348 | 1441.6024 | 124474.6913 | 111949.8613 | 109299.9433 | 103241.8067 | 245054.8263 | 108448.3715 | 83933.7615 | 82987.0015 | 141429.3264 | 105883.9544 | 172032.9519 | 127542.7929 | 299575.7448
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 770757.57
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 1229805.86
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 1094444.7426
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 248076.7423
| Фактически оплачено за 2017 г. | 1157737.52 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 258926.83
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 883473.1948