## Нефт.,8
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 8 (п. Ярега) за 2017 год
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполне ние февраль | Выполнение март | Выполне ние апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 169.2 | 263.952 | 175.38 | 46.2919 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 3857.6585 | 46291.9018
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 676.6 | 703.664 | 175.38 | 123.4086 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 10284.0494 | 123408.5923
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 845.8 | 202.992 | 504.5 | 102.4095 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 8534.122 | 102409.464
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 51.2 | 5.12 | 170.16 | 0.87122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6096
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в год | 57.5 | 0.575 | 217.88 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.281
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в год | 13.41 | 0.1341 | 216.12 | 0.028982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 1025.6 | 10.256 | 269.26 | 2.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.5306
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.5 | 0.605 | 44.29 | 0.026795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7954
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 19.15 | 0.1915 | 389.42 | 0.74574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5739
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 31.5 | 0.315 | 216.12 | 0.068078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0778
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 37.5 | 0.375 | 520.8 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3
| итого: | [5 empty] | 276.9329 | [12 empty] | 275826.1081
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 900.1 | 46.8052 | 155.89 | 7.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.0771 | 1216.0771 | 1216.0771 | 1216.0771 | 1216.0771 | 1216.0771 | 0 | 0 | 7296.4626
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 289.4 | 22.5732 | 258.63 | 5.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0178 | 973.0178 | 973.0178 | 973.0178 | 973.0178 | 973.0178 | 0 | 0 | 5838.1067
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 900.1 | 0.9001 | 3020.33 | 2.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.599
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз в год | 8 | 12.4 | 1302.02 | 16.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 2690.8413 | 0 | 0 | 16145.048
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 191.32 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.32 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 5916.3 | 70995.6 | 3.33 | 236.4153 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 19701.279 | 236415.348
| итого: | [5 empty] | 279.5557 | [12 empty] | 276709.1427
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1527.22 | 15.2722 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.3667 | 2545.3667 | 15272.2
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезды) | 1000 м2 | 12 раз за сезон | 634 | 7.608 | 2102.71 | 15.9974 | 2666.2363 | 2666.2363 | 2666.2363 | 2666.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.2363 | 2666.2363 | 15997.4177
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 289.4 | 8.682 | 2102.71 | 18.2557 | 3042.6214 | 3042.6214 | 3042.6214 | 3042.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042.6214 | 3042.6214 | 18255.7282
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 289.4 | 44.857 | 350.75 | 15.7336 | 2622.2655 | 2622.2655 | 2622.2655 | 2622.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.2655 | 2622.2655 | 15733.5927
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 24 раза за сезон | 108 | 2.592 | 5803.28 | 15.0421 | 2507.017 | 2507.017 | 2507.017 | 2507.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.017 | 2507.017 | 15042.1018
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 134.4 | 2.016 | 428.7 | 0.86426 | 0 | 0 | 432.1296 | 432.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.2592
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 81.8835 | [12 empty] | 81883.4996
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1662.5 | 3.325 | 849.49 | 2.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.2771 | 0 | 0 | 0 | 1412.2771 | 0 | 0 | 0 | 2824.5543
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 92.8 | 0.1856 | 579.48 | 0.10755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7757 | 0 | 0 | 0 | 53.7757 | 0 | 0 | 0 | 107.5515
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4750.7 | 9.5014 | 579.48 | 5.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.9356 | 0 | 0 | 0 | 2752.9356 | 0 | 0 | 0 | 5505.8713
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2840.99 | 5.682 | 606.77 | 3.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.8275 | 0 | 0 | 0 | 1723.8275 | 0 | 0 | 0 | 3447.655
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1652.5 | 8.2625 | 1213.55 | 10.027 | 2005.3914 | 2005.3914 | 0 | 0 | 2005.3914 | 0 | 0 | 0 | 2005.3914 | 0 | 0 | 2005.3914 | 10026.9569
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1652.5 | 3.305 | 1213.55 | 4.0108 | 0 | 0 | 0 | 2005.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.3914 | 0 | 0 | 4010.7827
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 2730.49 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 2184.392
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 236 | 708 | 65.67 | 46.4944 | 15498.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15498.12 | 0 | 0 | 0 | 15498.12 | 0 | 0 | 46494.36
| итого: | [5 empty] | 74.7152 | [12 empty] | 74715.1662
Кровля
ТЕР 54-041 и 42 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 166.25 | 9.975 | 1547.28 | 15.4341 | 2572.353 | 2572.353 | 2572.353 | 2572.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.353 | 2572.353 | 15434.118
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 56 | 3.36 | 1547.28 | 5.1989 | 866.4768 | 866.4768 | 866.4768 | 866.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4768 | 866.4768 | 5198.8608
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 8 | 16 | 180.78 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
| Дератизация | м2 | 12 раз в год | 330.5 | 3966 | 2.596 | 10.2957 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 857.978 | 10295.736
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | м2 | 1 раз в год | 1652.5 | 16.525 | 793.61 | 13.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 222.4 | 2.224 | 444.8 | 2224 | 889.6 | 222.4 | 0 | 444.8 | 1556.8 | 889.6 | 1779.2 | 1334.4 | 667.2 | 222.4 | 10675.2
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 8 | 8 | 76.25 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 23267 | 232.67 | 212.15 | 49.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49360.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49360.9405
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 23267 | 23.267 | 165.21 | 3.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843.9411
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3145 | 31.45 | 2074.63 | 65.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65247.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65247.1135
| Вода для промывки СО | м3 |  | 20.66 | 20.66 | 42.67 | 0.88156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5622
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 20.66 | 20.66 | 39.81 | 0.82247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.4746
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 49.88 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 249.4
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт. |  | 10 | 1 | 501.62 | 0.50162 | 100.324 | 100.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.162 | 0 | 0 | 0 | 150.486 | 401.296
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 0 | 358.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.51
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 852.99 | 0.85299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.99 | 0 | 0 | 0 | 852.99
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2759.44 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 175.6134 | [12 empty] | 163622.1427
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 27750 | 27.75 | 0 | 27750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27750
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5916.3 | 70995.6 | 2.1 | 149.0908 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 12424.23 | 149090.76
| итого: | [5 empty] | 176.8408 | [12 empty] | 176840.76
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5916.3 | 70995.6 | 1.63 | 115.7228 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 9643.569 | 115722.828
| ИТОГО | [5 empty] | 115.7228 | [12 empty] | 115722.828
| ВСЕГО | [5 empty] | 1181.2642 | [12 empty] | 1228246.9083
С учетом показателя инфляции (К=1,054)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5916.3
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 16.6386
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 55.6667 | 1120.89 | 62.3962 | 2241.78 | 1120.89 | 9340.75 | 13077.05 | 4857.19 | 7472.6 | 7472.6 | 0 | 0 | 0 | 11208.9 | 5604.45 | 62396.21
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 5 | 195.85 | 0.97925 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.55 | 0 | 0 | 979.25
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 8 | 189.88 | 1.519 | 379.76 | 0 | 189.88 | 0 | 189.88 | 189.88 | 189.88 | 379.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.04
ТЕР 42-013 | Внеплановый осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.001 | 1591.6 | 0.0015916 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916
ТЕР 32-028 | Смена вентилей диаметром до 32 мм (без учёта материалов) | 1 шт |  |  | 6 | 666.24 | 3.9974 | 0 | 1332.48 | 1332.48 | 666.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.24 | 0 | 0 | 0 | 3997.44
пр.ТЕР 32-035 | Смена арматуры - задвижек диаметром 80 мм | 1 шт |  |  | 1 | 5450.56 | 5.4506 | 0 | 5450.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450.56
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 6 | 83.36 | 0.50016 | 0 | 83.36 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.72 | 0 | 83.36 | 83.36 | 500.16
калькуляция | Работа автовышки | маш/ч |  |  | 1 | 1582 | 1.582 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582
пр.ТЕР 31-009 | Смена тройника 32×20×32 мм | 1 шт |  |  | 2 | 275.63 | 0.55126 | 0 | 0 | 551.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.26
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм ПП | 1 шт |  |  | 2 | 760.76 | 1.5215 | 0 | 0 | 1521.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.52
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 8 | 803.54 | 6.4283 | 0 | 0 | 4017.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.54 | 0 | 1607.08 | 0 | 0 | 6428.32
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 9 | 589.84 | 5.3086 | 0 | 0 | 1179.68 | 0 | 0 | 1179.68 | 0 | 0 | 1179.68 | 1179.68 | 589.84 | 0 | 5308.56
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 8 | 1187 | 9.496 | 0 | 0 | 9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496
пр.ТЕР 32-082 | Смена полипропиленовых труб 50×2000 мм | 1 шт |  |  | 7 | 694.06 | 4.8584 | 0 | 0 | 3470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858.42
счёт | Патрубок компенсационный ПП Ду 50 | шт |  |  | 1 | 45 | 0.045 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
счёт | Отвод 50×90° | шт |  |  | 5 | 22 | 0.11 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
счёт | Тройник Ду-50*90° | шт |  |  | 1 | 46 | 0.046 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
счёт | Переход чугун-пластик Ду 50 с манжетой | шт |  |  | 4 | 62 | 0.248 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 8 | 1206 | 9.648 | 0 | 0 | 9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9648
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 2.5 | 1146 | 2.865 | 0 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников в.о. | шт |  |  | 2 | 1102.53 | 2.2051 | 0 | 0 | 1102.53 | 1102.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.06
ТЕР 32-075 | Замена кран-буксы | 1 шт |  |  | 1 | 350.84 | 0.35084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.84
ТЕР 33-041 | Смена плавкой вставки | шт |  |  | 1 | 190.86 | 0.19086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.86
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.09 | 3581.13 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 35.8113 | 0 | 0 | 143.2452 | 0 | 71.6226 | 35.8113 | 322.3017
смета | Ремонт кровли и примыканий к фановой трубе | руб. |  |  | 1 | 32844 | 32.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32844
счёт | Отвод 50×45° | шт |  |  | 2 | 22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
счёт | Муфта ремонтная 50 | шт |  |  | 2 | 42 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
ТЕР 42-013 | Внеплановый осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.002 | 1591.6 | 0.0031832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1832
пр.ТЕР 22-038 | Простая масляная окраска ранее окрашенных входных металлических дверей (I-VIII под.) | 10 м2 |  |  | 3.2 | 2064.25 | 6.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605.6
пр.ТЕР 16-005 | Смена дощатого настила (II под.) | 1 м2 |  |  | 1.6 | 645.96 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.536
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт |  |  | 3 | 86.15 | 0.25845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 172.3 | 258.45
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей диаметром до 20 мм (без учета материала) | 1 шт |  |  | 2 | 506.98 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.96 | 0 | 0 | 0 | 1013.96
ТЕР 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 306.37 | 0.61274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.74 | 0 | 0 | 612.74
пр.ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников в.о. | шт |  |  | 2 | 1202.53 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.06 | 0 | 0 | 2405.06
пр.ТЕР 33-048 | Смена светодиодных светильников н.о. | шт |  |  | 2 | 1605.83 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.66 | 0 | 0 | 3211.66
договор | Герметизация межпанельных швов (кв.22,23,41,44) | п.м. |  |  | 28 | 342.099 | 9.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578.7723 | 0 | 0 | 9578.7723
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 403.69 | 0.40369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69 | 0 | 403.69
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 18.97 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 18.97
пр.ТЕР 11-01-002-1 | Засыпка выбоин в отмостке | 1 мЗ |  |  | 1 | 2362.29 | 2.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.29 | 0 | 2362.29
ТЕР 15-046 | Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт |  |  | 1 | 193.62 | 0.19362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.62 | 193.62
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 181.2949 | [12 empty] | 181294.9248
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 2.5536
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5916.3 | 70995.6 | 19.1922 | 1362.5592 | 103559.7556 | 124699.654 | 128582.3282 | 101346.5969 | 244321.6218 | 95939.0935 | 80910.4822 | 82591.8534 | 85117.8448 | 110287.3732 | 98098.0112 | 91159.9573 | 1409541.8331
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -513618.59
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2017 г. | 1444764.22
| Выполнено работ по содержанию за 2017 г. | 1228246.9083
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2017 г. | 181294.9248
| Фактически оплачено за 2017 г. | 1393782.93 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2017 г., составляет: | 523440.09
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -548840.9769