## Косм.,8
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Космонавтов, 8 (п. Ярега) за январь-сентябрь 2017 года
5 этажей, 6 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 95.04 | 148.2624 | 187.48 | 27.7962 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 2316.3529 | 20847.1761
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 380.16 | 395.3664 | 187.48 | 74.1233 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 6176.9411 | 55592.4695
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 475.2 | 114.048 | 539.31 | 61.5072 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 5125.6022 | 46130.4202
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 93.4 | 9.34 | 181.9 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.473
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 2 раза в год | 43.2 | 0.864 | 232.91 | 0.20123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6171 | 0 | 0 | 0 | 100.6171 | 0 | 0 | 0 | 201.2342
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 2 раза в год | 10.08 | 0.2016 | 231.03 | 0.046576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2878 | 0 | 0 | 0 | 23.2878 | 0 | 0 | 0 | 46.5756
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 642.6 | 6.426 | 287.84 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.6598
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 35.28 | 0.3528 | 47.35 | 0.016705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7051
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 28.8 | 0.288 | 556.74 | 0.16034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3411
| итого: | [5 empty] | 167.4002 | [12 empty] | 125694.0547
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 1116.27 | 58.046 | 166.65 | 9.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.2288 | 1612.2288 | 1612.2288 | 1612.2288 | 1612.2288 | 1612.2288 | 0 | 0 | 8061.1438
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 89.03 | 6.9443 | 276.48 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9952 | 319.9952 | 319.9952 | 319.9952 | 319.9952 | 319.9952 | 0 | 0 | 1599.9759
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 1116.27 | 1.1163 | 3228.73 | 3.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604.1344
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 6 | 9.3 | 1391.86 | 12.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.383 | 2157.383 | 2157.383 | 2157.383 | 2157.383 | 2157.383 | 0 | 0 | 10786.915
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 60.6 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 521.8333 | 0 | 0 | 2609.1667
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 478.0892 | 4302.8025
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.33 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 3931 | 47172 | 5.33 | 251.4268 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 20952.23 | 188570.07
| итого: | [5 empty] | 291.3228 | [12 empty] | 219534.2083
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 8 | 1632.6 | 13.0608 | 2176.8 | 2176.8 | 2176.8 | 2176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.8 | 2176.8 | 8707.2
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезд) | 1000 м2 | 12 раз за сезон | 461.12 | 5.5334 | 2247.8 | 12.4381 | 2073.0111 | 2073.0111 | 2073.0111 | 2073.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.0111 | 2073.0111 | 8292.0443
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 89.03 | 2.6709 | 2247.8 | 6.0036 | 1000.6082 | 1000.6082 | 1000.6082 | 1000.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.6082 | 1000.6082 | 4002.4327
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 135 | 213.2 | 28.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 89.03 | 13.7996 | 374.95 | 5.1742 | 862.3631 | 862.3631 | 862.3631 | 862.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.3631 | 862.3631 | 3449.4525
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 24 раза за сезон | 89.03 | 2.1367 | 6203.71 | 13.2556 | 2209.2652 | 2209.2652 | 2209.2652 | 2209.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.2652 | 2209.2652 | 8837.0608
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 15 раз за сезон | 89.03 | 1.3355 | 458.28 | 0.61201 | 0 | 0 | 306.005 | 306.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0017 | 102.0017 | 612.01
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 478.8
| итого: | [5 empty] | 80.0445 | [12 empty] | 34379.0003
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1032.5 | 2.065 | 908.1 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.6132 | 0 | 0 | 0 | 937.6132 | 0 | 0 | 0 | 1875.2265
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 132 | 0.264 | 619.46 | 0.16354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7687 | 0 | 0 | 0 | 81.7687 | 0 | 0 | 0 | 163.5374
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4248.22 | 8.4964 | 619.46 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631.6024 | 0 | 0 | 0 | 2631.6024 | 0 | 0 | 0 | 5263.2047
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2163.66 | 4.3273 | 648.64 | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.4364 | 0 | 0 | 0 | 1403.4364 | 0 | 0 | 0 | 2806.8728
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1017.5 | 5.0875 | 1297.28 | 6.5999 | 1319.9824 | 1319.9824 | 0 | 0 | 1319.9824 | 0 | 0 | 0 | 1319.9824 | 0 | 0 | 1319.9824 | 5279.9296
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1017.5 | 2.035 | 1297.28 | 2.64 | 0 | 0 | 1319.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.9824 | 0 | 0 | 0 | 2639.9648
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 30 | 0.6 | 2918.89 | 1.7513 | 0 | 0 | 875.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.667 | 0 | 0 | 0 | 1751.334
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.13 | 0.12084 | 0 | 0 | 60.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4213 | 0 | 0 | 0 | 120.8426
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт | 4 раза в год | 90 | 360 | 150.86 | 54.3096 | 13577.4 | 0 | 0 | 0 | 13577.4 | 0 | 0 | 0 | 13577.4 | 0 | 0 | 0 | 40732.2
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 180 | 540 | 70.2 | 37.908 | 12636 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 0 | 0 | 0 | 37908
| итого: | [5 empty] | 113.4385 | [12 empty] | 98541.1125
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 103.25 | 6.195 | 1654.04 | 10.2468 | 1707.7963 | 1707.7963 | 1707.7963 | 1707.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.7963 | 1707.7963 | 6831.1852
пр.ТЕР 54-041 | Очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега | 100м2 | 2 раза в месяц | 39.7 | 4.764 | 1654.04 | 7.8798 | 1313.3078 | 1313.3078 | 1313.3078 | 1313.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.3078 | 1313.3078 | 5253.231
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 8 | 16 | 193.25 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 41.73 | 2.5038 | 1654.04 | 4.1414 | 690.2309 | 690.2309 | 690.2309 | 690.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2309 | 690.2309 | 2760.9236
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1017.5 | 10.154 | 848.37 | 8.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | 1 раз в месяц | 203.5 | 2442 | 2.6 | 6.3492 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 4761.9
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 237.75 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 475.5
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 81.51 | 0.40755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 14347 | 143.47 | 226.79 | 32.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32537.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32537.5613
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 14347 | 14.347 | 176.61 | 2.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.8237
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 2244 | 22.44 | 2217.78 | 49.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49766.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49766.9832
| Вода для промывки СО | м3 |  | 12.48 | 12.48 | 42.67 | 0.53252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5216
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 12.48 | 12.48 | 39.81 | 0.49683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.8288
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 53.32 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 266.6
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 383.25
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1 | 2949.84 | 2.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 133.5951 | [12 empty] | 106600.3084
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 30235 | 30.235 | 0 | 0 | 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30235
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 3931 | 47172 | 2.24 | 105.6653 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 8805.44 | 79248.96
| итого: | [5 empty] | 135.9003 | [12 empty] | 109483.96
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 3931 | 47172 | 1.74 | 82.0793 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 6839.94 | 61559.46
| ИТОГО | [5 empty] | 82.0793 | [12 empty] | 61559.46
| ВСЕГО | [5 empty] | 1003.7807 | [12 empty] | 796604.8778
С учетом показателя инфляции (К=1,054)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 3931
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 21.2792
Текущий ремонт
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 2 | 195.85 | 0.3917 | 391.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.7
пр.ТЕР 32-101 | Прочистка засоров канализации | 3м |  |  | 17 | 1120.89 | 19.0551 | 1120.89 | 0 | 5604.45 | 5604.45 | 6725.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055.13
пр.ТЕР 54-041 | Очистка фановых труб от наледи | 100м2 |  |  | 0.02 | 2029.3 | 0.040586 | 40.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.586
пр.ТЕР 33-023 | Смена светильников с лампами накаливания | шт |  |  | 1 | 1102.53 | 1.1025 | 1102.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.53
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.02 | 3581.13 | 0.071623 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 71.6226
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 3 | 83.36 | 0.25008 | 83.36 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 250.08
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×1000 мм | 1 м |  |  | 2 | 832.06 | 1.6641 | 0 | 1664.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.12
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 с манжетой | шт |  |  | 4 | 140 | 0.56 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
счёт | Ревизия 110 | шт |  |  | 3 | 118 | 0.354 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354
счёт | Тройник 110×110/87° | шт |  |  | 6 | 112 | 0.672 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
счёт | Переход 110×50 | шт |  |  | 2 | 50 | 0.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
счёт | Муфта 110 | шт |  |  | 3 | 70 | 0.21 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
счёт | Патрубок компенсацинный ПП Ду 110 | шт |  |  | 3 | 108 | 0.324 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324
пр.ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков трубопроводов | 1 место |  |  | 4 | 294.45 | 1.1778 | 0 | 294.45 | 0 | 0 | 0 | 588.9 | 294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.8
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 54.17 | 0.05417 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17
ТЕР 2-1-1а | Внеплановая проверка дымоходов | 1 шт |  |  | 1 | 185.08 | 0.18508 | 0 | 185.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.08
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 8 | 1187 | 9.496 | 0 | 0 | 9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496
ТЕР 15-018 | Смена дверных приборов - пружины | шт |  |  | 2 | 311.55 | 0.6231 | 0 | 0 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.1
| Дезинфекция подвала | шт |  |  | 1 | 470 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
ТЕР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 2 | 206.54 | 0.41308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.08
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 403.69 | 0.40369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.69
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 3 | 189.88 | 0.56964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.76 | 0 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.64
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 2 | 189.67 | 0.37934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.34
калькуляция | Работа автопогрузика | маш/час |  |  | 1 | 1725 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 шт |  |  | 7 | 1046.06 | 7.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.42
счёт | Отвод 110*90° | шт |  |  | 2 | 63 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
счёт | Манжета 100 | шт |  |  | 3 | 40 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
калькуляция | Сверхнормативы по ОДП за 1 полугодие | м3 |  |  | 287.176 | 42.61 | 12.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236.5694
пр.ТЕР 22-038 | Простая масляная окраска ранее окрашенных входных металлических дверей (I-VI под.) | 10 м2 |  |  | 1.6 | 2064.25 | 3.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.8
пр.ТЕР 31-014 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 1 шт |  |  | 1 | 3707.87 | 3.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.87
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 2 | 589.84 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.84 | 589.84 | 0 | 0 | 0 | 1179.68
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 1 | 1272 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1272
пр.ТЕР 31-061 | Смена радиаторов отопительных стальных (7-секционных) | 1 шт |  |  | 1 | 4369.61 | 4.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.61 | 0 | 0 | 0 | 4369.61
ТЕР 17-014 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 2 слоев. | 10 м2 |  |  | 3.5 | 4084.72 | 14.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14296.52 | 0 | 0 | 0 | 14296.52
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 3 | 1582 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 4746
пр.ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков фоновой трубы | 1 место |  |  | 3 | 294.45 | 0.88335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.35 | 0 | 0 | 0 | 883.35
пр.ТЕР 17-061 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к фановым трубам | 10 м |  |  | 0.09 | 14419.85 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.7865 | 0 | 0 | 0 | 1297.7865
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 95.1533 | [12 empty] | 95153.2745
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 2.0172
| Затраты в рублях по плану |  |  | 3931 | 47172 | 23.2963 | 1098.934 | 93685.0376 | 67884.5803 | 111980.7636 | 69287.2329 | 191391.0858 | 77459.025 | 59432.3856 | 60322.7256 | 119502.5422 | 55835.1356 | 63478.7796 | 64798.762 | 891758.1523
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -275430.11
| Начислено за содержание и текущий ремонт за январь-сентябрь 2017 г. | 850539.06
| Выполнено работ по содержанию за январь-сентябрь 2017 г. | 796604.8778
| Выполнено работ по текущему ремонту за январь-сентябрь 2017 г. | 95153.2745
| Фактически оплачено за январь-сентябрь 2017 г. | 762365.32 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец сентября 2017 г., составляет: | 583211.04
| Баланс выполненных работ на 01.10.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -234211.0177