## Нефт.,2
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 2 (п. Ярега) за 2016 год
5 этажей, 8 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполне ние май | Выполнение июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 129.88 | 202.6128 | 175.38 | 35.5342 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 2961.1861 | 35534.2329
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 519.52 | 540.3008 | 175.38 | 94.758 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 7896.4962 | 94757.9543
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 649.4 | 155.856 | 504.5 | 78.6294 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 6552.446 | 78629.352
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 124.8 | 12.48 | 170.16 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.7984
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в год | 57.5 | 0.575 | 217.88 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.281
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в год | 13.41 | 0.1341 | 216.12 | 0.028982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 820.5 | 8.205 | 269.26 | 2.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.2783
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.25 | 0.6025 | 44.29 | 0.026685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6847
ТЕР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 19.15 | 0.1915 | 389.72 | 0.074631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6314
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн. устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 31.5 | 0.32 | 216.12 | 0.069158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1584
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 37.5 | 0.375 | 520.8 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3
| итого: | [5 empty] | 213.7745 | [12 empty] | 212712.6531
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 1304.45 | 67.8314 | 155.89 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 1762.3728 | 0 | 0 | 10574.2369
ТЕР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 287.84 | 22.4515 | 258.63 | 5.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 967.7728 | 0 | 0 | 5806.6366
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 1304.45 | 1.3045 | 3020.33 | 3.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.8695
ТЕР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 488.1639 | 0 | 0 | 2928.9833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 447.2163 | 5366.595
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 191.32 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.32 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 5162.6 | 61951.2 | 3.33 | 206.2975 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 17191.458 | 206297.496
| итого: | [5 empty] | 237.7604 | [12 empty] | 234913.8174
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1527.22 | 15.2722 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 2545.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.3667 | 2545.3667 | 15272.2
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (проезды) | 1000 м2 | 12 раз за сезон | 495 | 5.94 | 2102.71 | 12.4901 | 2081.6829 | 2081.6829 | 2081.6829 | 2081.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.6829 | 2081.6829 | 12490.0974
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада (крыльца, тротуары) | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 287.84 | 8.64 | 2102.71 | 18.1674 | 3027.9024 | 3027.9024 | 3027.9024 | 3027.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.9024 | 3027.9024 | 18167.4144
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 80 | 199.44 | 15.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 287.84 | 44.6152 | 350.75 | 15.6488 | 2608.1302 | 2608.1302 | 2608.1302 | 2608.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.1302 | 2608.1302 | 15648.7814
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 24 раза за сезон | 89.43 | 2.1463 | 5803.28 | 12.4557 | 2075.9493 | 2075.9493 | 2075.9493 | 2075.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.9493 | 2075.9493 | 12455.6959
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 130.08 | 5.8536 | 428.7 | 2.5094 | 418.2397 | 418.2397 | 418.2397 | 418.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2397 | 418.2397 | 2509.4383
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 0.9 | 798 | 0.7182 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 718.2
| итого: | [5 empty] | 93.217 | [12 empty] | 77261.8274
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1369 | 2.738 | 849.49 | 2.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.9518 | 0 | 0 | 0 | 1162.9518 | 0 | 0 | 0 | 2325.9036
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 1418 | 2.836 | 579.48 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.7026 | 0 | 0 | 0 | 821.7026 | 0 | 0 | 0 | 1643.4053
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 4985.21 | 9.9704 | 579.48 | 5.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.8295 | 0 | 0 | 0 | 2888.8295 | 0 | 0 | 0 | 5777.659
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 2474 | 4.948 | 606.77 | 3.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.149 | 0 | 0 | 0 | 1501.149 | 0 | 0 | 0 | 3002.298
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1349.3 | 6.7465 | 1213.55 | 8.1872 | 1637.443 | 1637.443 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 1637.443 | 8187.2151
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1349.3 | 2.6986 | 1213.55 | 3.2749 | 0 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.443 | 0 | 0 | 3274.886
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 40 | 0.8 | 2730.49 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.196 | 0 | 0 | 2184.392
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5213 | 0 | 0 | 113.0426
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт | 3 раза в год | 238 | 714 | 65.67 | 46.8884 | 15629.46 | 0 | 0 | 15629.46 | 0 | 0 | 0 | 15629.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46888.38
| итого: | [5 empty] | 73.3972 | [12 empty] | 73397.1815
Кровля
пр.ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 136.9 | 8.214 | 1547.28 | 12.7094 | 2118.2263 | 2118.2263 | 2118.2263 | 2118.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.2263 | 2118.2263 | 12709.3579
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 56 | 3.36 | 1547.28 | 5.1989 | 866.4768 | 866.4768 | 866.4768 | 866.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4768 | 866.4768 | 5198.8608
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 8 | 16 | 180.78 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка чердака, подвала от мусора |  | 1 раз в год | 1349.3 | 13.493 | 793.61 | 10.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 |  | 270 | 3240 | 2.596 | 8411.04 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 8411.04
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 40 | 40 | 222.4 | 8.896 | 444.8 | 667.2 | 222.4 | 0 | 0 | 222.4 | 667.2 | 2668.8 | 5115.2 | 2446.4 | 444.8 | 0 | 12899.2
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 20 | 20 | 76.25 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 18890 | 188.9 | 212.15 | 40.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40075.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40075.135
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 18890 | 18.89 | 165.21 | 3.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120.8169
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3004 | 30.04 | 2074.63 | 62.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62321.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62321.8852
| Вода для промывки СО | м3 |  | 15.8 | 15.8 | 42.67 | 0.67419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.186
| Сброс воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 15.8 | 15.8 | 39.81 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.998
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 15 | 15 | 49.88 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 748.2
Электроснабжение
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт |  | 10 | 1 | 501.62 | 0.50162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.162 | 50.162 | 0 | 0 | 0 | 100.324
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт. |  | 1 | 1 | 99.85 | 0.09985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт. |  | 1 | 1 | 120.26 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.26
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 2 | 2 | 852.99 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт |  | 1 | 1 | 358.51 | 0.35851 | 717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.02 | 0 | 0 | 0 | 1434.04
| Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 1.35 | 2759.44 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 8567.0506 | [12 empty] | 148442.3038
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 25654.2 | 25.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25654.2
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5162.6 | 61951.2 | 2.1 | 130.0975 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 10841.46 | 119256.06
| Ремонт рулонной кровли | 100м2 |  | 30 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| итого: | [5 empty] | 155.7517 | [12 empty] | 144910.26
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5162.6 | 61951.2 | 1.63 | 100.9805 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 8415.038 | 100980.456
| ИТОГО | [5 empty] | 100.9805 | [12 empty] | 100980.456
| ВСЕГО | [5 empty] | 9441.9318 | [12 empty] | 992618.4992
С учетом показателя инфляции (К=1,094)
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5162.6
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 152.4092
Текущий ремонт
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 17 | 79.09 | 1.3445 | 158.18 | 237.27 | 0 | 0 | 0 | 158.18 | 158.18 | 0 | 316.36 | 0 | 237.27 | 79.09 | 1344.53
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 383.01 | 0.38301 | 383.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.01
ТЕР 15-048 | Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна | коробка |  |  | 1 | 754.93 | 0.75493 | 754.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.93
ТЕР 15-006 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | брусок |  |  | 1 | 811.24 | 0.81124 | 811.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.24
ТЕР 15-033 | Установка дверных полотен наружных кроме балконных (без стоимости полотен) | полотно |  |  | 1 | 1005.07 | 1.0051 | 1005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.07
ТЕР 15-013 | Смена дверных приборов - петли | 10 шт |  |  | 0.2 | 3800 | 0.76 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
ТЕР 15-018 | Смена дверных приборов - пружины | шт |  |  | 1 | 295.59 | 0.29559 | 295.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.59
ТЕР 33-013 | Демонтаж осветительных приборов. Выключатели, розетки | 10шт |  |  | 0.2 | 180.43 | 0.036086 | 36.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.086
ТЕР 33-023 | Смена светодиодных светильников | шт |  |  | 5 | 1072.21 | 5.3611 | 3216.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.42 | 0 | 0 | 5361.05
пр.ТЕР 32-098 | Устройство хомута диметром до 50 мм | место |  |  | 12 | 185.81 | 2.2297 | 0 | 185.81 | 0 | 0 | 0 | 557.43 | 743.24 | 0 | 185.81 | 371.62 | 0 | 185.81 | 2229.72
ТЕР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 2179.33 | 2.1793 | 0 | 2179.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.33
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки на электрощите | шт |  |  | 1 | 1079.27 | 1.0793 | 0 | 1079.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.27
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 16 | 1206 | 19.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9648 | 9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19296
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 25 | 1272 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624 | 0 | 10176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800
пр.ТЕР 32-071 | Ремонт вентиля | 1 шт |  |  | 1 | 498.11 | 0.49811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.11
смета | Ремонт ограждений контейнерной площадки | тыс.руб. |  |  | 1 | 1529 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529
смета | Смена трубопроводов на металлополимерные трубы диаметром 20мм | 1 м |  |  | 1.5 | 2057 | 3.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.5
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×1000 мм | 1 м |  |  | 1 | 771.29 | 0.77129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.29
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 м |  |  | 1 | 960.74 | 0.96074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.74
счёт | Манжета 110 мм | шт |  |  | 1 | 27.36 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36
счёт | Ревизия 110 мм | шт |  |  | 1 | 89.15 | 0.08915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.15
счёт | Патрубок компнсационный ПП Ду 110 | шт |  |  | 1 | 78.89 | 0.07889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.89
счёт | Переход чугун-пластик Ду 110 с манжетой | шт |  |  | 1 | 109.73 | 0.10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.73
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 10 | 559.62 | 5.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.24 | 0 | 1678.86 | 0 | 2798.1 | 0 | 0 | 5596.2
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 5 | 762.37 | 3.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.37 | 0 | 2287.11 | 0 | 762.37 | 0 | 0 | 3811.85
пр.ТЕР 31-009 | Смена тройника диаметром 15 мм | 1 шт |  |  | 4 | 174.63 | 0.69852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.63 | 0 | 174.63 | 0 | 349.26 | 0 | 0 | 698.52
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройника диаметром 25 мм | 1 шт |  |  | 1 | 267.58 | 0.26758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.58
пр.ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 51.39 | 0.05139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.39
ТЕР 21-009 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10 м2 |  |  | 0.02 | 10454.09 | 0.20908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0818
калькуляция | Работа гона | маш/час |  |  | 2 | 1620 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240
ТЕР 32-101 | Прочистка засоров ГВС, XВC | 3м |  |  | 2.5 | 1063.47 | 2.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.47 | 0 | 0 | 1063.47 | 0 | 531.735 | 2658.675
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 16 | 1187 | 18.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496 | 0 | 0 | 0 | 9496 | 0 | 18992
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.08 | 3397.65 | 0.27181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.953 | 33.9765 | 67.953 | 0 | 67.953 | 33.9765 | 271.812
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов (замки навесные) | шт |  |  | 2 | 179.96 | 0.35992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | 359.92
пр.ТЕР 31-010 | Смена колена диаметом 25 мм 90° | 1 шт |  |  | 4 | 248.02 | 0.99208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.08
пр.ТЕР 31-010 | Смена тройника 25×20×25 | 1 шт |  |  | 3 | 252.38 | 0.75714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.76 | 0 | 252.38 | 0 | 0 | 757.14
счёт | Муфта разъем. НР 20×1/2 | шт |  |  | 2 | 140 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
счёт | Муфта разъем. ВР 20×1/2 | шт |  |  | 1 | 133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
счёт | Муфта комб. НР 25×3/4 | шт |  |  | 1 | 118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
счёт | Муфта с накид. гайкой 25×3/4 | шт |  |  | 1 | 192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
счёт | Муфта переход. ВР 25×3/4 | шт |  |  | 3 | 78.26 | 0.23478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78
счёт | Муфта переход. НР 25×3/4 | шт |  |  | 3 | 81.14 | 0.24342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.42
пр.ТЕР 32-027 | Смена вентилей ПП Ду-20 | 1 шт |  |  | 2 | 730.54 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.08
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 2 | 180.15 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 360.3
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 4 | 83.63 | 0.33452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.52
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 1 | 1835.8 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.8 | 0 | 0 | 1835.8 | 3671.6
ТЕР 32-028 | Смена вентилей диаметром до 32 мм (без стоимости материалов) | 1 шт |  |  | 2 | 625.07 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.07 | 625.07 | 0 | 0 | 1250.14
ТЕР 17-014 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 2 слоев. | 10 м2 |  |  | 2 | 3875.44 | 7.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750.88 | 0 | 0 | 0 | 7750.88
калькуляция | Работа автовышки | маш/час |  |  | 3 | 1501 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503 | 0 | 0 | 0 | 4503
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт |  |  | 1 | 81.73 | 0.08173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 81.73
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.01 | 7033.13 | 0.070331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3313 | 0 | 0 | 70.3313
пр.ТЕР 31-009 | Смена сосков у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 195.95 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.95 | 0 | 195.95
пр.ТЕР 07-05-039-1 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 100 м шва |  |  | 0.015 | 16323.31 | 0.24485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8496 | 0 | 244.8496
пр.ТЕР 11-013 | Заделка окон фанерой | 10м2 |  |  | 0.0265 | 3113.97 | 0.08252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5202 | 0 | 82.5202
пр.ТЕР 33-059 | Замена фотореле ФР-7Е | фотоэл. |  |  | 1 | 610.33 | 0.61033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.33 | 610.33
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 132.3745 | [12 empty] | 134210.276
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 2.1368
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5162.6 | 61951.2 | 154.5459 | 9574.3063 | 96717.3539 | 76854.2179 | 71090.2949 | 89283.5152 | 214087.7204 | 79757.4918 | 106430.733 | 85541.5785 | 88593.9009 | 71894.1116 | 81637.2377 | 75782.0794 | 1126828.7752
| Баланс выполненных работ на 01.01.2016 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 75985.72
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2016 г. | 1337024.28
| Выполнено работ по содержанию за 2016 г. | 992618.4992
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2016 г. | 134210.276
| Фактически оплачено за 2016 г. | 1202441.48 | [5 empty] | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2016 г., составляет: | 568373.89
| Баланс выполненных работ на 01.01.2017 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -134209.7848