## Шахт.,7
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников,10 (п. Ярега) за период с 01.01.14 по 01.04.14 г.
5 этажей, 5 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение 1 квартал (янв., февр., март) | Выполнение 2 квартал (апр., май, июнь) | Выполнение 3 квартал (июль, авг., сент.) | Выполнение 4 квартал (окт., ноя., дек.) | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 176.24 | 274.9344 | 175.38 | 48.218 | 12054.4988 | 0 | 0 | 0 | 12054.4988
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 704.96 | 733.1584 | 175.38 | 137.453 | 32145.33 | 0 | 0 | 0 | 32145.33
ТЭР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 881.2 | 211.488 | 504.5 | 106.6957 | 26673.924 | 0 | 0 | 0 | 26673.924
ТЭР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 28.8 | 2.88 | 170.16 | 0.49006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 17.5 | 2.1 | 217.88 | 0.45755 | 114.387 | 0 | 0 | 0 | 114.387
ТЭР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в месяц | 5.94 | 0.7128 | 216.12 | 0.15405 | 38.5126 | 0 | 0 | 0 | 38.5126
ТЭР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 376 | 3.76 | 269.26 | 1.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.4 | 0.604 | 44.29 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 25 | 0.25 | 389.72 | 0.09743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 23.75 | 0.2375 | 216.12 | 0.051328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 10.63 | 0.1063 | 520.8 | 0.055361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 294.7116 |  |  |  |  | 71026.6524
Летняя уборка
ТЭР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 357.22 | 18.5754 | 155.89 | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 475.06 | 37.0547 | 258.63 | 9.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 53-002 | Уборка отмостки | 1000м2 | 4 раза в месяц | 143.2 | 0 | 293.28 | 0
ТЭР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 357.22 | 0.35722 | 3020.33 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз в год | 5 | 7.75 | 1302.02 | 10.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 155/3 | 56.69 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр.ТЭР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 147.03 | 5.3666 | 1341.6488 | 0 | 0 | 0 | 1341.6488
ТЭР 53-022 | Выкашивание газонов | 1000м2 | 1 раза в год |  |  | 169.95 | 0
ТЭР 53-024 | Уборка с газонов травы | 1000м2 | 1 раза в год |  |  | 1009.42 | 0
ТЭР 24-001 | Валка деревьев | м3 | по мере необходимости |  |  | 1.6 | 0
ТЭР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 191.32 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калькул. | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1136.33 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 5816.5 | 69798 | 4.42 | 308.5072 | 77126.79 | 0 | 0 | 0 | 77126.79
| итого: | [5 empty] | 343.2981 |  |  |  |  | 78468.4387
Зимняя уборка
Калькул. | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1527.22 | 15.2722 | 3054.44 | 0 | 0 | 0 | 3054.44
ТЭР 54-035 | Перекидывания снега и скола | м3 |  |  | 0 | 69.24 | 0
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 469.73 | 14.0919 | 2102.71 | 29.6312 | 24692.6492 | 0 | 0 | 0 | 24692.6492
ТЭР 54-043 | Зимняя уборка газонов от мусора | 1000 м2 | 1 раз внеделю |  | 0 | 39.34 | 0
Калькул. | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 57.5 | 199.44 | 11.4678 | 11467.8 | 0 | 0 | 0 | 11467.8
ТЭР 54-003 | Подметание снега с тротуара-,крылец,конт площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 475.06 | 73.6343 | 350.75 | 25.8272 | 12913.6154 | 0 | 0 | 0 | 12913.6154
| Вывоз снега | м/час |  |  | 0 | 707.87 | 0
| Погрузка снега универсальным погрузчиком | м/час |  |  | 0 | 460 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: тротуар, | 1000м2 | 2раза в месяц 12 раз за сезон | 0 | 0 | 5155.17 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 40.6 | 1.421 | 5803.28 | 8.2465 | 4123.2304 | 0 | 0 | 0 | 4123.2304
ТЭР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 167.03 | 7.5164 | 428.7 | 3.2223 | 1646.9325 | 0 | 0 | 0 | 1646.9325
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 1.2 | 798 | 0.9576 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 199.5
ТЭР 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000м2 |  |  |  | 1481.29 | 0
| итого: | [5 empty] | 94.6247 |  |  |  |  | 58098.1675
II. Плановые осмотры
ТЭР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1603.6 | 3.2072 | 849.49 | 2.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 65 | 0.13 | 579.48 | 0.075332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1825.8 | 3.6516 | 579.48 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3163.96 | 6.3279 | 606.77 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1583 | 7.915 | 1213.55 | 9.6052 | 3842.0993 | 0 | 0 | 0 | 3842.0993
ТЭР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1583 | 3.166 | 1213.55 | 3.8421 | 1921.0496 | 0 | 0 | 0 | 1921.0496
ТЭР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 25 | 0.5 | 2730.49 | 1.3652 | 682.6225 | 0 | 0 | 0 | 682.6225
ТЭР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 5652.13 | 0.11304 | 56.5213 | 0 | 0 | 0 | 56.5213
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 1 раз в год | 36 | 36 | 65.67 | 2.3641 | 2364.12 | 0 | 0 | 0 | 2364.12
| Электротехнические измерения |  | 1 раза в 3 года |  |  | 5750 | 0
| итого: | [5 empty] | 26.0452 |  |  |  |  | 8866.4127
Кровля
ТЭР 17-071 | Очистка кровли от мусора | 100м2 | 2 раза в год | 946 | 18.92 | 0 | 0
пр.ТЭР 54-041 | -от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек | 100м2 | по мере необходимости |  |  | 1090.82 | 0
пр.ТЭР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 2 раза в месяц | 21 | 2.52 | 1547.28 | 3.8991 | 974.7864 | 0 | 0 | 0 | 974.7864
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | - очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 938 | 9.38 | 0 | 0
| - дератизация | м2 | 12 раз в год |  |  | 0 | 0
ТЭР 11-014 | - закрытие проемов металлическими листами | 10м2 | 1 раз в год |  |  | 1863.87 | 0
ТЭР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) и козырьки | 100м2 | 6 раз за сезон | 160.36 | 9.6216 | 1547.28 | 14.8873 | 7443.6546 | 0 | 0 | 0 | 7443.6546
ТЭР 15-028 | - утепление входных дверей | 10шт | 1 раз в год |  |  | 10305.03 | 0
ТЭР 31-057 | - утепление трубопроводов в тамбуре | 1м3 | 1 раз в год |  |  | 1854.76 | 0
ТЭР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 5 | 10 | 198.25 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1603.6 | 16.036 | 472.59 | 7.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | договор | 352 | 4224 | 2.42 | 10.2221 | 2555.52 | 0 | 0 | 0 | 2555.52
Отопление
ТЭР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 222.4 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 76.25 | 0.38125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 23808 | 238.08 | 212.15 | 50.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 23808 | 23.808 | 165.21 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3810 | 38.1 | 2074.63 | 79.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вода для промывки СО | м3 |  | 23.4 | 23.4 | 42.67 | 0.99848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 23.4 | 23.4 | 39.81 | 0.93155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 3 | 3 | 49.88 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обслуживание прибора тепловой энергии | прибор | 1 раз в месяц | 1 | 12 | 665 | 8.531 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 1995
Электроснабжение
ТЭР 33-021 | Смена магнитных пускателей | шт |  |  |  |  | 0
ТЭР 33-025 | Смена выключателей | шт |  |  |  | 65.72 | 0
ТЭР 33-028 | Смена патронов | шт |  |  |  | 82.33 | 0
ТЭР 33-049 | Смена ламп накаливания | 10 шт. | по мере необходимости | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0
ТЭР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 2759.44 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 187.3371 |  |  |  |  | 12968.961
Газопровод | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5816.5 | 69798 | 2.1 | 146.5758 | 36643.95 | 0 | 0 | 0 | 36643.95
ТЭР 17-013 | Ремонт рулонной кровли | 100м2 |  | 30 | 0.3 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 146.5758 |  |  |  |  | 36643.95
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5816.5 | 69798 | 1.63 | 113.7707 | 28442.685 | 0 | 0 | 0 | 28442.685
| ИТОГО | [5 empty] | 113.7707 |  |  |  |  | 28442.685
| ВСЕГО | [5 empty] | 1206.3633 |  |  |  |  | 294515.2674
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5816.5
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 17.2836
Текущий ремонт
| Авансирование косметического ремонта подъездов | тыс.руб. |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление и установка досок объявлений | тыс.руб. |  |  | 5 | 1500 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 1 | 154.77 | 0.15477 | 154.77 | 0 | 0 | 0 | 154.77
ТЭР 24-029 | Ручная сварка стыковых соединений | 1 м |  |  | 1 | 273.86 | 0.27386 | 273.86 | 0 | 0 | 0 | 273.86
ТЭР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестн. |  |  | 0.03 | 2918.89 | 0.087567 | 87.5667 | 0 | 0 | 0 | 87.5667
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | шт. |  |  | 1 | 329.04 | 0.32904 | 329.04 | 0 | 0 | 0 | 329.04
ТЭР 32-029 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт. |  |  | 1 | 832.06 | 0.83206 | 832.06 | 0 | 0 | 0 | 832.06
42-0 IS | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кв. |  |  | 0.01 | 19459.33 | 0.19459 | 194.5933 | 0 | 0 | 0 | 194.5933
2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 44.15 | 0.04415 | 44.15 | 0 | 0 | 0 | 44.15
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 204.416 |  |  |  |  | 1916.04
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 2.9287
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5816.5 | 69798 | 20.2123 | 1410.7793 | 296431.3074 | 0 | 0 | 0 | 296431.3074
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | плита | 64 | 64 | 11.41 | 8.7629
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | водонагреватель | 64 | 64 | 18.98 | 14.5766
| Баланс выполненных работ на 01.01.2014 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 105056.91
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 1 квартал 2014 г. | 389117.16
| Выполнено работ по содержанию за 1 квартал 2014 г. | 294515.2674
| Выполнено работ по текущему ремонту за 1 квартал 2014 г. | 1916.04
| Фактически оплачено за 1 квартал 2014 г. | 387076.29 |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец 1 квартала 2014 г., составляет: | 327211.4
| Баланс выполненных работ на 01.04.2014 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 12371.0574