## Шахт.,7
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников,10 (п. Ярега) за период с 04.01.14 г. по 31.12.14 г.
5 этажей, 5 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение 1 квартал (янв., февр., март) | Выполнение 2 квартал (апр., май, июнь) | Выполнение 3 квартал (июль, авг., сент.) | Выполнение 4 квартал (окт., ноя., дек.) | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 3 раза в неделю 156 раз в год | 176.24 | 274.9344 | 187.48 | 51.5447 | 0 | 12886.1753 | 12886.1753 | 12886.1753 | 38658.526
ТЭР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 2 раза в неделю 104 раза в год | 704.96 | 733.1584 | 187.48 | 137.453 | 0 | 34363.1342 | 34363.1342 | 34363.1342 | 103089.4026
ТЭР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 2 раза в месяц 24 раза в год | 881.2 | 211.488 | 539.31 | 114.0576 | 0 | 28514.3983 | 28514.3983 | 28514.3983 | 85543.195
ТЭР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 28.8 | 2.88 | 181.91 | 0.5239 | 0 | 523.9008 | 0 | 0 | 523.9008
ТЭР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 1 раз в месяц | 17.5 | 2.1 | 232.92 | 0.48913 | 0 | 122.283 | 122.283 | 122.283 | 366.849
ТЭР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 1 раз в 2 месяца | 5.94 | 0.3564 | 231.03 | 0.082339 | 0 | 20.5848 | 20.5848 | 20.5848 | 61.7543
ТЭР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 376 | 3.76 | 287.84 | 1.0823 | 0 | 1082.2784 | 0 | 0 | 1082.2784
ТЭР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.4 | 0.604 | 47.34 | 0.028593 | 0 | 28.5934 | 0 | 0 | 28.5934
ТЭР 51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1 раз в год | 25 | 0.25 | 416.62 | 0.10415 | 0 | 104.155 | 0 | 0 | 104.155
ТЭР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 23.75 | 0.2375 | 231.03 | 0.05487 | 0 | 54.8696 | 0 | 0 | 54.8696
ТЭР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 10.63 | 0.1063 | 556.74 | 0.059181 | 0 | 59.1815 | 0 | 0 | 59.1815
| итого: | [5 empty] | 305.4797 |  |  |  |  | 229572.7055
Летняя уборка
ТЭР 53-020 | - Уборка газонов | 1000м2 | 2 раза в неделю 52 раза в сезон | 357.22 | 18.5754 | 166.65 | 3.0956 | 0 | 1547.7985 | 1547.7985 | 0 | 3095.5971
ТЭР 53-001 | - Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000м2 | 3 раза в неделю 78 раз за сезон | 475.06 | 37.0547 | 276.48 | 10.2449 | 0 | 5122.439 | 5122.439 | 0 | 10244.8779
ТЭР 53-002 | Уборка отмостки | 1000м2 | 4 раза в месяц | 143.2 | 0 | 293.28 | 0
ТЭР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 357.22 | 0.35722 | 3228.73 | 1.1534 | 0 | 1153.3669 | 0 | 0 | 1153.3669
ТЭР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз в год | 5 | 7.75 | 1391.86 | 10.7869 | 0 | 5393.4575 | 5393.4575 | 0 | 10786.915
ТЭР 52-033 | - Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 155/3 | 60.6 | 3.131 | 0 | 1565.5 | 1565.5 | 0 | 3131
пр.ТЭР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | ежедневно 365 раз | 0.1 | 36.5 | 157.18 | 5.7371 | 0 | 1434.2675 | 1434.2675 | 1434.2675 | 4302.8025
ТЭР 53-022 | Выкашивание газонов | 1000м2 | 1 раза в год |  |  | 169.95 | 0
ТЭР 53-024 | Уборка с газонов травы | 1000м2 | 1 раза в год |  |  | 1009.42 | 0
ТЭР 24-001 | Валка деревьев | м3 | по мере необходимости |  |  | 1.6 | 0
ТЭР 53-030 | Погрузка травы , ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 3 | 204.52 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калькул. | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 2 | 1214.74 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м | ежедневно 365 раз | 5816.5 | 69798 | 4.72 | 329.4466 | 0 | 82361.64 | 82361.64 | 82361.64 | 247084.92
| итого: | [5 empty] | 366.6384 |  |  |  |  | 279799.4794
Зимняя уборка
Калькул. | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 10 | 1632.6 | 16.326 | 0 | 0 | 0 | 8163 | 8163
ТЭР 54-035 | Перекидывания снега и скола | м3 |  |  | 0 | 69.24 | 0
ТЭР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 469.73 | 14.0919 | 2247.8 | 31.6758 | 0 | 0 | 0 | 15837.8864 | 15837.8864
ТЭР 54-043 | Зимняя уборка газонов от мусора | 1000 м2 | 1 раз внеделю |  | 0 | 39.34 | 0
Калькул. | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 57.5 | 199.44 | 11.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 54-003 | Подметание снега с тротуара-,крылец,конт площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 475.06 | 73.6343 | 374.95 | 27.6092 | 0 | 0 | 0 | 13804.5904 | 13804.5904
| Вывоз снега | м/час |  |  | 0 | 707.87 | 0
| Погрузка снега универсальным погрузчиком | м/час |  |  | 0 | 460 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: тротуар, | 1000м2 | 2раза в месяц 12 раз за сезон | 0 | 0 | 5155.17 | 0
ТЭР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 40.6 | 1.421 | 6203.7 | 8.8155 | 0 | 0 | 0 | 4407.7289 | 4407.7289
ТЭР 54-025 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 167.03 | 7.5164 | 458.28 | 3.4446 | 0 | 0 | 0 | 1722.2964 | 1722.2964
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 1.2 | 853.06 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 511.836 | 511.836
ТЭР 54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000м2 |  |  |  | 1481.29 | 0
прим. ТЭР 53-021 | Дополнительная подборка мусора | 1000 м2 |  | 360.36 | 2.5225 | 3228.73 | 8.1445 | 0 | 0 | 0 | 8144.536 | 8144.536
| итого: | [5 empty] | 100.3625 |  |  |  |  | 44447.3381
II. Плановые осмотры
ТЭР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1603.6 | 3.2072 | 908.11 | 2.9125 | 0 | 1456.2452 | 0 | 1456.2452 | 2912.4904
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 65 | 0.13 | 619.46 | 0.08053 | 0 | 40.2649 | 0 | 40.2649 | 80.5298
ТЭР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1825.8 | 3.6516 | 619.46 | 2.262 | 0 | 1131.0101 | 0 | 1131.0101 | 2262.0201
ТЭР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3163.96 | 6.3279 | 648.64 | 4.1045 | 0 | 2052.271 | 0 | 2052.271 | 4104.542
ТЭР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 1 раз в месяц (5 раз за сезон) | 1583 | 7.915 | 1297.28 | 10.268 | 0 | 2053.5942 | 2053.5942 | 2053.5942 | 6160.7827
ТЭР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 1583 | 3.166 | 1297.28 | 4.1072 | 0 | 0 | 2053.5942 | 0 | 2053.5942
ТЭР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 25 | 0.5 | 2918.89 | 1.4594 | 0 | 0 | 729.7225 | 0 | 729.7225
ТЭР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 60.4212 | 0 | 60.4212
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 1 раз в год | 36 | 36 | 70.21 | 2.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электротехнические измерения |  | 1 раза в 3 года |  |  | 5750 | 0
| итого: | [5 empty] | 27.8426 |  |  |  |  | 18364.103
Кровля
ТЭР 17-071 | Очистка кровли от мусора | 100м2 | 2 раза в год | 946 | 18.92 | 0 | 0
пр.ТЭР 54-041 | -от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек | 100м2 | по мере необходимости |  |  | 1090.82 | 0
пр.ТЭР 54-041 | Очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100м2 | 6 раз за сезон | 3.78 | 0.2268 | 1654.04 | 0.37514 | 0 | 0 | 0 | 187.5681 | 187.5681
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | - очистка от мусора | 100м2 | 1 раз в год | 938 | 9.38 | 0 | 0
| - дератизация | м2 | 12 раз в год |  |  | 0 | 0
ТЭР 11-014 | - закрытие проемов металлическими листами | 10м2 | 1 раз в год |  |  | 1863.87 | 0
ТЭР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) и козырьки | 100м2 | 6 раз за сезон | 185.36 | 11.1216 | 1654.04 | 18.3956 | 0 | 0 | 0 | 9197.7856 | 9197.7856
ТЭР 15-028 | - утепление входных дверей | 10шт | 1 раз в год |  |  | 10305.03 | 0
ТЭР 31-057 | - утепление трубопроводов в тамбуре | 1м3 | 1 раз в год |  |  | 1854.76 | 0
ТЭР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 5 | 10 | 198.25 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 991.25 | 991.25
Чердак, подвал, технический этаж
ТЭР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 1752 | 17.52 | 848.37 | 14.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | договор | 352 | 4224 | 2.6 | 10.9824 | 0 | 2745.6 | 2196.48 | 2745.6 | 7687.68
Отопление
ТЭР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 10 | 10 | 237.74 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 81.51 | 0.40755 | 0 | 0 | 81.51 | 244.53 | 326.04
ТЭР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 23808 | 238.08 | 226.79 | 53.9942 | 0 | 53994.1632 | 0 | 0 | 53994.1632
ТЭР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 23808 | 23.808 | 176.61 | 4.2047 | 0 | 4204.7309 | 0 | 0 | 4204.7309
ТЭР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3810 | 38.1 | 2217.78 | 84.4974 | 0 | 84497.418 | 0 | 0 | 84497.418
| Вода для промывки СО | м3 |  | 23.4 | 23.4 | 42.67 | 0.99848 | 0 | 998.478 | 0 | 0 | 998.478
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 23.4 | 23.4 | 39.81 | 0.93155 | 0 | 931.554 | 0 | 0 | 931.554
ТЭР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 5 | 5 | 53.32 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обслуживание прибора тепловой энергии | прибор | 1 раз в месяц | 1 | 12 | 711 | 8.531 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 2133
Электроснабжение
ТЭР 33-021 | Смена магнитных пускателей | шт |  |  |  |  | 0
ТЭР 33-025 | Смена выключателей | шт |  |  |  | 65.72 | 0
ТЭР 33-028 | Смена патронов | шт |  |  |  | 82.33 | 0
ТЭР 33-049 | Смена ламп накаливания | 10 шт. | по мере необходимости | 2 | 0.2 | 536.23 | 0.107 | 0 | 214.492 | 0 | 0 | 214.492
ТЭР 33-049 | Замена ламп ДРЛ | шт. |  | 1 | 1 | 383.25 | 0.38325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1п.м. |  |  |  | 31.54 | 0
ТЭР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. |  | 1 | 1 | 911.85 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | - прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 2949.85 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 205.98 |  |  |  |  | 165364.1598
договор | ТО внутридомового газ.оборудования | км |  |  | 0.108 | 459 | 0.049572 | 0 | 0 | 49.572 | 0 | 49.572
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5816.5 | 69798 | 2.54 | 177.2869 | 0 | 44321.73 | 44321.73 | 44321.73 | 132965.19
ТЭР 17-013 | Ремонт рулонной кровли | 100м2 |  | 30 | 0.3 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 177.3365 |  |  |  |  | 133014.762
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5816.5 | 69798 | 2.05 | 143.0859 | 0 | 35771.475 | 35771.475 | 35771.475 | 107314.425
| ИТОГО | [5 empty] | 143.0859 |  |  |  |  | 107314.425
| ВСЕГО | [5 empty] | 1326.7256 |  |  |  |  | 977876.9729
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5816.5
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 19.0081 | [5 empty] | 14.0101
Текущий ремонт
| Авансирование косметического ремонта подъездов | тыс.руб. |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 3 | 154.77 | 0.46431 | 0 | 154.77 | 0 | 154.77 | 309.54
ТЭР 24-029 | Ручная сварка стыковых соединений | 1 м |  |  | 1 | 273.86 | 0.27386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестн. |  |  | 0.03 | 2918.89 | 0.087567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика) | шт. |  |  | 1 | 329.04 | 0.32904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭР 32-029 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт. |  |  | 1 | 832.06 | 0.83206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42-0 IS | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кв. |  |  | 0.01 | 19459.33 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 1 | 44.15 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика (со стоимостью доводчика) | 1шт. |  |  | 3 | 1577.13 | 4.7314 | 0 | 1577.13 | 0 | 3154.26 | 4731.39
ТЭР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 12 | 67.94 | 0.81528 | 0 | 203.82 | 203.82 | 407.64 | 815.28
ТЭР 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон |  |  | 1 | 168.34 | 0.16834 | 0 | 168.34 | 0 | 0 | 168.34
ТЭР 15-051 | Смена дверных приборов /замки навесные) со стоим замка | шт |  |  | 4 | 304.06 | 1.2162 | 0 | 1216.24 | 0 | 0 | 1216.24
смета | Монтаж таймера освещения | тыс.руб. |  |  | 1 | 5162 | 5.162 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 5162
счет | Установка таймера освещения | тыс.руб. |  |  | 1 | 1570 | 1.57 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570
ТЭР 31-066 | Прочистка внутренних водостоков | водосток |  |  | 2 | 193.25 | 0.3865 | 0 | 386.5 | 0 | 0 | 386.5
прим. ТЭР 20-1-133-18 | Изготовление и установка люка в подвал | 1 полотно |  |  | 1 | 2122.39 | 2.1224 | 0 | 2122.39 | 0 | 0 | 2122.39
счет | Стенд 800*450 мм | 1 шт. |  |  | 5 | 1250 | 6.25 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250
ТЭР 24-026 | Вывешивание досок объявлений | 1 шт. |  |  | 5 | 114 | 0.57 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570
Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  |  | 1 | 15.48 | 0.1548 | 154.8 | 0 | 15.48 | 0 | 170.28
ТЭР 33-032 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 1872.25 | 1.8722 | 0 | 0 | 1872.25 | 0 | 1872.25
ТЭР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  |  | 0.02 | 6042.12 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 120.8424 | 120.8424
ТЭР 32-067 | Ремонт смесителя с душем (смена прокладок) без снятия с места | 1 шт |  |  | 1 | 129.43 | 0.12943 | 0 | 0 | 0 | 129.43 | 129.43
прим. ТЭР 32-098 | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм | место |  |  | 1 | 159.63 | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | 159.63 | 159.63
ТЭР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 1 | 605.91 | 0.60591 | 0 | 0 | 0 | 605.91 | 605.91
прим. ТЭР 11-013 | Заделка подвальных окон фанерой | 10м2 |  |  | 0.315 | 2675.19 | 0.84268 | 0 | 0 | 0 | 856.0608 | 856.0608
ТЭР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 |  |  | 0.065 | 619.46 | 0.040265 | 0 | 0 | 0 | 40.2649 | 40.2649
ТЭР 32-071 | Ремонт вентильных кранов д=40 со снятием с места | 1 шт |  |  | 1 | 427.94 | 0.42794 | 0 | 0 | 0 | 427.94 | 427.94
| Материал ( брус 3,2 м ) | 1 шт. |  |  | 1 | 75 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
смета | Ремонт крыльца ( под.2,3,4,5) | тыс.руб. |  |  | 1 | 84482 | 84.482 | 84482 | 0 | 0 | 0 | 84482
счет | Установка бункера ( 7 м3) | тыс.руб. |  |  | 1 | 8694.6 | 8.6946 | 0 | 0 | 8694.6 | 0 | 8694.6
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 317.8231 |  |  |  |  | 120935.8881
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 4.5535
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5816.5 | 69798 | 23.5615 | 1644.5487 | 84636.8 | 425445.2402 | 278255.9273 | 318619.4295 | 1098812.861
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | плита | 64 | 64 | 11.41 | 8.7629
| Обслуживание внутридомовое газовое оборудование | шт | водонагреватель | 64 | 64 | 18.98 | 14.5766
| Баланс выполненных работ на 01.01.2014 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 105056.91
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2014 г. | 1649647.35
| Выполнено работ по содержанию за 2014 г. | 1272392.2429
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2014 г. | 122851.9281
| Фактически оплачено за 2014 г. | 1643020.82 |  |  |  | Генеральный директор ООО "Жилсервис"_______Ю.Л.Куканов
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец 2014 г., составляет: | 346814.1
| Баланс выполненных работ на 01.01.2015 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -149346.269