## Нефт.,10
ОТЧЁТ
по предоставленным услугам и произведённым работам по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. Нефтяников, 10 (п. Ярега) за март- декабрь 2018 года
5 этажей, 5 подъездов
№ расц. | Перечень работ | Ед.изм | Периодичность | Объем работ разовый | Объем работ на год | Расценка (руб) | Сумма в год (тыс.руб) | Выполнение январь | Выполнение февраль | Выполнение март | Выполнение апрель | Выполнение май | Выполне ние июнь | Выполнение июль | Выполнение август | Выполнение сентябрь | Выполнение октябрь | Выполнение ноябрь | Выполнение декабрь | Стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11
А.Обязательные работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1. Санитарное содержание
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100м2 | 156 раз в год | 176.24 | 274.9344 | 239.2 | 65.7643 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 5480.359 | 54803.5904
ТЕР 51-001 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этажа | 100м2 | 104 раза в год | 704.96 | 733.1584 | 239.2 | 175.3715 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 14614.2908 | 146142.9077
ТЕР 51-009 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 этаж. | 100м2 | 24 раза в год | 881.2 | 211.488 | 688.14 | 145.5334 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 12127.7794 | 121277.7936
ТЕР 51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 раз в год | 28.8 | 2.88 | 232.1 | 0.66845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.448
ТЕР 51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 2 раза в год | 17.5 | 0.35 | 297.19 | 0.10402 | 8.668 | 8.668 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 0 | 17.3361
ТЕР 51-023 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100м2 | 2 раза в год | 5.94 | 0.1188 | 294.78 | 0.03502 | 5.8366 | 0 | 0 | 0 | 5.8366 | 0 | 0 | 0 | 5.8366 | 0 | 0 | 0 | 11.6733
ТЕР 51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 376 | 3.76 | 367.27 | 1.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.9352
ТЕР 51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 60.4 | 0.604 | 60.41 | 0.036488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4876
ТЕР 51-022 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочн.устройств | 100 м2 | 1 раз в год | 23.75 | 0.2375 | 294.78 | 0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0102
ТЕР 51-024 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1 раз в год | 10.63 | 0.1063 | 710.37 | 0.075512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5123
| итого: | [5 empty] | 389.0396 | [12 empty] | 324484.6945
Летняя уборка
ТЕР 53-020 | Уборка газонов | 1000м2 | 52 раза в сезон | 357.22 | 18.5754 | 212.62 | 3.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.2517 | 658.2517 | 658.2517 | 658.2517 | 658.2517 | 658.2517 | 0 | 0 | 3949.5101
ТЕР 53-001 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф.: крыльца, контейнерн пл., проезд, тротуар | 1000м2 | 78 раз за сезон | 475.06 | 37.0547 | 352.77 | 13.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.6299 | 2178.6299 | 2178.6299 | 2178.6299 | 2178.6299 | 2178.6299 | 0 | 0 | 13071.7795
ТЕР 53-021 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000м2 | 1 раз в год | 357.22 | 0.35722 | 4119.68 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.6321
ТЕР 55-003 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 155 раз | 5 | 7.75 | 1775.94 | 13.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.9225 | 2293.9225 | 2293.9225 | 2293.9225 | 2293.9225 | 2293.9225 | 0 | 0 | 13763.535
ТЕР 52-033 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 155 раз | 0.33333 | 51.6667 | 77.33 | 3.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.8972 | 665.8972 | 665.8972 | 665.8972 | 665.8972 | 665.8972 | 0 | 0 | 3995.3833
пр.ТЕР 52-003 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 155 раз | 0.1 | 15.5 | 275.45 | 4.2695 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 355.7896 | 3557.8958
ТЕР 53-030 | Погрузка травы, ветвей | м3 | по мере необходимости |  | 2 | 260.95 | 0.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
калькуляция | Вывоз смета, травы, ветвей и т.п.- м/ч | м/час | по мере необходимости |  | 1 | 1549.92 | 1.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вывоз ТБО и КГО | кв. м |  | 5816.5 | 69798 | 4.52 | 315.487 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 26290.58 | 0 | 0 | 210324.64
| итого: | [5 empty] | 358.0801 | [12 empty] | 250134.3758
Зимняя уборка
калькуляция | Механизированная уборка дворовой территории | м/час |  |  | 5 | 2083 | 10.415 | 1735.8333 | 1735.8333 | 1735.8333 | 1735.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.8333 | 1735.8333 | 6943.3333
ТЕР 54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 30 раз за сезон | 469.73 | 14.0919 | 2868.09 | 40.4168 | 6736.1396 | 6736.1396 | 6736.1396 | 6736.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736.1396 | 6736.1396 | 26944.5583
ТЕР 54-003 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт. площадок | 1000 м2 | 155 раз за сезон | 475.06 | 73.6343 | 478.42 | 35.2281 | 5871.3536 | 5871.3536 | 5871.3536 | 5871.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5871.3536 | 5871.3536 | 23485.4145
калькуляция | Вывоз снега с придомовой территории | 1м3 | по мере необходимости |  | 39 | 314 | 12.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 54-022 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000м2 | 35 раз за сезон | 40.6 | 1.421 | 7915.6 | 11.2481 | 1874.6779 | 1874.6779 | 1874.6779 | 1874.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.6779 | 1874.6779 | 7498.7117
ТЕР 54-025 | Пескопосыпка территории: крыльца и тротуары | 1000м2 | 45 раз за сезон | 167.03 | 7.5164 | 584.74 | 4.3951 | 586.0147 | 586.0147 | 879.0221 | 879.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0147 | 879.0221 | 3223.081
| Стоимость песка -100м2-0,002м3 | м3 |  |  | 1.2 | 800 | 0.96 | 160 | 160 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 192 | 704
пр.ТЕР 54-037 | Очистка вручную от снега и наледи люков каналиационных и водопроводных колодцев | 1000 м2 | 2 раза в месяц | 4.2 | 0.0504 | 270.61 | 0.013639 | 2.2731 | 2.2731 | 2.2731 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2731 | 2.2731 | 9.0925
| итого: | [5 empty] | 114.9228 | [12 empty] | 68808.1914
II. Плановые осмотры
ТЕР 42-002 | Осмотр рулонной кровли | 1000м2 | 2 раза в год | 1603.6 | 3.2072 | 1158.7 | 3.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.0913 | 0 | 0 | 0 | 1858.0913 | 0 | 0 | 0 | 3716.1826
ТЕР 42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000м2 | 2 раза в год | 65 | 0.13 | 790.38 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3747 | 0 | 0 | 0 | 51.3747 | 0 | 0 | 0 | 102.7494
ТЕР 42-009 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000м2 | 2 раза в год | 1825.8 | 3.6516 | 790.38 | 2.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0758 | 0 | 0 | 0 | 1443.0758 | 0 | 0 | 0 | 2886.1516
ТЕР 42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000м2 | 2 раза в год | 3163.96 | 6.3279 | 827.65 | 5.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.6515 | 0 | 0 | 0 | 2618.6515 | 0 | 0 | 0 | 5237.303
ТЕР 42-011 | Осмотр СО | 1000м2 | 5 раз в год | 5816.5 | 29.0825 | 1655.27 | 48.1394 | 9627.878 | 9627.878 | 0 | 0 | 9627.878 | 0 | 0 | 0 | 9627.878 | 0 | 0 | 9627.878 | 28883.6339
ТЕР 42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000м2 | 2 раза в год | 5816.5 | 11.633 | 1655.27 | 19.2558 | 0 | 9627.878 | 0 | 9627.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.878 | 0 | 0 | 19255.7559
ТЕР 42-012 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 раза в год | 25 | 0.5 | 3724.37 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 931.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.0925 | 0 | 0 | 1862.185
ТЕР 42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 раза в год | 1 | 0.02 | 7709.44 | 0.15419 | 0 | 0 | 0 | 77.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0944 | 0 | 0 | 154.1888
2-1-1б | Проверка вентканалов | шт. | 3 раза в год | 198 | 594 | 89.59 | 53.2165 | 17738.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17738.82 | 0 | 0 | 0 | 17738.82 | 0 | 0 | 35477.64
| итого: | [5 empty] | 134.5704 | [12 empty] | 97575.7902
Кровля
ТЕР 54-041 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли и козырьки) | 100м2 | 6 раз за сезон | 118.3 | 7.098 | 2110.47 | 14.9801 | 2496.686 | 2496.686 | 0 | 2169.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.5632
пр.ТЕР 54-041 | Очистка водостоков от наледи | 100м2 | 6 раз за сезон | 3.78 | 0.2268 | 2110.47 | 0.47865 | 79.7758 | 79.7758 | 79.7758 | 79.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7758 | 79.7758 | 319.1031
ТЕР 31-066 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 2 раза в год | 5 | 10 | 246.58 | 0.991 | 0 | 0 | 1232.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.9
калькуляция | Работа автовышки | м/час | по мере необходимости |  | 5 | 1645 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225 | 1645 | 0 | 0 | 9870
Чердак, подвал, технический этаж
ТЕР 51-034 | Очистка от мусора | 100 м2 | 1 раз в год | 352 | 3.52 | 1082.47 | 3.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дератизация | м2 | договор | 200 | 2400 | 1.2 | 2.88 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2400
Отопление
ТЕР 31-065 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | по мере необходимости | 14 | 14 | 303.35 | 4.2469 | 910.05 | 606.7 | 303.35 | 1516.75 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 1516.75 | 1516.75 | 606.7 | 1820.1 | 7887.1
ТЕР 31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт | по мере необходимости | 7 | 7 | 104.01 | 0.72807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 31-052 | Промывка СО | 100м3 | 1 раз в год | 23808 | 238.08 | 289.37 | 68.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68893.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68893.2096
ТЕР 31-043 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000м3 |  | 23808 | 23.808 | 225.35 | 5.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.1328
ТЕР 31-068 | Гидравлическое испытание СО | 100м | 1 раз в год | 3810 | 38.1 | 2829.78 | 107.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107814.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107814.618
| Вода для промывки СО | м3 |  | 12.8 | 12.8 | 44.31 | 0.56717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.168
| Спуск воды после промывки СО в канализацию | м3 |  | 12.8 | 12.8 | 47.79 | 0.61171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.712
ТЕР 31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | 1 раз в год | 6 | 6 | 68.04 | 0.40824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.24 | 0 | 0 | 0 | 408.24
| Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии |  | 1 раз в месяц | 1 | 12 | 1194 | 14.328 | 0 | 0 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 11940
| ХВС, канализация | [18 empty] | 0
| Техническое обслуживание внутренних сетей водопровода и канализации | руб/м2 в мес | по мере необходимости | 5816.5 | 69798 | 2.37 | 165.4213 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 13785.105 | 137851.05
пр.ТЕР 33-037 | Снятие показаний с общедомовых приборов учёта холодной воды | шт | 1 раз в месяц | 1 | 12 | 55.55 | 0.6666 | 0 | 0 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 555.5
Электроснабжение
пр.ТЕР 33-024 | Смена светодиодных светильников в.о. (со стоимостью светильника) | шт. | по мере необходимости | 2 | 2 | 2112.28 | 4.2246 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-025 | Смена выключателей | шт | по мере необходимости | 5 | 5 | 136.2 | 0.681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-019 | Смена ламп накаливания | 10 шт | по мере необходимости | 6 | 0.6 | 684.19 | 0.41051 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-043 | Смена плавкой вставки в электрощите | шт. | по мере необходимости | 1 | 1 | 1163.47 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЕР 33-048 | Смена светильника РКУ | шт | по мере необходимости | 1 | 1 | 1670.07 | 1.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентканалы, дымоходы
ГЭСН60-16 | Прочистка каналов | 100м |  |  | 0.6 | 4144.28 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого: | [5 empty] | 411.0522 | [12 empty] | 357885.2966
договор | ТО внутридомового газ.оборудования |  |  |  | 1 | 24117.6 | 24.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 |  | 5816.5 | 69798 | 3.22 | 224.7496 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 18729.13 | 187291.3
| итого: | [5 empty] | 248.8672 | [12 empty] | 187291.3
| Услуги по выпуску квитанций, сопровождение собраний, работа с должниками |  |  | 5816.5 | 69798 | 3.64 | 254.0647 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 21172.06 | 211720.6
| ИТОГО | [5 empty] | 254.0647 | [12 empty] | 211720.6
| ВСЕГО | [5 empty] | 1910.5969 | [12 empty] | 1497900.2486
| Площадь жилых помещений и нежилых | [5 empty] | 5816.5
| Затраты на 1 кв.м в месяц в рублях по плану | [5 empty] | 27.07 | [13 empty] | 27.3732
Текущий ремонт
ТЕР 11-013 | Заделка слуховых окон фанерой | 10м2 |  |  | 0.156 | 3413.41 | 0.53249 |  |  | 0 | 122.8828 | 0 | 204.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8046 | 0 | 532.492
пр.ТЕР 32-098 | Установка хомута диаметром до 50 мм | место |  |  | 15 | 203.68 | 3.0552 |  |  | 0 | 0 | 0 | 814.72 | 203.68 | 407.36 | 203.68 | 0 | 611.04 | 814.72 | 3055.2
ТЕР 15-051 | Смена дверных приборов /замки навесные) | шт |  |  | 2 | 197.26 | 0.39452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 197.26 | 0 | 197.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.52
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика ( со стоимостью доводчика) | шт |  |  | 1 | 2012.33 | 2.0123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.33
калькуляция | Ремонт и регулировка доводчика ( без стоимости доводчика) | шт |  |  | 1 | 419.84 | 0.41984 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.84 | 0 | 419.84
пр. ТЕР 17-018 | Устройство лотков | 1 лист |  |  | 1 | 745.13 | 0.74513 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.13 | 0 | 0 | 745.13
ТЕР 42-0 IS | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кв. |  |  | 0.06 | 24829.08 | 1.4897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2908 | 0 | 248.2908 | 496.5816 | 496.5816 | 1489.7448
ТЕР 2-2-1-2-17 | Герметизация стыков трубопроводов | 1 место |  |  | 2 | 320.33 | 0.64066 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.66 | 0 | 0 | 640.66
ТЕР 32-027 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт |  |  | 8 | 613.44 | 4.9075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.44 | 613.44 | 613.44 | 3067.2 | 4907.52
ТЕР 15-046 | Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов, проушин | шт |  |  | 1 | 201.36 | 0.20136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 201.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.36
ТЕР 15-009 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 10 м2 |  |  | 0.12 | 9773.7 | 1.1728 |  |  | 0 | 0 | 1172.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.844
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 27 | 1272 | 34.344 | 0 | 0 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 15264 | 3816 | 636 | 34344
счет | Муфта 25 | шт |  |  | 3 | 5.42 | 0.01626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 16.26
счет | Муфта 32*25 | шт |  |  | 4 | 8.44 | 0.03376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76
счет | Тройник 25*-20 | шт |  |  | 4 | 12.8 | 0.0512 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 12.8 | 0 | 51.2
счет | Колено25*90 | шт |  |  | 11 | 8.44 | 0.09284 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.64 | 25.32 | 16.88 | 92.84
счет | Колено20*90 | шт |  |  | 6 | 5.42 | 0.03252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 32.52
счет | Муфта разъесная 20*1/2 НР | шт |  |  | 4 | 95.25 | 0.381 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.75 | 95.25 | 0 | 381
счет | Муфта разъесная 20*1/2 НР | шт |  |  | 1 | 89.92 | 0.08992 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.92 | 0 | 0 | 89.92
счет | Муфта разъемная 25*3/4 НР | шт |  |  | 5 | 169.24 | 0.8462 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.48 | 169.24 | 338.48 | 846.2
счет | Муфта разъемная 25*3/4 ВР | шт |  |  | 8 | 151.31 | 1.2105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.86 | 0 | 151.31 | 151.31 | 0 | 1210.48
счет | Муфта разъемная 32*25 НР | шт |  |  | 1 | 225.51 | 0.22551 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.51 | 0 | 0 | 225.51
счет | Муфта разъемная 32*25 ВР | шт |  |  | 6 | 196.01 | 1.1761 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.04 | 0 | 392.02 | 1176.06
счет | Ниппель 3/4 НР | шт |  |  | 3 | 62.61 | 0.18783 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.83
счет | Ниппель 20 НР | шт |  |  | 1 | 45 | 0.045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
счет | Муфта 25*20 | шт |  |  | 4 | 5.43 | 0.02172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 10.86 | 21.72
пр. ТЕР 32-087 | Смена трубопроводов на ПП армир. 32*5,4 | 1 м |  |  | 1 | 922.49 | 0.92249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.245 | 0 | 461.245 | 922.49
пр. ТЕР 16-020 | Всткрытие шахты (ДВП) для работ ВДИС (33 кв) | 1 м2 |  |  | 1.35 | 37.54 | 0.050679 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.679 | 0 | 50.679
пр. ТЕР 16-027 | Восстановление шахты после рабт ВДИС | 1 м2 |  |  | 1.35 | 314.34 | 0.42436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.359 | 0 | 424.359
ТЕР 15-018 | Смена дверных приборов - пружины | шт |  |  | 1 | 324.01 | 0.32401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.01 | 0 | 0 | 0 | 324.01
ТЕР 32-028 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 1 шт |  |  | 2 | 835.68 | 1.6714 | 0 | 1671.36 | 1671.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.36
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN25 диаметром 20 мм | 1 м |  |  | 4 | 1272 | 5.088 | 0 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 5088
смета | Смена трубопроводов на полипропиленовые трубы PN20 диаметром 25 мм | 1 м |  |  | 8 | 1272 | 10.176 | 0 | 0 | 10176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10176
пр.ТЕР 32-101 | Прогрев XВC | 3м |  |  | 2 | 1165.73 | 2.3315 | 3497.19 | 0 | 2331.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.46
ТЕР 2-2-1-2-7 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |  |  | 7 | 56.34 | 0.39438 | 112.68 | 0 | 56.34 | 169.02 | 0 | 0 | 0 | 112.68 | 56.34 | 0 | 0 | 0 | 394.38
ТЕР 32-072 | Зачеканка раструбов канализационных труб д=до 100 мм | 1шт |  |  | 1 | 326.04 | 0.32604 |  |  | 0 | 326.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.04
смета | Ремонт рулонной кровли | м2 |  |  | 100 | 730.76 | 73.076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73076 | 0 | 0 | 0 | 73076
ТЕР 17-011 | Ремонт рулонной кровли | 10 м2 |  |  | 5 | 1631.29 | 8.1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8156.45 | 0 | 0 | 0 | 8156.45
счет | изол | шт |  |  | 5 | 670 | 3.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 3350
счет | битум | кг |  |  | 10 | 35.6 | 0.356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356
счет | пропан | бал |  |  | 1 | 900 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
ТЕР 21-001 | Оштукатуривание штрабы | 10 м2 |  |  | 0.0325 | 8881.87 | 0.28866 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6608 | 0 | 0 | 0 | 288.6608
ТЕР 31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000мЗ здания |  |  | 1.761 | 225.35 | 0.39684 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8413
ТЕР 33-023 | Смена светильников с лампами накаливания | шт |  |  | 1 | 1503.2 | 1.5032 |  |  | 0 | 1503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.2
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×1000 мм | 1 шт |  |  | 1 | 864.9 | 0.8649 | 0 | 3459.6 | 864.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.9
пр.ТЕР 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб 110×2000 мм | 1 шт |  |  | 2 | 1078.9 | 2.1578 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.8 | 0 | 0 | 2157.8
счет | Отвод 100 | шт |  |  | 2 | 48.69 | 0.09738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 0 | 0 | 97.38
счет | Манжета 100 | шт |  |  | 2 | 28.36 | 0.05672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72 | 0 | 0 | 56.72
счет | Переход чугун-пластик 100 | шт |  |  | 2 | 109.73 | 0.21946 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.46 | 0 | 0 | 219.46
счет | Герметик | шт |  |  | 1 | 160 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160
ТЕР 33-060 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 10 | 197.48 | 1.9748 | 197.48 | 197.48 | 394.96 | 0 | 0 | 0 | 987.4 | 197.48 | 0 | 394.96 | 0 | 0 | 1974.8
ТЕР 33-049 | Смена ламп ДРЛ | шт |  |  | 5 | 489.02 | 2.4451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.08 | 489.02 | 0 | 0 | 2445.1
счет | Дроссель 1И 250ДРЛ44Н220В | шт |  |  | 1 | 142 | 0.142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142
ТЕР 42-012 | Внеплановый осмотр электросетей, армазуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. |  |  | 0.16 | 3724.37 | 0.5959 |  |  | 74.4874 | 74.4874 | 37.2437 | 0 | 148.9748 | 111.7311 | 0 | 74.4874 | 37.2437 | 37.2437 | 595.8992
ТЕР 42-013 | Внеплановый осмотр элекгросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 |  |  | 0.01 | 1655.27 | 0.016553 |  |  | 16.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5527
ТЕР 42-014 | Внеплановый осмотр вводных электрических щитков | 100шт |  |  | 0.02 | 7709.44 | 0.15419 |  |  | 77.0944 | 77.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1888
ТЕР 33-030 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт |  |  | 3 | 86.69 | 0.26007 |  |  | 86.69 | 86.69 | 0 | 0 | 173.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.76
ТЕР 33-028 | Смена патронов | шт |  |  | 1 | 164.03 | 0.16403 |  |  | 0 | 0 | 164.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.03
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки( со стоимость материалов) | м |  |  | 1 | 5305.13 | 5.3051 |  |  | 0 | 5305.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.13
ТЕР 11-012 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) | 10 м3 |  |  | 3.6 | 326.66 | 1.176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.976 | 0 | 1175.976
ТЕР 16-020 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 1 м2 |  |  | 3 | 37.54 | 0.11262 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.62
ТЕР 16-027 | Устройство (смена) оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью, м2 до 20 | 1 м2 |  |  | 3 | 314.34 | 0.94302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.02
ТЕР 16-035 | Устройство (смена) покрытий из линолеума на клее Бустилат | 1 м2 |  |  | 8.3 | 359.95 | 2.9876 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.585
ТЕР 16-037 | Устройство (смена) плинтусов деревянных | 10м |  |  | 0.3 | 951.44 | 0.28543 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.432
ТЕР 55-015 | Погрузка строительного мусора | мЗ |  |  | 0.7 | 253.69 | 0.17758 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.738 | 0 | 126.845 | 0 | 0 | 177.583
смета | Косметический ремонт подъездов | подъезд |  |  | 5 | 217624.16 | 1088.1208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088120.8 | 0 | 0 | 0 | 1088120.8
ТЕР 32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | 1м |  |  | 24 | 134.12 | 3.2189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.08 | 0 | 0 | 1341.2 | 670.6 | 3218.88
ТЕР 32-035 | Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм | 1 шт |  |  | 1 | 5668.58 | 5.6686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668.58 | 5668.58
ТЕР 33-034 | Смена отдельных участков наружной проводки | м |  |  | 1 | 91.67 | 0.09167 |  |  | 0 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67
ТЕР Q2-2-1-3-3 | Мелкий ремонт электропроводки | м |  |  | 11 | 19.73 | 0.21703 |  |  | 0 | 197.3 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.03
ТЕР 2-1-1б | Внеплановая проверка вентканалов | шт. |  |  | 2 | 89.59 | 0.17918 | 0 | 0 | 179.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.18
| итого по текущему ремонту | [5 empty] | 1281.8543 | [12 empty] | 1281940.9476
| Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в мес. | [5 empty] | 18.3652
| Затраты в рублях по плану |  |  | 5816.5 | 69798 | 45.4352 | 3171.2861 | 164436.4505 | 157537.4118 | 164144.9937 | 153599.9418 | 323895.3046 | 138998.3097 | 125683.4369 | 128393.5263 | 1323148.3718 | 177728.8681 | 115064.9158 | 129183.5275 | 2779841.1962
| Баланс выполненных работ на 01.01.2018 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | -121473.84
| Начислено за содержание и текущий ремонт за 2018 г. | 2004916.49
| Выполнено работ по содержанию за 2018 г. | 1697358.4086
| Выполнено работ по текущему ремонту за 2018 г. | 1302276.6776
| Фактически оплачено за 2018 г. | 2035000.05
| Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2018 г., составляет: | 508599.73 |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Движение"_______Ю.Л.Куканов
| Баланс выполненных работ на 01.01.2019 г. ( -долг за предприятием, +долг за населением) | 873244.7562